3E GROUP • ÜRÜN GEREKSİNİM DOKÜMANI

# 3E CBAM COMPLIANCE CLOUD

Sistem Analizi, Algoritma Tasarımı ve 8 Haftalık MVP Geliştirme Programı

Yazılım ekibine teslim edilecek fonksiyonel, teknik, mevzuat ve kabul kriterleri dosyası

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Doküman kodu | 3E-CBAM-PRD-001 |
| Sürüm | v1.0 |
| Tarih | 24 Temmuz 2026 |
| Önerilen geliştirme dönemi | 27 Temmuz – 18 Eylül 2026 ¦ 8 hafta |
| Ürün | 3E CBAM Compliance Cloud |
| Gizlilik | 3E Group iç kullanım / kontrollü müşteri paylaşımı |
| Hedef okuyucu | Ürün yöneticisi, iş analisti, geliştirici, QA, karbon ve CBAM uzmanı |

Dokümanın amacı: Bu dosya yalnız Avrupa Birliği CBAM kesin dönem uyum yazılımının sekiz haftada geliştirilecek MVP kapsamını tanımlar. Hukuk görüşü veya yetkili makam adına uygunluk garantisi değildir. Her kapsam, emisyon ve mali yükümlülük sonucu sürümlü kural, hesap izi, kanıt ve yetkili onayıyla izlenmelidir.

3E Group • 3E Teknoloji • Sürdürülebilirlik ve Karbon Yönetimi

# Doküman Kontrolü

| Sürüm | Tarih | Değişiklik | Hazırlayan | Onay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 24.07.2026 | CBAM’a özel ilk sistem taslağı | 3E Group | Bekliyor |
| 1.0 | Yayın tarihinde | Teknik ve mevzuat kabulü sonrası MVP baz çizgisi | 3E Group | Bekliyor |

## Kullanım ve Değişiklik Yönetimi

- Her iş kuralı benzersiz rule_id, resmî kaynak, yürürlük başlangıç/bitiş tarihi ve rule_set_version ile saklanacaktır.

- Mevzuat, varsayılan değer, benchmark veya sertifika fiyatı değişikliği yeni veri/kural sürümü oluşturacaktır.

- Onaylı hesap ve beyan snapshot’ı geriye dönük yeniden yazılmayacak; düzeltme yeni versiyon ve gerekçeyle yapılacaktır.

- Belirsiz CN sınıflandırması, menşe, tesis, proses, emisyon, doğrulama veya karbon bedeli sonucu uzman kuyruğuna gidecektir.

- MVP kabulü; çalışan yazılım, otomatik test, mevzuat UAT, pilot veri, güvenlik kanıtı ve işletim dokümanını birlikte gerektirir.

# İçindekiler

1. Yönetici Özeti

2. Mevzuat Temeli ve Ürün İlkeleri

3. Kapsam, MVP Sınırları ve Varsayımlar

4. Paydaşlar, Kullanıcılar ve Yetkiler

5. Sistem Bağlamı ve Teknik Mimari

6. Fonksiyonel Modüller ve Gereksinimler

7. Uçtan Uca CBAM İş Akışları

8. Kural, Emisyon ve Yükümlülük Motorları

9. Veri Modeli ve Veri Sözlüğü

10. API ve Entegrasyon Tasarımı

11. Ekran Envanteri ve Kullanıcı Deneyimi

12. Güvenlik ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

13. Denetim İzi, Kanıt ve Saklama

14. KPI, Kontrol Kulesi ve Raporlama

15. Hata, İstisna ve Sınır Durumları

16. Test Senaryoları ve Kabul Kriterleri

17. Sekiz Haftalık Geliştirme Programı

18. RACI, Ekip ve Yönetişim

19. DevOps, Yayına Alma ve Hypercare

20. Açık Kararlar ve Teslim Kontrolü

Ek A. Örnek JSON Sözleşmeleri

Ek B. Durum ve Olay Kataloğu

Ek C. Resmî Kaynaklar

# 1. Yönetici Özeti

3E CBAM Compliance Cloud; ithalat satırı, ürün/CN kodu, menşe, tedarikçi, üçüncü ülke operatörü, tesis, üretim prosesi, öncül malzeme, gömülü emisyon, doğrulama, ücretsiz tahsis düzeltmesi, üçüncü ülkede ödenen karbon bedeli ve sertifika maliyetini tek bir denetlenebilir veri omurgasında yönetir.

Temel ürün kararı: MVP, resmî CBAM Sicilinin yerine geçmez. Kurum içi kapsam ve 50 ton eşiği takibi, tedarikçi veri toplama, emisyon hesaplama, doğrulama hazırlığı, sertifika/maliyet projeksiyonu ve yıllık beyan çalışma dosyasını üretir. Resmî sicil işlemleri, yayımlanmış teknik arayüz bulunana kadar kontrollü dışa aktarım ve manuel teyitle yürütülür.

| Hedef | MVP başarı göstergesi | İş değeri |
| --- | --- | --- |
| Kapsam kararı | CN, menşe, prosedür ve eşik kararı açıklanabilir sonuç verir. | Yanlış ürün ve ithalat satırı riski azalır. |
| Tedarikçi verisi | Tesis/proses/emisyon talepleri durum ve SLA ile izlenir. | E-posta ve dağınık Excel trafiği kontrol edilir. |
| Hesaplama | Gerçek/doğrulanmış ve varsayılan değer senaryoları ayrılır. | Hesap sonucu yeniden üretilebilir olur. |
| Mali etki | Sertifika adedi ve fiyat senaryosu ithalat dönemiyle bağlanır. | Bütçe ve satın alma hazırlığı güçlenir. |
| Beyan hazırlığı | Yıllık beyan paketi, kanıt indeksi ve onay snapshot’ı oluşur. | 30 Eylül teslim süreci kontrollü yürütülür. |

## 1.1 MVP Dışı Stratejik Yol

Resmî CBAM Siciline otomatik gönderim; resmî API/XSD ve kimlik modeli kesinleştiğinde adaptör olarak eklenir.

Sertifika satın alma/ödeme işlemi Common Central Platform içinde kalır; yazılım pozisyon ve bütçe takibi yapar.

İleri seviye tesis optimizasyonu, ürün karbon ayak izi, LCA ve dekarbonizasyon simülasyonu ayrı ürün fazıdır; Birleşik Krallık veya diğer sınırda karbon düzenlemeleri ise ayrı kural paketi olarak değerlendirilir ve bu MVP’ye dahil değildir.

# 2. Mevzuat Temeli ve Ürün İlkeleri

Sistem; Regulation (EU) 2023/956, Regulation (EU) 2025/2083 ve 2025 sonunda yayımlanan kesin dönem uygulama düzenlemelerini sürümlü mevzuat kataloğu olarak kullanır. 24 Temmuz 2026 itibarıyla ürün kararları aşağıdadır.

| Konu | MVP kuralı | Teknik karşılık |
| --- | --- | --- |
| Kesin dönem | 1 Ocak 2026’dan itibaren kesin dönem kayıtları ayrı tutulur. | regime=DEFINITIVE; import_year |
| Ürün kapsamı | Annex I CN kodu, menşe ve gümrük işlemi birlikte değerlendirilir. | cn_rule + origin_rule + procedure_rule |
| 50 ton eşiği | Elektrik ve hidrojen dışındaki kapsamdaki mallar için beyan sahibi/yıl bazında net kütle izlenir. | threshold_ledger |
| Yetkili beyan sahibi | Eşik üstü veya elektrik/hidrojen ithalatında hesap/başvuru durumu kontrol edilir. | declarant_authorisation |
| Emisyon yöntemi | Doğrulanmış gerçek veri veya mevzuattaki varsayılan değer seçilir. | emission_method |
| Doğrulama | Gerçek emisyon verisi, akredite doğrulayıcı ve raporla ilişkilendirilir. | verification_report |
| Beyan ve teslim | 2026 ithalat yılı için ilk yıllık beyan/sertifika teslimi 30.09.2027’ye hazırlanır. | annual_declaration |
| Sertifika fiyatı | 2026 için çeyreklik; 2027’den itibaren haftalık fiyat veri seti kullanılır. | certificate_price |

## 2.1 Tasarım İlkeleri

- Kapsam sonucu CN kodu ile başlar; malzeme adı veya serbest metin tek başına karar üretmez.

- Eşik takibi, tek tek ürünlerden bağımsız olarak beyan sahibi ve takvim yılı toplamını izler.

- Elektrik ve hidrojen için 50 ton muafiyeti uygulanmaz; kural sektöre göre çözülür.

- Gerçek emisyon ancak geçerli doğrulama kanıtıyla ACTUAL_VERIFIED statüsüne ulaşır.

- Varsayılan değer, ülke/yıl/CN/üretim rotası ve mevzuat mark-up sürümüyle birlikte saklanır.

- LCA veri tabanı katsayısı CBAM gömülü emisyon hesabında resmî yöntem yerine kullanılamaz.

- Her hesap sonucu input_hash, ruleset_version, data_version, reason_codes ve calculation_trace üretir.

- Mali sonuç muhasebe kaydı değil, mevzuat temelli tahmin ve beyan hazırlık çıktısıdır.

# 3. Kapsam, MVP Sınırları ve Varsayımlar

## 3.1 MVP Fonksiyonel Kapsamı

Çok kiracılı SaaS: tenant, yasal kuruluş, EORI, yetkili CBAM beyan sahibi ve temsilci bilgileri.

Ürün/CN ana verisi: ürün kodu, tanım, net ağırlık, birim, sektör, üretim rotası ve kural sonucu.

İthalat veri alımı: gümrük beyannamesi, kalem, prosedür, menşe, net kütle, miktar, tarih ve fatura bağlantısı.

50 ton defteri: yıllık gerçekleşen, beklenen, kalan marj, eşik aşım tarihi ve uyarı.

Tedarikçi portalı: operatör, tesis, proses, öncül, aktivite seviyesi, yakıt, elektrik ve kanıt talebi.

Emisyon motoru: gerçek/doğrulanmış veri, varsayılan değer, doğrudan/dolaylı kapsam ve öncül emisyonu.

Doğrulama yönetimi: doğrulayıcı, akreditasyon kapsamı, rapor, bulgu ve geçerlilik kontrolü.

Yükümlülük motoru: gömülü emisyon, ücretsiz tahsis düzeltmesi, üçüncü ülke karbon bedeli ve sertifika adedi.

Maliyet motoru: 2026 çeyreklik fiyat, gelecek fiyat senaryosu, bütçe ve hassasiyet analizi.

Yıllık beyan çalışma alanı: mutabakat, eksik veri, onay, snapshot, kanıt indeksi ve dışa aktarım.

Görev/SLA, bildirim, audit log, belge kasası, dashboard ve standart raporlar.

## 3.2 MVP Dışında Bırakılanlar

| Konu | Neden MVP dışında | Sonraki faz |
| --- | --- | --- |
| Resmî sicile canlı gönderim | Yayımlanmış ve kabul edilmiş teknik entegrasyon sözleşmesi gerekir. | Adapter + feature flag |
| Sertifika ödeme işlemi | Common Central Platform ve yetkili beyan sahibi kontrolündedir. | Pozisyon/ödeme teyit importu |
| Tam ERP gümrük entegrasyonu | Sekiz haftada bir kanonik import sözleşmesi önceliklidir. | SAP/Oracle/customs connector |
| Otomatik belge yorumu | Yanlış emisyon çıkarımı ve kanıt riski yüksektir. | İnsan onaylı OCR/AI |
| Dekarbonizasyon optimizasyonu | Uyum MVP’sinden farklı veri ve model gerektirir. | Scenario lab |
| Diğer karbon sınır rejimleri | Mevzuat, kapsam ve hesap yöntemi ayrıdır. | Ayrı rule pack |

Kapasite varsayımı: Sekiz haftalık plan; 1 Tech Lead, 2 backend, 2 frontend/full-stack, 1 karbon/data mühendisi, 1 QA otomasyon, part-time DevOps/SecOps, 1 PO/iş analisti ve erişilebilir CBAM uzmanıyla mümkündür. Daha küçük ekipte entegrasyon veya raporlama kapsamı yeniden bazlanmalıdır.

# 4. Paydaşlar, Kullanıcılar ve Yetkiler

| Paydaş | Sistem rolü | Temel sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Ürün sahibi | PO/Approver | Kapsam, öncelik, kabul ve release kararları |
| CBAM uzmanı | Rule Owner / Reviewer | Kural yorumu, vaka değerlendirmesi ve mevzuat UAT |
| Gümrük/lojistik | Import Data Owner | Beyanname, CN, menşe, prosedür, net kütle ve EORI |
| Satın alma | Supplier Manager | Tedarikçi talebi, eskalasyon ve sözleşmesel veri takibi |
| Sürdürülebilirlik | Carbon Analyst | Tesis/proses/emisyon verisi ve hesap incelemesi |
| Finans | Financial Reviewer | Sertifika fiyatı, bütçe, karbon bedeli ve mali etki |
| Yetkili beyan sahibi | Authorised Declarant | Yıllık beyan ve sertifika teslim sorumluluğu |
| Üçüncü ülke operatörü | Supplier/Operator | Tesis, üretim, emisyon ve kanıt verisi |
| Akredite doğrulayıcı | External Verifier | Gerçek emisyon hesabı ve rapor doğrulaması |
| Denetçi | Auditor Read-only | Kural, veri, hesap, kanıt ve onay izinin incelenmesi |

## 4.1 Uygulama Rolleri

| Rol | Yetki özeti | Kritik kontrol |
| --- | --- | --- |
| TENANT_ADMIN | Kullanıcı, kuruluş, politika ve entegrasyon yönetimi | Başka tenant verisine erişemez |
| IMPORT_EDITOR | İthalat satırı ve ürün eşlemesi oluşturur/düzeltir | Onaylı snapshot’ı değiştiremez |
| SUPPLIER_MANAGER | Talep paketi ve portal iş akışını yönetir | Hesabı onaylayamaz |
| CARBON_ANALYST | Emisyon verisi ve hesap senaryosu hazırlar | Kural yayımlayamaz |
| CBAM_REVIEWER | Kapsam, yöntem ve mevzuat istisnasını inceler | Dört göz onayı gerekir |
| FINANCE_REVIEWER | Fiyat, bütçe ve mali etkiyi onaylar | Emisyon verisini değiştiremez |
| DECLARANT_APPROVER | Beyan snapshot’ını yayıma hazırlar | MFA ve görev ayrılığı |
| SUPPLIER_OPERATOR | Kendi tesis/veri/kanıt paketini yönetir | Yalnız atanmış kayıtlar |
| AUDITOR | Salt okunur kanıt ve audit erişimi | Dışa aktarım loglanır |

# 5. Sistem Bağlamı ve Teknik Mimari

MVP için modüler monolit önerilir. İş alanları kod modülleri ve şema sınırlarıyla ayrılır; hesap yoğun veya entegrasyon odaklı parçalar ileride bağımsız servise çıkarılabilir. PostgreSQL ortak veri tabanı kullanılır; tenant izolasyonu her sorgu, iş ve dosya anahtarında zorunludur.

| Katman | Sorumluluk | Önerilen teknoloji |
| --- | --- | --- |
| Web UI | Kontrol kulesi, vaka, portal, beyan ve yönetim ekranları | React/Next.js + TypeScript |
| API Gateway | Kimlik, RBAC/ABAC, rate limit, correlation-id | REST/JSON; OpenAPI 3.1 |
| Application Core | Ürün, ithalat, tedarikçi, görev, belge ve onay iş akışı | Modüler monolit |
| Rules Engine | CN, menşe, prosedür, eşik, yöntem ve yürürlük kuralları | Decision tables / JSON Logic |
| CBAM Engine | Emisyon, varsayılan değer, benchmark, sertifika ve maliyet | Decimal arithmetic |
| Import Service | Excel/CSV/API alımı, eşleme, doğrulama ve mutabakat | Async worker + staging |
| Document Vault | Kanıt, doğrulama raporu, hash, sürüm ve saklama | Object storage + KMS |
| Workflow | Görev, SLA, bildirim, onay ve eskalasyon | Queue + scheduler |
| Audit/Event | Değiştirilemez olay izi ve entegrasyon outbox | Append-only + outbox |
| Observability | Log, metric, trace, job alarmı ve güvenlik olayı | OpenTelemetry |

## 5.1 Modül Sınırları

| Domain | Sahip olduğu veri | Dışa verdiği çıktı |
| --- | --- | --- |
| identity | Tenant, kuruluş, kullanıcı, rol, politika | Kimlik ve yetki bağlamı |
| catalog | Ürün, CN, sektör, birim, kural eşlemesi | Kapsam girdisi |
| imports | Beyanname, kalem, menşe, prosedür, miktar | İthalat olayı |
| threshold | Yıllık net kütle, tahmin, eşik ve uyarı | Applicability kararı |
| supply | Tedarikçi, operatör, tesis, proses, öncül | Üretim zinciri |
| emissions | Kaynak akışları, aktivite, elektrik, SEE, default | Gömülü emisyon |
| verification | Doğrulayıcı, akreditasyon, rapor ve bulgu | Verified status |
| liability | Benchmark, karbon bedeli, fiyat ve sertifika | Yükümlülük/maliyet |
| declaration | Yıllık çalışma dosyası, mutabakat ve snapshot | Dışa aktarım paketi |
| workflow | Talep, görev, SLA, onay ve bildirim | Operasyon durumu |
| audit | Olay, hash, actor, diff ve correlation-id | Denetim izi |

## 5.2 Dağıtım ve Tenant İzolasyonu

DEV, TEST, RULE-SANDBOX, STAGING/UAT ve PRODUCTION ortamları ayrılır; production verisi geliştirmede kullanılmaz.

Tenant kapsamı access token, row-level security, object-storage prefix, cache key ve job payload’ında zorunludur.

Tüm miktar ve para hesapları Decimal ile yapılır; IEEE floating-point kullanılmaz.

Idempotency key, import batch kimliği ve outbox olayı aynı işlemin tekrarında çift kayıt oluşmasını engeller.

Onaylı snapshot, kural/değer sürümü ve input hash ile tekrar üretilebilir ve geriye dönük değişmezdir.

# 6. Fonksiyonel Modüller ve Gereksinimler

| ID | Modül | Gereksinim | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Tenant/Kuruluş | Tenant, yasal kuruluş, EORI ve beyan sahibi hesabı | Must |
| FR-002 | Kullanıcı/RBAC | Rol, görev ayrılığı, MFA ve kapsam bazlı yetki | Must |
| FR-010 | Ürün Kataloğu | Ürün–CN–sektör–birim–net ağırlık ana verisi | Must |
| FR-011 | Kural Kataloğu | Annex I ve yürürlük tarihli kapsam kuralları | Must |
| FR-012 | Kapsam Motoru | CN, menşe, prosedür ve tarih bazlı açıklanabilir karar | Must |
| FR-020 | İthalat Alımı | Excel/CSV kanonik şema, staging ve hata raporu | Must |
| FR-021 | Satır Eşleme | Ürün, CN, kuruluş, tedarikçi ve tesis eşlemesi | Must |
| FR-022 | Mutabakat | Beyanname–ERP–fatura miktar ve değer kontrolü | Must |
| FR-023 | Eşik Defteri | Beyan sahibi/yıl bazında 50 ton birikimli takip | Must |
| FR-024 | Eşik Tahmini | Sipariş ve ithalat planıyla beklenen aşım tarihi | Must |
| FR-030 | Tedarikçi Portalı | Güvenli davet, talep paketi ve veri formu | Must |
| FR-031 | Operatör/Tesis | Üçüncü ülke operatörü, tesis ve O3CI kimliği | Must |
| FR-032 | Proses | Üretim rotası, sistem sınırı ve referans dönem | Must |
| FR-033 | Öncül | CN, tesis, miktar ve gömülü emisyon bağlantısı | Must |
| FR-034 | Kaynak Verisi | Yakıt, malzeme, elektrik, aktivite ve kanıt | Must |
| FR-040 | Gerçek Emisyon | Doğrudan/dolaylı ve öncül hesabı | Must |
| FR-041 | Varsayılan Değer | Ülke/yıl/CN/rota ve mark-up sürümü | Must |
| FR-042 | Yöntem Seçimi | ACTUAL_VERIFIED veya DEFAULT kararı | Must |
| FR-043 | Hesap İzi | Formül adımı, operand, birim, kaynak ve yuvarlama | Must |
| FR-050 | Doğrulayıcı | Akreditasyon kapsamı ve geçerlilik | Must |
| FR-051 | Doğrulama Raporu | Tesis, dönem, SEE, görüş, bulgu ve dosya | Must |
| FR-052 | Bulgu Yönetimi | Açık bulgu, aksiyon, termin ve kapanış | Should |
| FR-060 | Ücretsiz Tahsis | Benchmark ve CBAM factor sürümü | Must |
| FR-061 | Karbon Bedeli | Üçüncü ülke ödeme kanıtı ve dönüştürme adaptörü | Must |
| FR-062 | Sertifika Adedi | İthalat/emisyon/düzeltme bazlı sonuç | Must |
| FR-063 | Fiyat Kataloğu | 2026 çeyreklik, 2027+ haftalık fiyat | Must |
| FR-064 | Maliyet Modeli | Gerçekleşen, tahmin, P10/P50/P90 senaryosu | Must |
| FR-070 | Beyan Çalışma Alanı | Yıllık veri toplama, eksik, mutabakat ve onay | Must |
| FR-071 | Snapshot | Kural/veri/hesap/kanıt hash’li onay sürümü | Must |
| FR-072 | Dışa Aktarım | CSV/XLSX/JSON ve kanıt indeksi | Must |
| FR-080 | Görev/SLA | Sorumlu, termin, hatırlatma ve eskalasyon | Must |
| FR-081 | Belge Kasası | Virüs tarama, hash, sürüm ve erişim logu | Must |
| FR-082 | Kontrol Kulesi | Kapsam, eşik, veri, emisyon, maliyet ve beyan KPI | Must |
| FR-083 | Audit | Değişiklik, karar, hesap ve dışa aktarım olayları | Must |
| FR-084 | Regulatory Watch | Taslak/yürürlükte kural ayrımı ve etki analizi | Should |

## 6.1 Kural Kataloğu Zorunlu Alanları

- rule_id, regulation_reference, source_url, effective_from, effective_to, priority ve status.

- scope: tenant/global; sector, CN range, country/origin group, procedure ve import year koşulları.

- input_schema, output_schema, validation_errors, reason_codes ve authorised_override policy.

- DRAFT → TECH_TESTED → CBAM_APPROVED → PUBLISHED → WITHDRAWN yaşam döngüsü.

- Yeni kural geçmiş onaylı sonucu yeniden yazmaz; kontrollü re-evaluation yeni snapshot üretir.

# 7. Uçtan Uca CBAM İş Akışları

Şekil 1 — CBAM kapsam, veri, emisyon ve beyan hazırlık akışı

## 7.1 Müşteri Başlangıç Akışı

- Tenant, yasal kuruluşlar, EORI, ithalatçı/temsilci ve yetkili beyan sahibi hesapları tanımlanır.

- Ürün, CN, tedarikçi, geçmiş ithalat ve 2026 plan verileri dry-run alanına alınır.

- CN ve veri kalitesi hataları düzeltilir; Annex I kapsam sonuçları CBAM uzmanı tarafından örneklenir.

- 50 ton eşik defteri 2026 yılı için geçmiş ve planlanan ithalatla başlatılır.

- Tedarikçi/operatör/tesis bazında emisyon veri talep paketleri ve SLA’lar oluşturulur.

- Kanonik hesap vakaları, maliyet senaryoları ve beyan çalışma alanı UAT’ye alınır.

## 7.2 İthalat Satırı Yaşam Döngüsü

| Durum | Giriş kapısı | İzin verilen sonraki adım |
| --- | --- | --- |
| IMPORTED | Dosya/API alımı ve şema geçerli | VALIDATING |
| VALIDATING | CN, menşe, prosedür, miktar, EORI kontrolü | NEEDS_DATA / CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | Kapsam ve sektör sonucu oluştu | THRESHOLD_TRACKING / APPLICABLE |
| THRESHOLD_TRACKING | Yıllık net kütle defterine işlendi | EXEMPT_BELOW_THRESHOLD / APPLICABLE |
| NEEDS_DATA | Eksik/hatalı alan veya eşleme | VALIDATING |
| APPLICABLE | Yükümlülük ve veri talebi açık | EMISSION_PENDING |
| EMISSION_PENDING | Gerçek/default yöntem girdisi bekleniyor | CALCULATED |
| CALCULATED | Emisyon ve mali yükümlülük hesaplandı | REVIEWED |
| REVIEWED | Uzman ve finans kontrolleri tamam | DECLARATION_READY |
| DECLARATION_READY | Yıllık snapshot ve kanıt indeksi hazır | EXPORTED |

## 7.3 Tedarikçi ve Doğrulama Akışı

- Talep paketi sektör, CN, tesis, proses, referans dönem, yöntem ve zorunlu kanıtları belirtir.

- Operatör, tesis ve üretim prosesi bilgilerini; aktivite, yakıt, elektrik ve öncül verileriyle tamamlar.

- Sistem birim, dönem, veri tamlığı, sistem sınırı ve toplam aktivite/emisyon mutabakatını çalıştırır.

- Gerçek veri seçilecekse doğrulayıcı, akreditasyon kapsamı, tesis ve rapor dönemi eşleştirilir.

- Açık doğrulama bulguları kapanmadan veri ACTUAL_VERIFIED statüsüne geçemez.

- Gerçek veri sağlanamazsa uygun ülke/yıl/CN/rota varsayılan değeri ve mark-up uygulanır.

## 7.4 Yıllık Beyan Hazırlık Akışı

- Takvim yılı içindeki uygulanabilir ithalat satırları ve düzeltmeler dondurulur.

- Miktar, emisyon yöntemi, doğrulama raporu, benchmark ve karbon bedeli kontrolleri çalışır.

- Satır ve mal grubu bazında sertifika adedi; negatif sonuç sıfıra tabanlanarak hesaplanır.

- 2026 ithalatları ilgili çeyrek fiyatlarıyla; gelecek dönemler geçerli fiyat veri setiyle bütçelenir.

- Uzman, finans ve yetkili beyan sahibi dört göz onayı tamamlanır.

- Onaylı snapshot, dışa aktarım dosyası, kanıt indeksi ve yönetim özetini üretir.

# 8. Kural, Emisyon ve Yükümlülük Motorları

Hukukî güvenlik: Sistem otomatik bir kapsam veya maliyet sonucu üretse bile CN sınıflandırması, menşe, üretim yöntemi, doğrulama ve üçüncü ülke karbon bedeli bakımından belirsiz vakalar yetkili incelemeye yönlendirilir. Kural motoru kararın gerekçesini gösterir; mevzuat uzmanının sorumluluğunu ikame etmez.

## 8.1 Ürün ve İthalat Kapsam Algoritması

function evaluateScope(importLine, ruleset): cnRule = ruleset.annexI.lookup(importLine.cn_code, importLine.acceptance_date) if cnRule is null: return OUT_OF_SCOPE("CN_NOT_IN_ANNEX_I") if ruleset.exemptOrigin.contains(importLine.origin_country): return EXEMPT("ORIGIN_LINKED_TO_EU_ETS") if not ruleset.procedure.isRelevant(importLine.customs_procedure): return OUT_OF_SCOPE("PROCEDURE_NOT_RELEVANT") return IN_SCOPE( sector=cnRule.sector, functional_unit=cnRule.functional_unit, direct_indirect_policy=cnRule.emission_scope, reason_codes=["CN_IN_ANNEX_I", "RELEVANT_IMPORT_EVENT"] )

## 8.2 Yıllık 50 Ton Eşik Motoru

function evaluateThreshold(declarant, importLine, year): scope = evaluateScope(importLine, activeRuleset(importLine.acceptance_date)) if scope != IN_SCOPE: return scope if scope.sector in ["ELECTRICITY", "HYDROGEN"]: return APPLICABLE("THRESHOLD_NOT_AVAILABLE_FOR_SECTOR") lineMassT = convert(importLine.net_mass, importLine.mass_unit, "t") realisedT = thresholdLedger.sumNetMass(declarant.id, year) forecastT = importPlan.forecastNetMass(declarant.id, year) projectedT = realisedT + lineMassT + forecastT threshold = ruleset.threshold(year) // 50 t in current rule version if projectedT >= threshold: return APPLICABLE("THRESHOLD_REACHED_OR_FORESEEABLE", realisedT, projectedT, threshold) return EXEMPT_BELOW_THRESHOLD(realisedT + lineMassT, projectedT, threshold)

## 8.3 Emisyon Yöntemi Seçimi

function selectEmissionMethod(good, installation, period): actual = emissionReport.find(good, installation, period) verification = verificationReport.find(installation, period) if actual.complete and verification.opinion == "SATISFACTORY" and verification.accreditationValid and verification.scopeCovers(good.sector, installation): return ACTUAL_VERIFIED(actual.id, verification.id) defaultRule = defaultCatalog.resolve( year=period.import_year, cn=good.cn_code, production_country=good.production_country, production_route=good.production_route ) if defaultRule is null: return BLOCKED("DEFAULT_VALUE_NOT_FOUND") return DEFAULT(defaultRule.valueWithApplicableMarkup, defaultRule.version)

## 8.4 Gerçek Gömülü Emisyon Hesabı

function calculateActualSEE(process, functionalUnit): direct = attributedDirectEmissions(process) indirect = attributedElectricityEmissions(process) precursorDirect = sum(p.quantity * p.SEE_direct for p in process.precursors) precursorIndirect = sum(p.quantity * p.SEE_indirect for p in process.precursors) SEE_direct = (direct + precursorDirect) / process.activityLevel(functionalUnit) SEE_indirect = (indirect + precursorIndirect) / process.activityLevel(functionalUnit) policy = sectorRule(process.sector).emissionScope reportableSEE = SEE_direct + (SEE_indirect if policy.includesIndirect else 0) return {SEE_direct, SEE_indirect, reportableSEE, calculationTrace}

Not: Fonksiyonel birim sektör kuralından çözülür; varsayılan olarak aynı CN kodu altında üretilen ton miktarı, gübrelerde azot içeriği ve elektrikte MWh gibi özel birimler ayrıca yönetilir.

## 8.5 Varsayılan Değer Motoru

function resolveDefaultValue(context): base = catalog.find(context.importYear, context.cn, context.productionCountry, context.productionRoute) if base is null: base = catalog.findOtherCountries(context.importYear, context.cn, context.productionRoute) markup = ruleset.defaultMarkup(context.sector, context.importYear) value = base.value * (1 + markup) return DEFAULT_VALUE(value, base.unit, base.version, markup, reason_codes=["DEFAULT_SELECTED", "MARKUP_APPLIED"])

## 8.6 Sertifika Yükümlülüğü ve Maliyet

function calculateLiability(importLine, emissionResult, ruleContext): quantityFU = convertToFunctionalUnit(importLine, ruleContext.functionalUnit) grossEmbedded = quantityFU * emissionResult.reportableSEE freeAllocation = quantityFU * freeAllocationEngine.specificAdjustment(ruleContext) foreignCarbonEquivalent = carbonPriceAdapter.toCertificateEquivalent( importLine, ruleContext // versioned rule; final legal evidence required ) certificates = max(0, grossEmbedded - freeAllocation - foreignCarbonEquivalent) price = certificatePrice.resolve(importLine.acceptance_date) estimatedCostEUR = certificates * price.eur return {grossEmbedded, freeAllocation, foreignCarbonEquivalent, certificates, price, estimatedCostEUR, trace}

## 8.7 Beyan Hazırlık Kapısı

function checkDeclarationReadiness(declaration): missing = requiredFields(declaration.year) - verifiedFields(declaration) reconciliation = reconcileCustomsERPAndCalculation(declaration) openFindings = verificationFindings(declaration, status != CLOSED) openTasks = workflowTasks(declaration, status != CLOSED) approvals = requiredApprovals(declaration) - completedApprovals(declaration) if missing: return NEEDS_DATA(missing) if reconciliation.hasBlockingDifference: return NEEDS_RECONCILIATION(reconciliation) if openFindings or openTasks: return NEEDS_ACTION(openFindings, openTasks) if approvals: return READY_FOR_APPROVAL(approvals) return READY_TO_EXPORT(snapshotHash(declaration), rulesetVersion(declaration))

## 8.8 Veri Kalitesi ve SLA Eskalasyonu

dailyJob: for request in activeSupplierRequests: if request.due_date - today in tenantPolicy.warning_days: createOrUpdateReminder(request.owner, request.supplier) if today > request.due_date: escalate(request, tenantPolicy.escalation_chain) for declaration in activeDeclarations: qualityScore = completeness + consistency + evidence + verification publishDataQualitySnapshot(declaration.id, qualityScore, blockerCounts)

# 9. Veri Modeli ve Veri Sözlüğü

## 9.1 Ana Varlıklar

| Varlık | İşlev | Seçili alanlar |
| --- | --- | --- |
| tenant | Müşteri alanı | id, name, locale, policy_version, status |
| legal_entity | Yasal kuruluş | tenant_id, legal_name, country, EORI, VAT |
| declarant_account | Yetkili beyan sahibi hesabı | entity_id, CBAM_account_no, application_ref, status |
| user_role | Kullanıcı yetkisi | user_id, role, scope_type, scope_id, valid_to |
| product | Ürün ana verisi | product_code, description, cn_code, net_mass, unit |
| cn_rule | CN kapsam kuralı | cn_from/to, sector, functional_unit, effective_dates |
| supplier | Tedarikçi | name, country, registration_no, risk_owner |
| operator | Üçüncü ülke operatörü | supplier_id, O3CI_id, legal_name, country |
| installation | Üretim tesisi | operator_id, installation_id, address, country |
| production_process | Üretim prosesi | installation_id, route, system_boundary, period |
| customs_entry | Gümrük beyanı | MRN, acceptance_date, importer_EORI, procedure |
| import_line | İthalat kalemi | entry_id, line_no, cn_code, origin, net_mass, quantity |
| threshold_ledger | Yıllık eşik defteri | declarant_id, year, realised_t, projected_t, status |
| supplier_request | Veri talebi | supplier_id, scope, due_date, SLA, status |
| evidence | Kanıt dosyası | owner_type/id, file_hash, version, issued_at, expires_at |

| Varlık | İşlev | Seçili alanlar |
| --- | --- | --- |
| monitoring_period | Emisyon referans dönemi | process_id, start/end, representativeness |
| source_stream | Yakıt/malzeme akışı | type, amount, unit, factor, source |
| electricity_use | Elektrik tüketimi | amount_MWh, factor, evidence |
| precursor_usage | Öncül kullanımı | precursor_cn, source_installation, quantity, SEE |
| activity_level | Fonksiyonel birim üretimi | process_id, quantity, functional_unit |
| emission_report | Operatör emisyon raporu | process_id, period_id, method, SEE values |
| default_value | Varsayılan değer | year, country, cn, route, value, markup, source_version |
| verifier | Doğrulayıcı | name, accreditation_body, accreditation_no, scope |
| verification_report | Doğrulama sonucu | installation_id, period, opinion, report_hash |
| verification_finding | Doğrulama bulgusu | report_id, severity, action, due_date, status |
| benchmark | Ücretsiz tahsis verisi | year, sector, route, column, value, version |
| carbon_price_paid | Üçüncü ülke karbon bedeli | country, scheme, amount, currency, evidence |
| certificate_price | CBAM sertifika fiyatı | period_type, period, EUR, published_at, source |
| liability_snapshot | Yükümlülük sonucu | import_line_id, gross, free_adj, foreign_adj, certificates |
| annual_declaration | Yıllık çalışma dosyası | declarant_id, year, status, totals, snapshot_hash |
| calculation_run | Hesap izi | engine_version, ruleset, input_hash, output_hash, trace |
| audit_event | Denetim olayı | tenant, actor, action, object, before/after_hash, timestamp |

## 9.2 İlişki ve Bütünlük Kuralları

- Her import_line tam olarak bir customs_entry ve legal_entity kaydına bağlıdır.

- Kapsamdaki satır bir cn_rule ve sektör kural sürümüyle eşleşmeden hesaplanamaz.

- Gerçek emisyon yöntemi installation + production_process + monitoring_period + verification_report zinciri gerektirir.

- Precursor_usage miktarı, fonksiyonel birim üretimi ve kaynak tesis/varsayılan değerle izlenir.

- Threshold_ledger, aynı beyan sahibi ve yıl için idempotent import olaylarıyla güncellenir.

- Liability_snapshot yalnız onaylı calculation_run ve fiyat/benchmark sürümleriyle yayımlanır.

- Annual_declaration dışa aktarımı, içerdiği tüm satır ve kanıt hash’lerini manifest dosyasına yazar.

## 9.3 Zorunlu Alan Standartları

| Alan | Tip | Kural |
| --- | --- | --- |
| id | ULID/UUID | Tenant içinde benzersiz ve değişmez |
| tenant_id | ULID/UUID | Tüm iş tablolarında zorunlu |
| decimal_value | DECIMAL(24,9) | Miktar, emisyon, oran ve para için |
| currency | ISO 4217 | EUR ve kanıtlanan yabancı para kodu |
| country_code | ISO 3166-1 alpha-2 | Menşe ve üretim ülkesi ayrı alanlar |
| cn_code | String | Normalize 8 hane; tarihli kural eşlemesi |
| unit_code | Coded enum | t, kg, kgN, MWh ve kural kataloğu birimleri |
| effective_from/to | Date | Kural, değer, benchmark ve fiyat yürürlüğü |
| status | Enum | Domain state machine dışına çıkamaz |
| file_hash | SHA-256 | Dosya bütünlüğü ve deduplication |
| ruleset_version | String | Her karar ve hesapta zorunlu |
| reason_codes | Array | Açıklanabilir karar kodları |

## 9.4 Veri Aktarım Çekirdek Alanları

| Grup | Alanlar | Zorunluluk |
| --- | --- | --- |
| Beyan | MRN, acceptance_date, line_no, importer_EORI, procedure | Her ithalat satırı |
| Ürün | product_code, cn_code, description, net_mass, supplementary_unit | Kapsam ve eşik |
| Ticaret | origin_country, production_country, supplier, invoice, incoterm | Menşe ve izlenebilirlik |
| Tesis | operator, installation, production_route, monitoring_period | Gerçek emisyon |
| Emisyon | method, direct_SEE, indirect_SEE, precursor_SEE, functional_unit | Hesap |
| Doğrulama | verifier, accreditation, opinion, report_hash, valid_period | Gerçek veri |
| Mali | benchmark_version, carbon_price_paid, cert_price_period | Yükümlülük |
| Kanıt | document_type, file_hash, issue/expiry date, owner | Denetim |

# 10. API ve Entegrasyon Tasarımı

## 10.1 API İlkeleri

- Base path /api/v1; breaking change yalnız yeni ana sürümde.

- OAuth 2.1/OIDC; tenant, entity ve rol claim’leriyle kapsam kontrolü.

- POST/PUT işlemlerinde idempotency-key; async importlarda job_id ve retry policy.

- Tarih ISO-8601, para ISO 4217, miktar Decimal string, saat UTC ve kaynak timezone alanı.

- Her cevap correlation_id, ruleset_version ve açıklanabilir reason_codes taşır.

- Bulk uçlar staging, validasyon, hata satırı ve kısmi kabul politikası sağlar.

## 10.2 Önerilen REST Uçları

| Metot | Endpoint | Amaç |
| --- | --- | --- |
| POST | /imports | İthalat batch’i yükle |
| GET | /imports/{id} | Batch/hata durumunu getir |
| POST | /scope-evaluations | Kapsam kararı çalıştır |
| GET | /threshold-ledgers/{year} | Yıllık eşik durumunu getir |
| POST | /supplier-requests | Tedarikçi talep paketi oluştur |
| POST | /operators | Operatör ve tesis kaydı |
| POST | /emission-reports | Emisyon veri paketi yükle |
| POST | /emission-calculations | Gerçek/default hesabı çalıştır |
| POST | /verification-reports | Doğrulama raporu kaydet |
| POST | /liability-calculations | Sertifika/maliyet hesabı |
| GET | /certificate-prices | Dönemsel fiyatları getir |
| POST | /annual-declarations | Yıllık çalışma dosyası oluştur |
| POST | /annual-declarations/{id}/validate | Readiness ve mutabakat |
| POST | /annual-declarations/{id}/approve | Yetkili onay |
| POST | /annual-declarations/{id}/exports | Dışa aktarım paketi |
| GET | /audit-events | Denetim olaylarını sorgula |
| GET | /reports/exposure | Kapsam/emisyon/maliyet raporu |

## 10.3 Entegrasyon Sınırları

| Adaptör | MVP | Sonraki faz |
| --- | --- | --- |
| ERP | Kanonik Excel/CSV ve manuel export | SAP/Oracle/API connector |
| Gümrük | Beyanname dosyası ve MRN eşleme | Broker/customs API |
| Tedarikçi | Portal, e-posta linki ve Excel şablonu | O3CI veri paylaşım bağlantısı |
| CBAM Sicili | Çalışma dosyası, kontrollü dışa aktarım, manuel teyit | Resmî teknik arayüz adaptörü |
| Fiyat | Onaylı resmî fiyat importu ve kaynak URL | Zamanlanmış veri çekme |
| Kimlik | OIDC sağlayıcısı | SCIM/provisioning |
| Belge | Object storage ve malware scan | Kurumsal DMS connector |

# 11. Ekran Envanteri ve Kullanıcı Deneyimi

| ID | Ekran | Amaç |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Kontrol Kulesi | Kapsam, eşik, veri, emisyon, maliyet ve beyan KPI |
| S-02 | İthalat Merkezi | Batch yükleme, kolon eşleme, staging, hata düzeltme |
| S-03 | İthalat Satırı | Beyan, ürün, CN, menşe, eşik ve hesap izi |
| S-04 | Ürün/CN Kataloğu | Ürün ana verisi, kural sonucu ve tarihçe |
| S-05 | 50 Ton Defteri | Gerçekleşen, plan, marj, aşım tarihi ve uyarı |
| S-06 | Tedarikçi Takibi | Talep, SLA, durum, eksik ve eskalasyon |
| S-07 | Operatör/Tesis | Tesis, proses, rota, dönem ve O3CI kimliği |
| S-08 | Emisyon Formu | Aktivite, kaynak akışı, elektrik, öncül ve SEE |
| S-09 | Varsayılan Değer | Ülke/yıl/CN/rota, mark-up ve kaynak |
| S-10 | Doğrulama | Doğrulayıcı, akreditasyon, rapor ve bulgular |
| S-11 | Hesap İnceleme | Formül adımları, birimler, reason code ve karşılaştırma |
| S-12 | Mali Etki | Sertifika adedi, fiyat, bütçe ve hassasiyet |
| S-13 | Yıllık Beyan | Mutabakat, eksik, onay ve snapshot |
| S-14 | Kanıt Kasası | Belge, hash, sürüm, sahip ve geçerlilik |
| S-15 | Görev Merkezi | SLA, sorumlu, hatırlatma ve eskalasyon |
| S-16 | Kural Yönetimi | Kural/değer/benchmark/fiyat sürümü ve test |
| S-17 | Audit İnceleme | Actor, olay, diff, hash ve dışa aktarım |
| S-18 | Yönetim | Tenant, kuruluş, kullanıcı, rol ve politika |

## 11.1 UX İlkeleri

Her otomatik sonucun yanında “neden?”, kural sürümü, veri kaynağı ve hesap izi açılabilir olmalıdır.

Bloker, uyarı ve bilgi mesajları renk dışında ikon ve metinle ayrılmalıdır.

Tedarikçi formu sektör ve yöntem seçimine göre kademeli alan göstermelidir.

Kullanıcı birim dönüşümünü, yuvarlamayı ve fonksiyonel birimi açıkça görebilmelidir.

Toplu işlemler dry-run, etki özeti, yetki kontrolü ve geri alınabilir taslak aşaması içermelidir.

Onay ve dışa aktarım ekranı değişmeyecek snapshot kapsamını kullanıcıya özetlemelidir.

# 12. Güvenlik ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

| ID | Konu | Gereksinim |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Erişilebilirlik | WCAG 2.2 AA; klavye, kontrast ve form hata özeti |
| NFR-02 | Performans | Liste p95 <2 sn; tek hesap p95 <3 sn; 100k satır async |
| NFR-03 | Ölçek | Tenant başına yıllık ≥2 milyon ithalat satırı |
| NFR-04 | Kullanılabilirlik | Aylık %99,5; planlı bakım hariç |
| NFR-05 | Güvenlik | OIDC, MFA, least privilege, OWASP ASVS L2 |
| NFR-06 | Şifreleme | TLS 1.2+; at-rest AES-256/KMS |
| NFR-07 | Tenant izolasyonu | RLS + servis katmanı + otomatik negatif test |
| NFR-08 | Audit | Append-only olay; silme/değiştirme alarmı |
| NFR-09 | Dosya güvenliği | Allowlist, boyut limiti, malware scan, hash |
| NFR-10 | Yedekleme | RPO ≤24 saat; RTO ≤8 saat; geri yükleme testi |
| NFR-11 | Gözlemlenebilirlik | Structured log, metric, trace ve job alarmı |
| NFR-12 | Hassas veri | Alan bazlı maskeleme, export yetkisi ve DLP kontrolü |
| NFR-13 | Doğruluk | Decimal hesap, birim kataloğu ve kanonik test vakası |
| NFR-14 | Sürdürülebilirlik | Batch iş, cache ve veri saklama optimizasyonu |

## 12.1 Zorunlu Audit Alanları

event_id, tenant_id, timestamp_utc, actor_id, actor_type, action, object_type, object_id

before_hash, after_hash, changed_fields, reason, correlation_id, source_ip, user_agent

ruleset_version, data_version, calculation_run_id, approval_id ve export_manifest_id

# 13. Denetim İzi, Kanıt ve Saklama

Sistem, ticari ve kişisel veriyi gereksiz çoğaltmadan CBAM denetimi için gereken kaynak, hesap, doğrulama, onay ve dışa aktarım izini korur. Saklama süreleri kayıt türü, ülke, sözleşme ve hukuk değerlendirmesiyle parametrik olmalıdır.

| Kayıt türü | Asgari sistem davranışı | Kontrol |
| --- | --- | --- |
| İthalat kaydı | Kaynak dosya, parse sonucu, düzeltme ve mutabakat sürümü | MRN/kalem benzersizliği |
| Kural/değer | Resmî kaynak, yürürlük, yayın ve geri çekme tarihçesi | Dört göz yayımlama |
| Emisyon verisi | Kaynak akışı, birim, faktör, dönem ve hesap izi | Toplam/aktivite mutabakatı |
| Doğrulama | Rapor, akreditasyon, kapsam, görüş ve bulgular | Geçerlilik ve tesis eşleşmesi |
| Karbon bedeli | Ödeme kanıtı, şema, para ve dönüştürme sürümü | Yetkili inceleme |
| Beyan snapshot | Satır listesi, toplam, hash, onay ve manifest | Immutable |
| Dışa aktarım | Kim, ne zaman, hangi filtre/sürüm ve dosya hash’i | Export yetkisi |

Saklama kararı: MVP’de varsayılan silme süresi hard-code edilmemelidir. Record_type + jurisdiction + tenant_policy matrisi hukuk/uyum onayıyla uygulanmalı; legal hold aktif kaydı silmeye kapatmalıdır.

# 14. KPI, Kontrol Kulesi ve Raporlama

| KPI | Tanım | Boyutlar |
| --- | --- | --- |
| Kapsamdaki net kütle | Yıl içi uygulanabilir CBAM malı net kütlesi | Kuruluş, sektör, CN, ay |
| Eşik marjı | 50 ton eşiğine kalan veya aşılan miktar | Beyan sahibi, yıl |
| Veri tamlık oranı | Zorunlu alan/kanıt tamlığı | Tedarikçi, tesis, sektör |
| Gerçek veri oranı | ACTUAL_VERIFIED emisyonlu miktar payı | Sektör, tesis, ülke |
| Varsayılan değer etkisi | Default–actual karşılaştırmalı tCO2e ve maliyet | CN, ülke, rota |
| Açık doğrulama bulgusu | Kritik/yüksek açık bulgu sayısı | Doğrulayıcı, tesis |
| Gömülü emisyon | Brüt ve raporlanabilir tCO2e | Kuruluş, sektör, tedarikçi |
| Sertifika ihtiyacı | Düzeltmeler sonrası tahmini sertifika adedi | Çeyrek/yıl |
| Maliyet tahmini | Sertifika fiyatı ve senaryoya göre EUR | Kuruluş, dönem |
| Beyan readiness | Hazır satır/toplam uygulanabilir satır | Yıl, beyan sahibi |
| SLA performansı | Zamanında kapanan talep/görev oranı | Sahip, tedarikçi |

KPI güvenilirliği: Her KPI son veri yenileme zamanı, kapsamı, kullanılan fiyat/kural sürümü ve kalite bandını göstermelidir. Eksik veya default veriden üretilen sayı kesin mali yükümlülük gibi sunulmamalıdır.

# 15. Hata, İstisna ve Sınır Durumları

| Durum | Beklenen sistem davranışı |
| --- | --- |
| CN kodu eksik/geçersiz | Satır hesap dışı; IMPORT_EDITOR görev ve hata kodu |
| Menşe ile üretim ülkesi farklı | İki alan korunur; scope ve default seçimi ayrı gerekçelenir |
| 50 tona yaklaşım | Tahmin uyarısı; Y kodu/hesap numarası hazırlık görevi |
| Eşik yıl içinde aşılır | Yılın ilgili tüm kayıtları yeniden applicability incelemesine alınır |
| Hidrojen/elektrik | 50 ton muafiyeti uygulanmadan yetkilendirme kontrolü |
| Gerçek veri fakat rapor yok | ACTUAL_DRAFT; beyana alınamaz, default alternatifi gösterilir |
| Akreditasyon kapsam dışı | Doğrulama geçersiz; kritik blocker |
| Tesis/proses dönemi uyumsuz | Hesap durur; dönem düzeltme görevi |
| Öncül tesis bilinmiyor | Kuralın izin verdiği default/unknown-country yolu ve uyarı |
| Negatif yükümlülük | Mal bazında sıfıra tabanlanır; diğer mallardan düşülmez |
| Fiyat yayımlanmamış | Senaryo fiyatı etiketi; resmî maliyet olarak yayımlanamaz |
| Karbon bedeli kanıtı eksik | Düşüm uygulanmaz; uzman/finans görevi |
| Aynı MRN/kalem tekrar | Idempotent güncelleme veya duplicate quarantine |
| Kur/fiyat revizyonu | Yeni maliyet snapshot’ı; eski onaylı sonuç korunur |
| Resmî sicil ile fark | Mutabakat kaydı, gerekçe ve yetkili kapanış |

# 16. Test Senaryoları ve Kabul Kriterleri

| ID | Senaryo | Beklenen sonuç |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | Annex I dışı CN | OUT_OF_SCOPE; gerekçe CN_NOT_IN_ANNEX_I |
| AT-02 | Muaf menşe | EXEMPT; kaynak kural ve tarih görünür |
| AT-03 | 49,9 ton gerçekleşen | EXEMPT_BELOW_THRESHOLD; kalan marj görünür |
| AT-04 | 49,9 ton + plan 2 ton | THRESHOLD_REACHED_OR_FORESEEABLE uyarısı |
| AT-05 | Hidrojen 1 ton | Eşik uygulanmadan APPLICABLE |
| AT-06 | Elektrik ithalatı | Özel fonksiyonel birim ve applicability |
| AT-07 | Duplicate MRN/kalem | İkinci kayıt oluşmaz |
| AT-08 | Eksik CN importu | Satır quarantine; anlaşılır hata raporu |
| AT-09 | Gerçek veri + geçerli rapor | ACTUAL_VERIFIED yöntemi |
| AT-10 | Gerçek veri + süresi geçmiş akreditasyon | Kritik blocker |
| AT-11 | Default 2026 | Doğru ülke/CN/rota ve 2026 mark-up sürümü |
| AT-12 | Default ülke bulunamadı | Other countries kuralı veya blocker |
| AT-13 | Kompleks ürün ve öncül | Ağırlıklı SEE ve hesap izi doğru |
| AT-14 | Dolaylı emisyon kapsam dışı sektör | Raporlanabilir SEE’ye eklenmez |
| AT-15 | Gübre dolaylı emisyon | Kural uyarınca direct+indirect |
| AT-16 | Negatif sonuç | Sertifika adedi 0; başka maldan mahsup yok |
| AT-17 | Q1 2026 fiyatı | 75,36 EUR kaynak/sürümle uygulanır |
| AT-18 | Q2 2026 fiyatı | 75,28 EUR kaynak/sürümle uygulanır |
| AT-19 | Fiyat yok | Tahmin etiketi ve onay blokajı |
| AT-20 | Karbon bedeli kanıtsız | Düşüm yapılmaz |
| AT-21 | Beyan mutabakat farkı | NEEDS_RECONCILIATION |
| AT-22 | Onay görev ayrılığı | Hazırlayan kendi son onayını veremez |
| AT-23 | Tenant izolasyonu | Çapraz tenant erişimi 403 + security event |
| AT-24 | Snapshot yeniden üretim | Aynı hash/kural ile aynı sonuç |
| AT-25 | Export manifest | Dosyalar, satırlar ve kanıt hash’leri tam |
| AT-26 | 100k satır import | SLA içinde job tamam; satır kaybı yok |

## 16.1 Definition of Done

Fonksiyonel gereksinime bağlı kullanıcı hikâyesi ve kabul senaryosu tamamlandı.

Unit, integration, contract, migration ve güvenlik testleri geçti.

Kanonik CBAM vaka seti, beklenen sonuç ve hesap iziyle regresyona eklendi.

Kural/veri/formül değişikliği CBAM uzmanı ve Tech Lead tarafından onaylandı.

Audit, yetki, hata, gözlemlenebilirlik ve işletim dokümanı güncellendi.

UAT kanıtı, release note ve geri alma planı release kaydına bağlandı.

# 17. Sekiz Haftalık Geliştirme Programı

Önerilen takvim 27 Temmuz 2026 Pazartesi başlar ve 18 Eylül 2026 Cuma günü tamamlanır. Çalışma beş günlük iterasyonlarla yürür; her cuma çalışan demo, test kanıtı ve kabul kapısı bulunur.

## 17.1 Haftalık Özet

| Hafta | Tarih | Tema | Ana teslimat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27–31 Tem | Keşif, mevzuat, mimari ve tasarım | Kapsam, rule register, ERD, ADR, backlog |
| 2 | 03–07 Ağu | Kimlik, katalog, import ve kapsam | Scope engine + import alpha |
| 3 | 10–14 Ağu | İthalat mutabakatı ve 50 ton eşiği | Threshold ledger + operations UI |
| 4 | 17–21 Ağu | Tedarikçi, tesis, proses ve öncül | Supplier portal + emission inputs |
| 5 | 24–28 Ağu | Emisyon, default ve doğrulama | Calculation + verification beta |
| 6 | 31 Ağu–04 Eyl | Yükümlülük, fiyat ve mali etki | Liability engine + exposure UI |
| 7 | 07–11 Eyl | Beyan, onay, export ve güvenlik | Declaration beta + release controls |
| 8 | 14–18 Eyl | Pilot, UAT, go-live ve hypercare | MVP v1.0 + devir paketi |

## 17.2 Günlük Çalışma Planı

| Gün | Tarih | Faaliyet | Sahip | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 27.07.2026 | Kickoff, hedefler, pilot vaka ve başarı ölçütleri | PO + BA + CBAM | Onaylı kapsam |
| 1.2 | 28.07.2026 | Kesin dönem mevzuat haritası ve kural envanteri | CBAM + BA | Rule register |
| 1.3 | 29.07.2026 | Domain model, veri sözlüğü ve kanonik import şeması | Tech Lead + Data | ERD v0.1 |
| 1.4 | 30.07.2026 | Mimari, tenant izolasyonu, güvenlik ve ortam kararı | Tech Lead + DevOps | ADR paketi |
| 1.5 | 31.07.2026 | Backlog, test stratejisi, wireframe ve Gate-1 | Tüm ekip | Gate-1 |
| 2.1 | 03.08.2026 | Tenant, kuruluş, kullanıcı, RBAC ve EORI servisleri | Backend + Frontend | Identity alpha |
| 2.2 | 04.08.2026 | Ürün/CN kataloğu ve tarihli Annex I kural modeli | Backend + CBAM | Catalog alpha |
| 2.3 | 05.08.2026 | Import staging, kolon eşleme ve satır validasyonu | Data + Backend | Import alpha |
| 2.4 | 06.08.2026 | Kapsam motoru: CN, menşe, prosedür ve gerekçe kodu | Backend + CBAM | Scope engine |
| 2.5 | 07.08.2026 | Kanonik kapsam testleri, demo ve Gate-2 | QA + Tüm ekip | Gate-2 |
| 3.1 | 10.08.2026 | MRN/kalem idempotency ve ERP–gümrük mutabakatı | Backend + Data | Import beta |
| 3.2 | 11.08.2026 | 50 ton defteri ve beyan sahibi/yıl toplulaştırması | Backend | Threshold ledger |
| 3.3 | 12.08.2026 | Sipariş planı, eşik tahmini ve uyarı motoru | Backend + Frontend | Forecast alpha |
| 3.4 | 13.08.2026 | İthalat/ürün/eşik ekranları ve toplu düzeltme | Frontend | Operations UI |
| 3.5 | 14.08.2026 | Pilot ithalat yükü, performans ve Gate-3 | QA + Data + CBAM | Gate-3 |
| 4.1 | 17.08.2026 | Tedarikçi daveti, portal oturumu ve talep paketi | Full-stack | Portal alpha |
| 4.2 | 18.08.2026 | Operatör, tesis, proses, rota ve dönem formları | Full-stack + Carbon | Installation UI |
| 4.3 | 19.08.2026 | Yakıt, malzeme, elektrik, aktivite ve kanıt veri modeli | Carbon + Backend | Emission inputs |
| 4.4 | 20.08.2026 | Öncül zinciri, tesis eşleme ve miktar mutabakatı | Backend + Carbon | Precursor alpha |
| 4.5 | 21.08.2026 | Portal uçtan uca test, veri kalite kapısı ve Gate-4 | QA + Tüm ekip | Gate-4 |
| 5.1 | 24.08.2026 | Gerçek emisyon ve sektör bazlı direct/indirect motoru | Carbon + Backend | Actual engine |
| 5.2 | 25.08.2026 | Varsayılan değer, ülke/CN/rota ve mark-up kataloğu | Backend + CBAM | Default engine |
| 5.3 | 26.08.2026 | Doğrulayıcı, akreditasyon, rapor ve bulgu akışı | Full-stack + CBAM | Verification beta |
| 5.4 | 27.08.2026 | Hesap izi, birim dönüşümü ve açıklanabilir sonuç | Backend + QA | Trace viewer |
| 5.5 | 28.08.2026 | Kanonik hesap regresyonu, mevzuat UAT ve Gate-5 | QA + CBAM | Gate-5 |
| 6.1 | 31.08.2026 | Benchmark ve ücretsiz tahsis düzeltme motoru | Backend + CBAM | Free allocation |
| 6.2 | 01.09.2026 | Üçüncü ülke karbon bedeli kanıt ve adaptör modeli | Backend + Finance | Carbon price module |
| 6.3 | 02.09.2026 | Sertifika adedi, 2026 çeyrek fiyatı ve maliyet motoru | Backend + Carbon | Liability engine |
| 6.4 | 03.09.2026 | Maliyet dashboard, senaryo ve bütçe raporları | Frontend + Finance | Exposure UI |
| 6.5 | 04.09.2026 | Finans UAT, hesap mutabakatı ve Gate-6 | QA + Finance + CBAM | Gate-6 |
| 7.1 | 07.09.2026 | Yıllık beyan çalışma alanı ve readiness kapıları | Full-stack + CBAM | Declaration beta |
| 7.2 | 08.09.2026 | Onay workflow, görev ayrılığı ve immutable snapshot | Backend + Frontend | Approval flow |
| 7.3 | 09.09.2026 | CSV/XLSX/JSON dışa aktarım ve kanıt manifesti | Backend + QA | Export package |
| 7.4 | 10.09.2026 | Audit, bildirim, SLA, log/metric/trace ve runbook | DevOps + Full-stack | Operations beta |
| 7.5 | 11.09.2026 | Güvenlik, tenant izolasyonu, yük ve regresyon Gate-7 | QA + SecOps | Gate-7 |
| 8.1 | 14.09.2026 | Pilot veri migrasyonu, hata düzeltme ve release adayı | Data + Dev + QA | RC1 |
| 8.2 | 15.09.2026 | Kullanıcı eğitimi, admin kılavuzu ve mevzuat UAT | PO + CBAM + QA | UAT sign-off |
| 8.3 | 16.09.2026 | Backup/restore, DR, izleme ve go-live provası | DevOps + QA | Go-live checklist |
| 8.4 | 17.09.2026 | Production yayını, smoke test ve kabul kanıtı | Tüm ekip | MVP v1.0 |
| 8.5 | 18.09.2026 | Hypercare başlangıcı, KPI baz çizgisi ve kapanış | Tüm ekip | Gate-8 |

## 17.3 Haftalık Kabul Kapıları

| Gate | Geçiş ölçütü |
| --- | --- |
| Gate-1 | Mevzuat haritası, MVP kapsamı, mimari ve kanonik veri sözleşmesi onaylı. |
| Gate-2 | Kapsam motoru kanonik CN/menşe/prosedür vakalarında beklenen sonucu veriyor. |
| Gate-3 | İthalat ve 50 ton defteri pilot yükte idempotent, mutabık ve performanslı. |
| Gate-4 | Tedarikçi portalı tesis/proses/öncül/emisyon veri paketini uçtan uca topluyor. |
| Gate-5 | Gerçek/default hesap ve doğrulama kapıları mevzuat UAT’den geçti. |
| Gate-6 | Sertifika adedi ve maliyet modeli finans/CBAM uzmanı tarafından mutabık. |
| Gate-7 | Beyan, snapshot, export, güvenlik ve operasyon kontrolleri release hazır. |
| Gate-8 | Production smoke test, UAT, eğitim, runbook ve kabul tutanağı tamam. |

## 17.4 Sekiz Haftalık MVP Sonrası Backlog

| ID | Backlog | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| P2-01 | Resmî sicil teknik arayüzü yayımlandığında adapter ve conformance test | Yüksek |
| P2-02 | SAP/Oracle ve gümrük müşaviri konektörleri | Yüksek |
| P2-03 | O3CI veri paylaşımı ve operatör sicil yardımcı akışı | Yüksek |
| P2-04 | Sertifika pozisyonu, satın alma teyidi ve ödeme mutabakatı | Yüksek |
| P2-05 | Gelişmiş default–actual optimizasyon ve dekarbonizasyon senaryosu | Orta |
| P2-06 | İnsan onaylı OCR ve kanıt alanı çıkarımı | Orta |
| P2-07 | Tedarikçi performans skoru ve sözleşme eki otomasyonu | Orta |
| P2-08 | Yeni downstream kapsamı yürürlüğe girerse impact migration | Regulatory watch |

# 18. RACI, Ekip ve Yönetişim

| Faaliyet | Ürün Sahibi | CBAM Uzmanı | Teknoloji | QA/DevOps | İş Birimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapsam ve öncelik | A | C | R | C | C |
| Mevzuat/kural | C | A/R | C | C | I |
| Mimari ve güvenlik | I | C | A/R | R | I |
| Veri sözleşmesi | A | C | R | C | R |
| Emisyon/yükümlülük | C | A | R | R | C |
| Tedarikçi operasyonu | A | C | C | I | R |
| Test ve release | A | C | R | R | C |
| Production kabul | A | C | R | R | C |

## 18.1 Çekirdek Ekip

1 Ürün Sahibi / Program Yöneticisi

1 İş Analisti ve 1 CBAM konu uzmanı

1 Tech Lead, 2 Backend, 2 Frontend/Full-stack geliştirici

1 Karbon/Data mühendisi ve 1 QA otomasyon uzmanı

Part-time DevOps/SecOps ve gerektiğinde finans/gümrük uzmanı

## 18.2 Yönetişim Ritmi

| Toplantı | Sıklık | Katılımcı | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily | Her iş günü 15 dk | Çekirdek ekip | Engel ve günlük taahhüt |
| Backlog refinement | Haftada 2 | PO, BA, Tech Lead, CBAM | Ready hikâyeler |
| Mevzuat kurulu | Haftalık/değişiklikte | CBAM, PO, BA, Carbon | Kural sürümü |
| Demo/kabul | Her cuma | Ekip + pilot kullanıcı | Gate kararı |
| Güvenlik/release | Hafta 6–8 | Tech Lead, QA, SecOps | Release risk kararı |
| Hypercare | Go-live sonrası günlük | Destek, Dev, 3E | Olay/düzeltme listesi |

# 19. DevOps, Yayına Alma ve Hypercare

- Kod, altyapı ve kural paketleri ayrı fakat ilişkilendirilmiş sürüm numarası taşır.

- Pull request, unit/integration/contract, tenant izolasyonu, SAST, dependency ve secret scan kapılarından geçer.

- Kural paketi RULE-SANDBOX ortamında kanonik mevzuat vakalarıyla doğrulanır.

- STAGING/UAT anonimleştirilmiş pilot veriyle; güvenlik, performans ve backup/restore kanıtıyla kapatılır.

- Production yayını feature flag, migration dry-run, rollback planı ve iki yetkili onayı gerektirir.

- Release sonrası sentetik kontroller, job alarmı, import kuyruğu ve kritik KPI’lar izlenir.

## 19.1 Ortamlar

| Ortam | Amaç | Veri politikası |
| --- | --- | --- |
| DEV | Geliştirici testi | Sentetik veri |
| TEST | Otomasyon/entegrasyon | Sentetik veya anonimleştirilmiş |
| RULE-SANDBOX | Mevzuat kural denemesi | Kanonik CBAM vakaları |
| STAGING/UAT | Pilot kabul/performance | Anonimleştirilmiş gerçekçi veri |
| PRODUCTION | Canlı hizmet | Şifreli gerçek veri; sıkı erişim |
| DR | Felaket kurtarma | Şifreli replika; periyodik tatbikat |

## 19.2 İlk 10 İş Günü Hypercare

P1 olaylar için 30 dakika içinde triage; workaround ve kullanıcı iletişimi.

Import, threshold, calculation, notification ve export job’ları günlük kontrol edilir.

Kural hatası ile yazılım hatası ayrı etiketlenir; CBAM uzmanı kural sınıfında bulunur.

Günlük veri kalite, açık blocker, sertifika ve maliyet özeti ürün sahibine sunulur.

Düzeltmeler patch release ve change log ile yayınlanır; onaylı snapshot geriye dönük değiştirilmez.

# 20. Açık Kararlar ve Teslim Kontrolü

| ID | Karar | Önerilen yön | Sahip | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Bulut sağlayıcı/veri bölgesi | Türkiye/AB müşteri ve DPA gereksinimine göre | Teknoloji + hukuk | Hafta 1 |
| D-02 | Backend çerçevesi | Ekip standardı; OpenAPI ve PostgreSQL değişmez | Tech Lead | Gün 1 |
| D-03 | Kural ifade dili | Decision table/JSON Logic PoC | Tech Lead + CBAM | Gün 3 |
| D-04 | Pilot veri seti | Anonimleştirilmiş 2026 ithalat ve tesis vakaları | Ürün + pilot | Hafta 1 |
| D-05 | Resmî sicil formatı | Manuel kontrollü export; teknik arayüz watch | Entegrasyon | Hafta 7 |
| D-06 | Saklama matrisi | Kayıt türü + ülke + tenant policy | Hukuk/uyum | Hafta 2 |
| D-07 | Karbon bedeli adaptörü | Final uygulama metnine sürümlü plug-in | CBAM + Finans | Hafta 6 |
| D-08 | Fiyat veri kaynağı | Resmî sayfa importu + iki göz onayı | Finans + Dev | Hafta 6 |
| D-09 | E-posta altyapısı | Transactional provider + SPF/DKIM/DMARC | DevOps | Hafta 3 |
| D-10 | Harici doğrulayıcı erişimi | MVP’de belge/metadata; portal erişimi Faz 2 | Ürün + güvenlik | Hafta 5 |

## 20.1 Yazılımcıya Teslim Kontrol Listesi

☐ Domain model ve ERD onaylandı.

☐ OpenAPI sözleşmesi ve standart hata modeli yayımlandı.

☐ Kural kataloğu decision table/JSON Logic PoC tamamlandı.

☐ Kanonik CBAM test veri seti ve beklenen sonuçlar hazır.

☐ Ürün/CN, ithalat ve 50 ton eşik örnek dosyaları hazır.

☐ Gerçek/default emisyon ve doğrulama örnek paketleri hazır.

☐ Benchmark, fiyat ve karbon bedeli veri sürümleme modeli hazır.

☐ RBAC/ABAC ve tenant izolasyon matrisi hazır.

☐ Audit, kanıt hash ve saklama politikası teknik tasarımı onaylandı.

☐ MVP ekran wireframe’leri ve form alan sözlüğü tamamlandı.

☐ Pilot kabul KPI’ları ve UAT planı onaylandı.

☐ Production destek, yedekleme ve olay yönetimi runbook’u hazır.

☐ Gate-1’den Gate-8’e kabul tutanakları release kaydına bağlandı.

# Ek A. Örnek JSON Sözleşmeleri

## A.1 Kapsam ve Eşik Değerlendirme İsteği

POST /api/v1/scope-evaluations { "acceptance_date": "2026-08-14", "declarant_id": "01J...", "import_line": { "mrn": "26DE...", "line_no": 3, "cn_code": "73181595", "origin_country": "TR", "customs_procedure": "40", "net_mass": "12500.000", "mass_unit": "kg" }, "annual_plan_mass_t": "42.000" }

## A.2 Açıklanabilir Kapsam Sonucu

{ "evaluation_id": "01J...", "scope_status": "IN_SCOPE", "applicability": "THRESHOLD_REACHED_OR_FORESEEABLE", "sector": "IRON_AND_STEEL", "threshold": { "realised_t": "18.700", "projected_t": "60.700", "limit_t": "50.000" }, "reason_codes": ["CN_IN_ANNEX_I", "PROJECTED_THRESHOLD_EXCEEDED"], "ruleset_version": "CBAM-2026.07", "input_hash": "sha256..." }

## A.3 Emisyon Hesap Sonucu

{ "calculation_id": "01J...", "method": "ACTUAL_VERIFIED", "functional_unit": "t", "quantity_fu": "12.500000", "SEE_direct": "1.820000000", "SEE_indirect": "0.210000000", "reportable_SEE": "1.820000000", "gross_embedded_tCO2e": "22.750000000", "verification_report_id": "01J...", "ruleset_version": "CBAM-2026.07", "calculation_trace_id": "trc_..." }

## A.4 Yükümlülük ve Maliyet Sonucu

{ "liability_id": "01J...", "import_quarter": "2026-Q2", "gross_embedded_tCO2e": "22.750000000", "free_allocation_adjustment": "18.000000000", "foreign_carbon_equivalent": "0.500000000", "certificates": "4.250000000", "certificate_price_eur": "75.28", "estimated_cost_eur": "319.94", "price_source_version": "EC-2026-Q2", "snapshot_hash": "sha256..." }

## A.5 Standart Hata Modeli

{ "error": { "code": "CBAM-VER-004", "message": "Doğrulama raporu geçerli değil.", "details": [{"field": "accreditation_valid_to", "reason": "EXPIRED"}], "correlation_id": "cor_...", "retryable": false } }

# Ek B. Durum ve Olay Kataloğu

| Kod grubu | Örnek kodlar | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Scope | OUT_OF_SCOPE, IN_SCOPE, EXEMPT_ORIGIN | Kapsam sonucu |
| Threshold | BELOW_THRESHOLD, FORESEEABLE, EXCEEDED | Yıllık eşik durumu |
| Data | NEEDS_DATA, VALIDATING, VALID | Veri kalite kapısı |
| Emission | ACTUAL_DRAFT, ACTUAL_VERIFIED, DEFAULT | Yöntem ve hesap |
| Verification | PENDING, FINDINGS_OPEN, SATISFACTORY | Doğrulama durumu |
| Liability | CALCULATED, NEEDS_REVIEW, APPROVED | Sertifika sonucu |
| Declaration | DRAFT, RECONCILING, READY, EXPORTED | Yıllık dosya |
| Workflow | OPEN, IN_PROGRESS, WAITING_EXTERNAL, CLOSED | Görev/SLA |

## B.1 Webhook Olayları

| Event name | Tetikleyici |
| --- | --- |
| cbam.import.completed | İthalat batch’i işlendi |
| cbam.scope.changed | Kapsam/eşik sonucu değişti |
| cbam.threshold.foreseeable | Yıllık eşik aşımı öngörüldü |
| cbam.supplier.request.overdue | SLA aşıldı |
| cbam.emission.verified | Gerçek emisyon doğrulandı |
| cbam.verification.finding.opened | Doğrulama bulgusu açıldı |
| cbam.liability.calculated | Sertifika/maliyet sonucu oluştu |
| cbam.declaration.ready | Beyan dışa aktarım hazır |

# Ek C. Resmî Kaynaklar

Kaynak yönetimi: Aşağıdaki bağlantılar başlangıç mevzuat ve veri kataloğunun kaynaklarıdır. Üretim sisteminde her kural, varsayılan değer, benchmark ve fiyat; belge kimliği, yayın/yürürlük tarihi, erişim tarihi ve sürümle ilişkilendirilmelidir.

Regulation (EU) 2023/956 — CBAM temel düzenlemesi

Regulation (EU) 2025/2083 — CBAM sadeleştirme ve güçlendirme

European Commission — CBAM Legislation and Guidance

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2546 — verification principles

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2547 — embedded emissions calculation

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2548 — certificate price

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2619 — customs information

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2620 — free allocation adjustment

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2621 — definitive default values

Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2551 — accreditation and verification

European Commission — CBAM Questions and Answers, May 2026

European Commission — CBAM Registry and Reporting

European Commission — Verification of CBAM emissions

European Commission — Price of CBAM certificates

Mevzuat ve kaynak erişim tarihi: 24 Temmuz 2026.