3E GROUP • ÜRÜN GEREKSİNİM DOKÜMANI

# 3E EUDR COMPLIANCE CLOUD

Sistem Analizi, Algoritma Tasarımı ve 5 Haftalık MVP Geliştirme Programı

Yazılımcıya teslim edilecek fonksiyonel, teknik, mevzuat ve kabul kriterleri dosyası

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Doküman kodu | 3E-EUDR-PRD-001 |
| Sürüm | v1.0 |
| Tarih | 23 Temmuz 2026 |
| Önerilen geliştirme dönemi | 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 (5 hafta) |
| Durum | Geliştirme öncesi sistem analizi / onaya açık |
| Ürün sahibi | 3E Group |
| Hedef okuyucu | Ürün yöneticisi, iş analisti, yazılım mimarı, geliştirici, QA, GIS ve EUDR uzmanı |

Dokümanın amacı: Bu dosya, yalnız EUDR uyum yazılımının beş haftada geliştirilecek MVP kapsamını tanımlar. Nihai hukuk görüşü veya yetkili makam adına uygunluk garantisi değildir. Her mevzuat sonucu; kural sürümü, veri anlık görüntüsü, gerekçe ve uzman onayıyla izlenebilir olmalıdır.

3E Group • 3E Teknoloji • 3E Lojistik Yönetim Danışmanlık • Carbonless Technologies

# Doküman Kontrolü

| Sürüm | Tarih | Değişiklik | Hazırlayan | Onay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 23.07.2026 | EUDR’ye özel kapsam ayrıştırması | 3E Group | Bekliyor |
| 1.0 | 23.07.2026 | Yazılımcıya teslim edilebilir 5 haftalık MVP tanımı | 3E Group | Bekliyor |

## Kullanım ve Değişiklik Yönetimi

- Her iş kuralı benzersiz rule_id, kaynak, yürürlük başlangıç/bitiş tarihi ve rule_set_version ile saklanacaktır.

- Mevzuat değişikliği yeni kural sürümü olarak yayınlanacak; geçmiş karar ve DDS çalışma dosyaları geriye dönük değiştirilmeyecektir.

- Belirsiz sınıflandırma, rol, bileşim, menşe, geometri veya risk sonucu otomatik varsayımla kapatılmayacak; uzman inceleme görevi açılacaktır.

- Beş haftalık süre yalnız MVP içindir. Resmî sisteme tam otomatik gönderim, gelişmiş uydu analitiği ve kurumsal entegrasyonlar sonraki fazdadır.

- MVP kabulü; çalışan yazılım, otomatik test, mevzuat UAT, pilot veri ve işletim dokümanının birlikte onaylanmasına bağlıdır.

# İçindekiler

1. Yönetici Özeti

2. Mevzuat Temeli ve Ürün İlkeleri

3. Kapsam, MVP Sınırları ve Varsayımlar

4. Paydaşlar, Kullanıcılar ve Yetkiler

5. Sistem Bağlamı ve Teknik Mimari

6. Fonksiyonel Modüller ve Gereksinimler

7. Uçtan Uca EUDR İş Akışları

8. Algoritma ve Karar Motoru

9. Veri Modeli ve Veri Sözlüğü

10. API ve Entegrasyon Tasarımı

11. Ekran Envanteri ve UX

12. Güvenlik ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

13. Raporlama ve KPI

14. Hata, İstisna ve Sınır Durumları

15. Test Senaryoları ve Kabul Kriterleri

16. Beş Haftalık Geliştirme Programı

17. RACI, Ekip ve Yönetişim

18. DevOps, Yayına Alma ve İşletim

19. Açık Kararlar ve Teslim Kontrolü

Ek A. Örnek JSON Sözleşmeleri

Ek B. Durum ve Olay Kataloğu

Ek C. Resmî Kaynaklar

# 1. Yönetici Özeti

3E EUDR Compliance Cloud; ürün, CN/GTİP sınıflandırması, tedarikçi, gerçek üretici, üretim alanı, lot, sevkiyat, kanıt, risk değerlendirmesi, risk azaltma ve durum tespiti beyanı (DDS) hazırlığını tek izlenebilir veri omurgasında yöneten çok kiracılı bir web uygulamasıdır. Ürün üç çalışma yüzeyi sağlar: şirket kontrol kulesi, tedarikçi portalı ve 3E uzman paneli.

Temel ürün kararı: Beş haftada kurulacak sürüm, resmî EUDR Information System’in yerine geçmez. EUDR kapsam kararını, tedarikçi veri toplama sürecini, geometri doğrulamasını, risk kapılarını, DDS hazırlığını ve denetim paketini üretir. Resmî sistem bağlantısı adaptör katmanı üzerinden, test erişimi ve kimlik modeli doğrulandıktan sonra etkinleştirilir.

| Hedef | MVP başarı göstergesi | İş değeri |
| --- | --- | --- |
| Kapsam kararı | CN/Ek I + emtia + işlem/rol mantığı açıklanabilir sonuç üretir. | Yanlış kapsam ve gereksiz tedarikçi talebi azalır. |
| Tedarikçi verisi | Her eksik veri sorumlu, termin, SLA ve kanıtla izlenir. | E-posta/Excel dağınıklığı kontrol altına alınır. |
| İzlenebilirlik | Ürün–lot–üretici–parsel–sevkiyat zinciri geriye ve ileri izlenir. | DDS ve denetim dosyası somut kaynağa bağlanır. |
| Risk yönetimi | Hard blocker, azaltma aksiyonu ve yetkili onay ayrı kaydedilir. | Puanın tek başına hukuki karar üretmesi engellenir. |
| DDS hazırlığı | Hazırlık kontrolü, referans zinciri ve dışa aktarım paketi oluşur. | Yasal bildirim öncesi veri kalitesi yükselir. |

# 2. Mevzuat Temeli ve Ürün İlkeleri

Sistem kural tabanı, 23 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükteki EUDR metni, 2025/2650 sayılı değişiklik, 2026 Komisyon Rehberi, ülke risk sınıflandırması ve EUDR Information System teknik dokümantasyonu üzerinden versiyonlanacaktır. Uygulama tarihleri ve aktör yükümlülükleri kod içine sabitlenmeyecek, kural kataloğundan işlem tarihine göre çözülecektir.

| Konu | MVP kuralı | Sistem karşılığı |
| --- | --- | --- |
| İlgili emtialar | Sığır, kakao, kahve, yağ palmiyesi, kauçuk, soya ve ahşap. | commodity enum + Annex I ürün eşlemesi |
| Kapsam | Önce işlem tarihinde geçerli CN/Ek I satırı; sonra ürün–emtia ilişkisi ve bileşim kanıtı. | Sürümlü scope evaluator |
| Ormansızlaşma kesim tarihi | 31 Aralık 2020 sonrası ormansızlaşma/orman bozulması ile ilişkili olmama. | cutoff_date kural parametresi |
| Genel uygulama | 30 Aralık 2026. | Actor/size/date rule set |
| Mikro/küçük geçişi | 31 Aralık 2024 itibarıyla mikro/küçük olan çoğu işletme için 30 Haziran 2027; EUTR ahşap istisnaları ayrıca değerlendirilir. | Tarih + işletme ölçeği + ürün geçiş kuralı |
| Yeni rol yapısı | Upstream operator, micro/small primary operator, downstream operator, trader ve first downstream ayrımı. | Role classifier + obligation resolver |
| Saklama | Kritik kayıtlar ve referanslar en az beş yıl; ülke/tenant politikası daha uzun süre tanımlayabilir. | Retention policy engine |
| Resmî sistem | DDS ve Simplified Declaration çevrimiçi veya API üzerinden yönetilebilir. | Adapter + acceptance/production ortam ayrımı |

## 2.1 Ürün Tasarım İlkeleri

| ID | İlke | Uygulama karşılığı |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Rules as data | Kapsam, rol, tarih, belge, geometri ve iş akışı şartları sürümlü kural kataloğunda tutulur. |
| P-02 | Explainability | Her sonuç rule_id, kural sürümü, kaynak, girdi özeti ve reason_code gösterir. |
| P-03 | Evidence first | Kanıtsız kritik veri nihai onaya taşınmaz; iddia ile doğrulanmış veri ayrılır. |
| P-04 | Immutable history | Onaylı karar ve paket silinmez; düzeltme yeni sürüm veya supersede kaydı üretir. |
| P-05 | Human-in-the-loop | Belirsiz veya riskli sonuç yetkili EUDR uzmanı incelemesine gider. |
| P-06 | Traceability by lot | Parsel bilgisi genel ürün kartında değil, lot ve sevkiyat bağlantısıyla izlenir. |
| P-07 | Tenant isolation | Müşteri verileri uygulama, veritabanı, cache ve dosya alanında kesin ayrılır. |
| P-08 | API ready | Ana fonksiyonlar arayüzden bağımsız API sözleşmesine sahiptir. |

# 3. Kapsam, MVP Sınırları ve Varsayımlar

## 3.1 Beş Haftalık MVP Kapsamı

- Tenant, yasal kuruluş, kullanıcı, RBAC/ABAC ve süreli 3E uzman görevlendirmesi.

Ürün, CN/GTİP, emtia, bileşim, tedarikçi, üretici, üretim alanı, lot, sevkiyat ve işlem ana verileri.

Excel/CSV içe aktarımı, şema/mapping doğrulaması, hata karantinası ve satır bazlı rapor.

Sürümlü kural kataloğu; Annex I kapsam, aktör rolü, işletme ölçeği ve uygulama tarihi kararı.

Tedarikçi portalı; veri talebi, form, GeoJSON/KML, belge, düzeltme, hatırlatma ve SLA.

Geometri doğrulama; EPSG:4326 normalizasyonu, geçerlilik, alan, hash, hata ve harita önizlemesi.

Lot–parsel tahsisi, karışım kontrolü, bilinmeyen kaynak blocker’ı ve referans zinciri.

Risk bilgi kapıları, Article 10 kriter kaydı, risk azaltma aksiyonları ve yetkili onayı.

DDS/Simplified Declaration hazırlık dosyası, readiness kontrolü, onay ve dışa aktarılabilir kanıt paketi.

Dashboard, görev kutusu, tedarikçi performansı, audit log, TR/EN temel arayüz ve pilot yayına alma.

## 3.2 MVP Dışında Bırakılanlar

| Kapsam dışı öğe | Gerekçe | Sonraki faz yaklaşımı |
| --- | --- | --- |
| Resmî sisteme kontrolsüz otomatik gönderim | Kimlik, yetki, API sürümü ve hukuki onay tamamlanmadan operasyonel risk doğurur. | Acceptance server PoC, kullanıcı onayı ve production feature flag |
| Uydu görüntüsünden bağlayıcı uygunluk kararı | Görüntü analizi tek başına nihai hukuki sonuç değildir. | Üçüncü taraf GIS/uydu kanıt entegrasyonu + uzman değerlendirmesi |
| Tam ERP/gümrük canlı entegrasyonu | Beş haftalık sürede müşteri sistemleri ve veri sözlüğü farklılaşır. | Şablonlu import sonrası SFTP/API/EDI adaptörleri |
| Mobil mağaza uygulaması | İlk ihtiyaç responsive web ile karşılanır. | PWA/native saha modu kullanım doğrulamasından sonra |
| Gelişmiş OCR ve yapay zekâ belge yorumu | Yanlış çıkarım riskine karşı önce güvenli kanıt kasası gerekir. | İnsan onaylı OCR/LLM yardımcı işlem |
| Elektronik imza ve e-mühür | Ülke ve temsil yetkisi analizi gerektirir. | Kimlik sağlayıcı ve hukuki gereklilik bazlı entegrasyon |

Kapasite varsayımı: Beş haftalık plan; 1 Tech Lead, 2 full-stack geliştirici, 1 GIS/data geliştirici, 1 QA otomasyon uzmanı, part-time DevOps/SecOps, 1 PO/iş analisti ve erişilebilir EUDR konu uzmanı ile mümkündür. Daha küçük ekipte kapsam veya takvim yeniden bazlanmalıdır.

# 4. Paydaşlar, Kullanıcılar ve Yetkiler

| Rol | Kuruluş | Temel yetki |
| --- | --- | --- |
| Platform Super Admin | 3E Teknoloji | Tenant, paket, sistem parametresi ve servis sağlığı; varsayılan müşteri verisi erişimi yok. |
| Mevzuat Admini | 3E uzman ekibi | Kural taslağı, resmî kaynak, test vakası, sürüm farkı ve yayın önerisi. |
| 3E EUDR Danışmanı | 3E uzman ekibi | Müşteri dosyası, sınıflandırma, risk, düzeltme talebi ve uzman kararı. |
| Tenant Admin | Müşteri | Şirket, kullanıcı, rol, entegrasyon ve onay matrisi. |
| Uyum Yöneticisi | Müşteri | EUDR süreç sahibi; risk sonucu, DDS çalışma dosyası ve release kararı. |
| Satın Alma | Müşteri | Tedarikçi daveti, sözleşme eki, veri tamamlama ve eskalasyon. |
| Gümrük/İhracat | Müşteri | İşlem, CN, EORI, miktar, ülke ve sevkiyat kaydı. |
| Tedarikçi Yöneticisi | Tedarikçi | Firma/üretici kullanıcıları ve veri talepleri. |
| Tedarikçi Veri Girişi | Tedarikçi/üretici | Ürün, üretim alanı, lot, geolokasyon, tarih ve belge yükleme. |
| Yetkili Temsilci | Müşteri/dış taraf | Yetki kapsamındaki DDS/Simplified Declaration hazırlık ve gönderim adımı. |
| Denetçi/Gözetmen | İç/dış | Salt okunur kanıt paketi, audit izi ve bulgu kaydı. |

## 4.1 EUDR İşlem Rolü Sınıfları

| Kod | Tanım | Sistemin zorunlu kontrolü |
| --- | --- | --- |
| UPSTREAM_OPERATOR | İlgili ürünü ilk kez AB pazarına arz eden veya ihraç eden aktör. | Tam durum tespiti, risk sonucu ve DDS hazırlığı |
| MICRO_SMALL_PRIMARY_OPERATOR | Düşük riskli ülkede yerleşik ve mevzuattaki ölçek/ilk üretim koşullarını sağlayan alt rol. | Uygunluk koşulları + Simplified Declaration hazırlığı |
| FIRST_DOWNSTREAM_OR_TRADER | Upstream veya primary operatörden sonraki ilk alıcı. | DDS referansı/simplified identifier toplama ve 5 yıl saklama |
| DOWNSTREAM_OPERATOR | DDS veya simplified declaration kapsamındaki ilgili ürünlerden yeni ilgili ürün üretip pazara arz/ihraç eden. | SME/non-SME ve substantiated concern bazlı yükümlülük |
| TRADER | Operator/downstream dışındaki, ilgili ürünü ticari faaliyette pazarda bulunduran aktör. | SME/non-SME ve first downstream ayrımı |
| AUTHORISED_REPRESENTATIVE | Operatör adına yetkilendirilmiş temsilci. | Yetki belgesi, kapsam, süre ve imza/onay kaydı |
| SERVICE_PROVIDER | Mülkiyet/benzer hak almadan lojistik veya teknik destek veren. | EUDR rolü oluşmadığına dair gerekçeli kayıt; uzman doğrulaması |

## 4.2 Kritik İşlemlerde Dört Göz İlkesi

| İşlem | Minimum yetki | İkinci kontrol |
| --- | --- | --- |
| Kural sürümü yayınlama | Mevzuat Admini | Ürün Sahibi veya ikinci mevzuat uzmanı |
| Kapsam belirsizliğini kapatma | 3E EUDR Danışmanı | Uyum Yöneticisi |
| Risk sonucunu ihmal edilebilir olarak onaylama | Yetkili EUDR Uzmanı | Uyum Yöneticisi / tenant matrisine göre |
| DDS çalışma dosyasını kilitleme | Uyum Yöneticisi | Yetkili Temsilci |
| Kanıtı geri çekme | Kayıt sahibi | Uyum Yöneticisi + audit olayı |
| Tenant dışa aktarımı | Tenant Admin | MFA + işlem kaydı |

# 5. Sistem Bağlamı ve Teknik Mimari

MVP için modüler monolit önerilir. İş alanları kod tabanında açık modüller ve sözleşmelerle ayrılır; geospatial, bildirim ve dışa aktarım işleri kuyruk/worker üzerinde asenkron çalışır. Ölçek büyüdüğünde EUDR karar motoru, geospatial servis ve entegrasyon işçileri bağımsız servise ayrılabilir.

| Katman | Sorumluluk | Önerilen teknoloji / tasarım |
| --- | --- | --- |
| Web UI | Kontrol kulesi, tedarikçi portalı, 3E uzman paneli | React/Next.js + TypeScript; responsive, TR/EN |
| API Gateway | Kimlik, oran sınırlama, tenant bağlamı, sürümleme | REST/JSON, OpenAPI 3.1, /api/v1 |
| Application Core | Master data, görev, onay, kanıt, rapor | NestJS veya ekip standardı; modüler monolit |
| EUDR Rules Engine | Kapsam, rol, tarih, belge, risk kapıları | Versiyonlu karar tablosu/JSON Logic; deterministik evaluator |
| Geospatial | GeoJSON/KML, EPSG:4326, alan, validasyon, hash | PostgreSQL 16 + PostGIS; async validator |
| Document/Evidence | Dosya, virüs tarama, hash, sürüm ve manifest | S3 uyumlu object storage + metadata DB |
| Workflow/Jobs | SLA, hatırlatma, export, import, webhook | Queue + worker + dead-letter queue |
| Audit/Event | Değiştirilemez olay ve entegrasyon outbox | Append-only audit + transactional outbox |
| Observability | Metric, trace, log, alarm ve job sağlığı | OpenTelemetry uyumlu yapı |

## 5.1 Ana Modül Sınırları

| Domain | Sınır |
| --- | --- |
| identity | Kullanıcı, MFA, SSO hazırlığı, oturum, servis hesabı |
| tenant | Tenant, yasal kuruluş, abonelik, organizasyon ve yetki |
| master-data | Ürün, CN, emtia, tedarikçi, üretici, parsel, lot ve sevkiyat |
| rule-catalog | Kural seti, yürürlük, kaynak, test vakası, yayın ve rollback |
| eudr-engine | Kapsam, rol, tarih, bilgi kapısı, risk, azaltma ve readiness |
| geospatial | Dosya parse, dönüşüm, geometri, alan, hash ve ülke sanity check |
| evidence | Belge, sürüm, hash, ilişki, saklama ve kanıt paketi |
| workflow | Talep, görev, SLA, hatırlatma, onay ve eskalasyon |
| dds | DDS/Simplified Declaration çalışma dosyası, referans ve export |
| reporting | KPI, dashboard, export ve yönetim raporu |
| integration | Excel/CSV, e-posta, webhook, ERP ve resmî sistem adaptörü |

## 5.2 Dağıtım ve Tenant İzolasyonu

- DEV, TEST, RULE-SANDBOX, STAGING/UAT ve PRODUCTION ortamları ayrılır; üretim verisi geliştirme ortamına kopyalanmaz.

Tenant kapsamlı her tabloda tenant_id zorunludur; row-level security ve otomatik çapraz-tenant negatif testleri uygulanır.

Object storage anahtarları tenant scoped olur; kısa ömürlü signed URL ve her indirme için audit olayı üretilir.

Kural paketi, uygulama kodundan bağımsız sürümlenebilir; kural yayını önce kanonik test setini geçer.

Resmî sistem acceptance ve production kimlik bilgileri ayrı secret scope’larında saklanır.

# 6. Fonksiyonel Modüller ve Gereksinimler

| ID | Modül | Gereksinim | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Tenant/organizasyon | Yasal kuruluş, EORI, ülke, işletme ölçeği, 31.12.2024 ölçek durumu ve onay matrisi tutulur. | Must |
| FR-002 | Kimlik/yetki | RBAC + tenant/şirket/tedarikçi/veri türü ABAC; MFA; süreli 3E erişimi. | Must |
| FR-010 | Ürün master | SKU/FINIS benzeri dış kod, açıklama, birim, ürün ağacı ve aktiflik sürümü. | Must |
| FR-011 | Sınıflandırma | CN/GTİP sürümü, geçerlilik tarihi, kanıt ve uzman revizyon geçmişi. | Must |
| FR-012 | Bileşim | İlgili emtia var/yok/belirsiz; IMDS/teknik belge veya tedarikçi beyanı kanıtı. | Must |
| FR-020 | Tedarikçi/üretici | Tedarikçi ile gerçek üretici ayrı rol; ilişki, ülke, iletişim ve performans. | Must |
| FR-021 | Veri talebi | Şablon, alıcı, alanlar, termin, dil, SLA, hatırlatma ve eskalasyon. | Must |
| FR-022 | Tedarikçi portalı | Taslak, gönder, doğrulama hatası, düzeltme istendi ve onaylandı yaşam döngüsü. | Must |
| FR-030 | Üretim alanı | GeoJSON/KML yükleme, EPSG:4326, geometri türü, alan, hash, hata ve preview. | Must |
| FR-031 | Lot tahsisi | Bir lotun bir veya çok parsele miktar/oranla dağıtımı; toplam %100 mutabakatı. | Must |
| FR-032 | Sevkiyat/işlem | Fatura, sipariş, ülke, miktar, tarih, ithalat/ihracat ve ürün/lot bağlantısı. | Must |
| FR-040 | Kapsam motoru | İşlem tarihinde geçerli Annex I + emtia/bileşim + CN belirsizliği sonucu. | Must |
| FR-041 | Rol/tarih motoru | Upstream/downstream/trader/first downstream/primary ve uygulama tarihi. | Must |
| FR-042 | Yükümlülük motoru | Rol, SME statüsü, concern ve geçiş koşuluna göre gerekli adımlar. | Must |
| FR-050 | Bilgi kapıları | Ürün, miktar, ülke, üretim zamanı, geolokasyon, tedarik zinciri ve yasal kanıt kontrolleri. | Must |
| FR-051 | Risk değerlendirme | Hard blocker, Article 10 kriterleri, ülke riski ve uzman sonucu. | Must |
| FR-052 | Risk azaltma | Aksiyon, sahip, termin, ek kanıt, saha/üçüncü taraf kontrol ve kapanış. | Must |
| FR-060 | DDS dosyası | Ürün/lot/sevkiyat, operatör, geometri, risk, onay, referans ve export snapshot. | Must |
| FR-061 | Upstream referans | DDS reference/verification number veya simplified identifier doğrulama kaydı. | Must |
| FR-062 | Kanıt paketi | Manifest, hash listesi, karar izi, kural sürümü ve belgeler tek arşiv. | Must |
| FR-070 | Kanıt kasası | Sürüm, issuer, geçerlilik, ilişki, geri çekme, legal hold ve görüntüleme logu. | Must |
| FR-071 | Workflow | Görev, SLA, bildirim, onay, dört göz, eskalasyon ve durum makinesi. | Must |
| FR-080 | Dashboard | Kapsam, veri tamlığı, blocker, tedarikçi, DDS readiness ve gecikme. | Must |
| FR-090 | Import/export | Excel/CSV şablonu, dry-run, mapping, idempotency, karantina ve hata raporu. | Must |
| FR-091 | Resmî sistem adaptörü | Acceptance/export-ready sözleşme; production otomasyonu feature flag arkasında. | Should |

## 6.1 Kural Kataloğu Zorunlu Yetenekleri

- Kural türleri: scope, applicability, obligation, validation, document, geometry, risk_gate, workflow, retention ve integration.

- Her kural: rule_id, regulation_reference, source_url, effective_from/to, priority, condition, outcome, message_key ve test_case_ids taşır.

- Yaşam döngüsü: DRAFT → TECH_TESTED → LEGAL_APPROVED → PUBLISHED → WITHDRAWN.

- Aynı işlem için yalnız işlem tarihinde yürürlükte olan yayımlı rule_set kullanılabilir.

- Kural değişikliği geçmiş kararı yeniden yazmaz; kullanıcı kontrollü re-evaluation başlatır ve iki sonucu karşılaştırır.

- Her çalışmada input_hash, output, reason_codes, duration_ms ve ruleset_version içeren rule_execution kaydı oluşur.

## 6.2 Kanıt Kasası Kabul Ölçütleri

| Gereksinim | Kabul ölçütü |
| --- | --- |
| Versiyonlama | Yeni dosya eski sürümü silmez; current_version_id güncellenir. |
| Bütünlük | SHA-256 hash yükleme anında hesaplanır ve audit kaydına bağlanır. |
| İlişkilendirme | Belge ürün, sınıflandırma, üretici, parsel, lot, sevkiyat, risk, aksiyon veya DDS ile bağlanabilir. |
| Erişim | Signed URL kısa ömürlü; görüntüleme ve indirme olayı kaydedilir. |
| Geçerlilik | issuer, issue_date, expiry_date, jurisdiction, language ve verification_status alanları bulunur. |
| Saklama | record_type + jurisdiction + tenant_policy; legal hold fiziksel silmeyi engeller. |
| Paketleme | Seçilen vaka için manifest, hash, karar izi, kural sürümü ve dosyalar arşivlenir. |

# 7. Uçtan Uca EUDR İş Akışları

Şekil 1 — EUDR kapsam, risk ve DDS hazırlık iş akışı

## 7.1 Müşteri Başlangıç Akışı

- Tenant, yasal kuruluşlar, EORI, işletme ölçeği, kullanıcılar ve onay matrisi tanımlanır.

- Ürün, CN, tedarikçi, üretici, işlem ve geçmiş sevkiyat verileri dry-run ile içeri alınır.

- L1 şema, L2 referans, L3 iş kuralı ve mükerrer kayıt kontrolleri çalışır; hatalı satırlar karantinaya alınır.

- Kapsam ve rol/tarih motoru toplu çalışır; her kayıt için açıklanabilir sonuç oluşur.

- Eksik alanlar ürün/tedarikçi/üretici bazlı veri talep paketlerine çevrilir.

- Tedarikçi geolokasyon, üretim zamanı, lot ilişkisi ve yasal uygunluk kanıtlarını gönderir.

- Sistem geometri, izlenebilirlik, bilgi kapıları ve risk kriterlerini çalıştırır.

- Risk azaltma tamamlanınca yetkili inceleme ve DDS/Simplified Declaration hazırlık dosyası açılır.

- Onaylı snapshot dışa aktarılır; sevkiyat release kararı, referans ve denetim paketiyle bağlanır.

## 7.2 Tedarikçi Veri Talebi Yaşam Döngüsü

| Durum | Giriş koşulu | İzin verilen sonraki adım |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Talep oluşturuldu. | SENT, CANCELLED |
| SENT | Davet ve güvenli bağlantı gönderildi. | OPENED, OVERDUE, CANCELLED |
| OPENED | Tedarikçi talebi görüntüledi. | IN_PROGRESS, OVERDUE |
| IN_PROGRESS | Taslak veri veya dosya kaydedildi. | SUBMITTED, OVERDUE |
| SUBMITTED | Zorunlu istemci doğrulamaları geçti. | UNDER_REVIEW |
| UNDER_REVIEW | Otomatik ve uzman kontrolleri sürüyor. | CHANGES_REQUESTED, APPROVED |
| CHANGES_REQUESTED | Alan/dosya bazlı gerekçe gönderildi. | IN_PROGRESS, OVERDUE |
| APPROVED | Veri/kanıt kabul edildi ve snapshot bağlandı. | SUPERSEDED |
| OVERDUE | SLA aşıldı. | IN_PROGRESS, ESCALATED, CANCELLED |
| ESCALATED | Satın alma/uyum zincirine taşındı. | IN_PROGRESS, CANCELLED |

## 7.3 DDS Hazırlık Akışı

- Vaka; legal_entity, actor_role, işlem, ürün, lot ve sevkiyat seçilerek açılır.

- Kapsam, uygulanabilirlik ve yükümlülük sonuçları aynı rule_set snapshot’ıyla doğrulanır.

- Ürün açıklaması, miktar, üretim ülkesi, üretim zamanı, geolokasyon, üretici ve yasal kanıt tamlık kapıları çalışır.

- Risk assessment ve gerekiyorsa mitigation aksiyonları kapanmadan readiness = READY olamaz.

- Upstream referansı bulunan downstream/trader vakalarında reference/identifier ve substantiated concern kontrolleri uygulanır.

- Yetkili kullanıcı dosyayı incelemeye gönderir; ikinci onaydan sonra immutable snapshot ve export paketi oluşur.

- Resmî referans/verification number manuel veya adaptör aracılığıyla geri yazılır; ilgili sevkiyat ve downstream zinciri güncellenir.

# 8. Algoritma ve Karar Motoru

Hukukî güvenlik: “İhmal edilebilir risk” sonucu yalnız sayısal skorla üretilemez. Önce zorunlu bilgi ve kanıt kapıları tamamlanır; skor yalnız inceleme önceliğini belirler. Nihai sonuç, yürürlükteki kural seti ve yetkili insan onayıyla oluşturulur.

## 8.1 Ürün Kapsam Algoritması

function evaluateProductScope(product, transactionDate): cnRule = ruleCatalog.lookup("EUDR_ANNEX_I", product.cn_code, transactionDate) if cnRule is null: return OUT_OF_SCOPE("CN_NOT_IN_ANNEX_I") commodity = cnRule.relevant_commodity composition = resolveComposition(product.material_declarations) if commodity == RUBBER and composition.synthetic_only is PROVEN: return NEEDS_EXPERT_REVIEW("NO_RELEVANT_NATURAL_RUBBER", evidence_ids) if product.cn_confidence < threshold or composition is UNKNOWN: return NEEDS_EXPERT_REVIEW("CLASSIFICATION_OR_COMPOSITION_UNCERTAIN") return IN_SCOPE(commodity, cnRule.rule_id, cnRule.version)

Kritik ilke: doğal kauçuk içerdiği bilinen bir parça yalnız bu nedenle kapsam içine alınmaz. Önce CN kodu Ek I’de aranır. Buna karşılık Ek I satırı bulunan fakat doğal/sentetik bileşimi belirsiz ürün otomatik kapsam dışı yapılamaz; sınıflandırma ve bileşim kanıtı uzman kuyruğuna gider.

## 8.2 Aktör Rolü ve Uygulama Tarihi

function evaluateApplicability(actor, transaction, product): scope = evaluateProductScope(product, transaction.date) if scope != IN_SCOPE: return scope role = classifyRole(transaction.events, ownership, upstreamCoverage) size = actor.size_at(reference_date) appDate = rules.resolveApplicationDate( role, size, actor.size_status_at_2024_12_31, product.eutr_timber_flag, transaction.date ) if transaction.date < appDate: return TRANSITIONAL(required_evidence="PRE_APPLICATION_PLACING_PROOF") obligations = rules.resolveObligations( role, size, first_downstream_flag, substantiated_concern ) return APPLICABLE(role, obligations, appDate)

## 8.3 Geometri Doğrulama

function validateProductionGeometry(file, commodity, productionDate): geometry = parse(file) // GeoJSON or KML geometry = transformToWGS84(geometry) // EPSG:4326 errors, warnings = [], [] if empty: errors += EMPTY_GEOMETRY if invalid_ring or self_intersection: errors += INVALID_GEOMETRY if coordinate_out_of_range: errors += COORDINATE_OUT_OF_RANGE if duplicate_feature: warnings += DUPLICATE_FEATURE if area_outlier: warnings += AREA_OUTLIER if country_mismatch: warnings += COUNTRY_BOUNDARY_MISMATCH areaHa = geodesicArea(geometry) expectedType = rules.resolveGeometryType(commodity, areaHa, productionDate) if not compatible(geometry.type, expectedType): errors += WRONG_GEOMETRY_TYPE hash = sha256(canonicalWKB(geometry)) return {errors, warnings, areaHa, hash, normalizedGeoJSON, preview}

KML, kullanıcı kolaylığı için içe alınabilir; kanonik iç model ve resmî sistem dışa aktarımı GeoJSON/EPSG:4326 üzerinden yürütülür. Nokta/poligon şartı ve sığır işletmesi özel kuralları kural kataloğundan çözülür.

## 8.4 Lot–Parsel İzlenebilirlik ve Karışım

function validateLotTraceability(lot): allocations = lot.plot_allocations if allocations is empty: block(MISSING_PLOT_ALLOCATION) if any(allocation.plot.validation != VALID): block(INVALID_PLOT) if sum(allocation.ratio) != 1.000000: block(ALLOCATION_NOT_BALANCED) if any(source.origin_unknown): block(UNKNOWN_ORIGIN_MIXING) if quantityReconciliationMismatch(lot, shipment): review(QUANTITY_MISMATCH) return TRACEABLE(snapshot_hash, source_chain)

## 8.5 Risk Kapıları ve Triyaj

hardBlockers = [ MISSING_PRODUCTION_COUNTRY, MISSING_OR_INVALID_GEOLOCATION, MISSING_PRODUCTION_TIME, LEGALITY_EVIDENCE_MISSING, UNKNOWN_ORIGIN_MIXING, CONFIRMED_POST_CUTOFF_DEFORESTATION_FLAG, SUBSTANTIATED_CONCERN_UNRESOLVED ] if any(hardBlockers): return BLOCKED(release=false, required_actions=mapToActions(hardBlockers)) triageScore = countryRisk + supplyChainComplexity + evidenceReliability + geospatialWarnings + supplierHistory return NEEDS_AUTHORISED_REVIEW( triage_band=LOW¦MEDIUM¦HIGH, article10_snapshot, evidence_ids )

## 8.6 DDS Readiness Kapısı

function checkDdsReadiness(case): required = obligationResolver.requiredFields(case.role, case.size, case.type) missing = required - verified(case.fields, case.evidence) blockers = activeBlockers(case) openActions = mitigationActions(case, status != CLOSED) approvals = requiredApprovals(case) - completedApprovals(case) if missing: return NEEDS_DATA(missing) if blockers or openActions: return NEEDS_MITIGATION(blockers, openActions) if approvals: return READY_FOR_APPROVAL(approvals) return READY_TO_EXPORT(snapshot_hash, ruleset_version)

## 8.7 Belge Süresi ve SLA Eskalasyonu

dailyJob: for evidence in activeEvidence: days = evidence.expiry_date - today if days in tenantPolicy.warning_days: createOrUpdateTask(EVIDENCE_EXPIRY, owner, due_date) if days < 0: mark EXPIRED invalidateDependentReadiness(evidence.links) notify owner, compliance_manager, escalation_chain for request in openDataRequests: if today > due_date: mark OVERDUE applyEscalationLevel(days_overdue, supplier_segment)

# 9. Veri Modeli ve Veri Sözlüğü

## 9.1 Ana Varlıklar

| Varlık | İşlev | Seçilmiş alanlar |
| --- | --- | --- |
| tenant | Müşteri alanı | id, name, plan, locale, timezone, status |
| legal_entity | Yasal kuruluş | legal_name, country, eori, tax_id, size_class, size_at_2024_12_31 |
| role_assignment | Kullanıcı yetkisi | identity_id, role_code, scope_type/id, valid_until |
| product | Ürün master | sku, external_code, description, unit, version, status |
| product_classification | CN sürümü | product_id, cn_code, valid_from/to, confidence, evidence_id |
| product_component | Ürün ağacı/bileşim | parent_id, component_id, material_type, quantity, claim_status |
| commodity | İlgili emtia | code, description, active_from/to |
| supplier | Tedarikçi | legal data, country, performance_segment, status |
| producer | Gerçek üretici | supplier_relation, identifiers, legal data |
| production_site | Üretim/işletme sahası | producer_id, address, country, coordinates, type |
| production_plot | Üretim alanı | site_id, geometry, area_ha, geom_hash, validation_status |
| batch_lot | Parti/lot | product_id, producer_id, production_from/to, quantity, unit |
| lot_plot_allocation | Lot kaynak tahsisi | lot_id, plot_id, quantity, ratio |
| shipment | Sevkiyat | reference, supplier, departure/arrival, route, status |
| transaction_line | Ticari işlem satırı | invoice/order, product, cn, country, quantity, transaction_type/date |
| scope_evaluation | Kapsam sonucu | result, reason_codes, ruleset, input_hash, trace_id |
| applicability_evaluation | Rol/tarih sonucu | role, app_date, obligations, transitional_evidence |
| country_risk_version | Ülke benchmarking | country, risk_level, effective dates, source |
| eudr_assessment | Risk dosyası | criteria, blockers, triage, conclusion, authorised_reviewer |
| mitigation_action | Risk azaltma | type, owner, due, evidence, result, status |
| dds_case | DDS çalışma dosyası | operator, products/lots, readiness, reference, verification, status |
| simplified_case | Simplified declaration | primary operator, identifier, products/lots, status |
| upstream_reference | Referans zinciri | reference_no, verification_no/identifier, supplier, validity, status |
| evidence | Kanıt metadata | type, hash, version, issuer, dates, storage_key, status |
| data_request | Tedarikçi Talebi | template, recipient, due, response, status, escalation |
| rule_set/rule | Mevzuat kuralları | version, effective dates, source, expression, outcome |
| rule_execution | Kural çalışma izi | rule_id, input_hash, output, reasons, duration |
| workflow_task | Görev/SLA | type, owner, due, escalation, related_record, status |
| approval | Onay kaydı | record, approver, decision, comment, timestamp |
| audit_event | Değiştirilemez olay | actor, action, entity, before/after hash, timestamp |
| integration_job | Import/API işi | source, idempotency_key, counts, errors, status |

## İlişki ve Bütünlük Kuralları

- Bir ürünün birden fazla sınıflandırma sürümü olabilir; işlem tarihi doğru sürümü seçer.

- Tedarikçi ile üretici aynı kuruluş olabilir, ancak sistem rollerini ayrı kaydeder.

- Bir lot birden çok üretim alanından gelebilir; tahsis toplamı miktar veya oran bazında tam mutabık olmalıdır.

- Aynı geometri hash’i yeniden yüklendiğinde kopya oluşturmak yerine ilişkilendirme önerilir.

- Bir işlem satırı, seçilen ürün sınıflandırması ve lot snapshot’ına bağlanmadan DDS dosyasına alınamaz.

- Onaylı risk/DDS kaydı değiştirilemez; veri değişikliği approval’ı geçersiz kılar ve yeni sürüm açar.

- Upstream reference zinciri supplier → first downstream → lot/sevkiyat ilişkisini korur.

- Kanıt fiziksel dosyadan bağımsız metadata nesnesidir; aynı dosya farklı amaçlarla ilişkilendirilebilir.

## 9.3 Zorunlu Alan Standardı

| Alan | Tip | Kural |
| --- | --- | --- |
| id | UUID/ULID | Tahmin edilemez; API’de opaque. |
| tenant_id | UUID/ULID | Tenant kapsamlı her tabloda zorunlu. |
| created_at / updated_at | UTC timestamp | Sunucu üretir; UI yerel saat gösterir. |
| created_by / updated_by | identity id | Servis hesabı dahil. |
| version_no | Integer | Optimistic locking ve immutable revision. |
| status | Enum | Durum geçiş matrisiyle kontrol edilir. |
| effective_from/to | date/timestamp | Kural/master data yürürlük yönetimi. |
| source_system | enum/string | MANUAL, IMPORT, API, REGISTRY, SYSTEM. |
| source_reference | String | Fatura, dosya, referans veya entegrasyon kimliği. |
| record_hash | char(64) | Kritik snapshot/export bütünlüğü. |
| data_quality_status | Enum | CLAIMED, SUPPORTED, VERIFIED, CONFLICTING. |

## 9.4 İçe Aktarım Çekirdek Alanları

| Grup | Alanlar | Zorunluluk |
| --- | --- | --- |
| Ürün | external_product_code, product_name_tr/en, cn_code, unit, composition_claim | scope için CN; bileşim duruma bağlı |
| İşlem | invoice_date/no, order_no, transaction_type, quantity, unit, origin/production_country | işlem ve rol kararı için zorunlu |
| Taraf | supplier_code/name, producer_code/name, legal_entity, EORI | rol ve izlenebilirlik için zorunlu |
| Lot | lot_no, production_from/to, net_quantity, shipment_ref | DDS için zorunlu |
| Konum | plot_external_id, GeoJSON/KML, country, area claim | upstream durum tespiti için zorunlu |
| Kanıt | evidence_type, file_ref, issuer, issue/expiry date, purpose | kuralın gerektirdiği alanlarda zorunlu |
| Referans | dds_reference, verification_no, simplified_identifier | downstream/first downstream senaryosuna bağlı |
| Operasyon | warehouse, destination_country, note, previous_selection_flag | rapor/pilot için opsiyonel |

# 10. API ve Entegrasyon Tasarımı

## 10.1 API İlkeleri

- Base path /api/v1; breaking change yalnız yeni ana sürümle.

- OAuth 2.1/OIDC; servis hesaplarında client credentials ve kapsam kontrolü.

- Tenant bağlamı doğrulanmış token claim’den alınır; istemcinin tenant_id beyanına güvenilmez.

- POST/PUT için Idempotency-Key; aynı anahtar aynı sonucu döndürür.

- Tarih ISO-8601, saat UTC; ülke ISO 3166-1 alpha-2; koordinat EPSG:4326.

- Toplu işlemler asenkron job üretir; satır/feature bazlı hata raporu ve güvenli retry bulunur.

- Her cevap correlation_id içerir; kullanıcı mesajı ile teknik log ayrılır.

- OpenAPI sözleşmesi kod deposunda sürümlenir ve CI içinde contract test çalışır.

## 10.2 Önerilen REST Uçları

| Metot | Endpoint | Amaç |
| --- | --- | --- |
| POST | /tenants/{id}/imports/jobs | Excel/CSV import dry-run veya commit |
| GET | /imports/jobs/{jobId} | İş durumu, sayaç ve hata raporu |
| POST | /products | Ürün oluştur |
| POST | /products/{id}/classifications | CN sürümü ve kanıt ekle |
| POST | /suppliers/{id}/requests | Tedarikçi veri talebi oluştur |
| POST | /evidence | Yükleme oturumu ve metadata |
| POST | /eudr/scope-evaluations | Kapsam değerlendirmesi |
| POST | /eudr/applicability-evaluations | Rol, tarih ve yükümlülük değerlendirmesi |
| POST | /eudr/geometries/validate | GeoJSON/KML doğrula ve normalize et |
| POST | /eudr/lots/{id}/traceability-check | Lot–parsel mutabakatı |
| POST | /eudr/assessments | Risk değerlendirme vakası |
| POST | /eudr/assessments/{id}/mitigations | Risk azaltma aksiyonu |
| POST | /eudr/dds-cases | DDS çalışma dosyası oluştur |
| POST | /eudr/simplified-cases | Simplified declaration çalışma dosyası |
| POST | /eudr/upstream-references/verify | Referans doğrulama işi |
| POST | /workflows/{id}/transitions | Durum değişikliği/onay |
| GET | /audit-events | Yetkili filtreli audit sorgusu |
| POST | /exports | Kanıt/DDS export işi |
| POST | /webhooks/subscriptions | Olay aboneliği |

## 10.3 Entegrasyon Sınırları

| Adaptör | MVP | Sonraki faz |
| --- | --- | --- |
| EUDR Information System | API şemasına uyumlu iç model, acceptance PoC hazırlığı, kontrollü export. | Yetkilendirilmiş M2M DDS/Simplified Declaration; production feature flag. |
| ERP/Gümrük | Şablonlu Excel/CSV + mapping profili. | SFTP/API/EDI ve otomatik mutabakat. |
| E-posta | Bildirim ve güvenli portal bağlantısı. | Gelen yanıt eklerinin kontrollü işlenmesi. |
| GIS/uydu sağlayıcı | Dosya yükleme ve üçüncü taraf rapor kanıtı. | API tabanlı risk katmanı; uzman onaylı. |
| Kimlik sağlayıcı | Yerel hesap + MFA. | Kurumsal OIDC/SAML ve SCIM. |

# 11. Ekran Envanteri ve UX

| ID | Ekran | Rol | Ana içerik |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Giriş/MFA | Tüm kullanıcılar | Kimlik, dil, tenant seçimi |
| S-02 | Ana kontrol kulesi | Yönetici/uyum | Kapsam, eksik veri, blocker, DDS readiness, termin |
| S-03 | Ürün ve sınıflandırma | İç ekip/uzman | CN, emtia, bileşim, karar geçmişi, kanıt |
| S-04 | Tedarikçi/üretici | Satın alma/uzman | İlişki, talepler, performans, açık aksiyon |
| S-05 | Lot ve sevkiyat | Operasyon/gümrük | Ürün, miktar, parsel tahsisi, referans zinciri |
| S-06 | Veri talep merkezi | Satın alma/3E | Şablon, alıcı, SLA, yanıt, eskalasyon |
| S-07 | Tedarikçi portalı | Tedarikçi | Form, dosya, hata, taslak, gönderim |
| S-08 | Harita ve parseller | Uyum/tedarikçi | Upload, preview, hata, alan, lot eşleştirme |
| S-09 | Risk değerlendirme | Uzman/uyum | Bilgi kapıları, kriterler, blocker, kanıt, aksiyon |
| S-10 | DDS çalışma dosyası | Uyum/temsilci | Ürün/lot, readiness, referans, onay, export |
| S-11 | Kanıt kasası | Yetkili kullanıcı | Filtre, sürüm, geçerlilik, ilişki, manifest |
| S-12 | Görev/onay kutusu | Tüm roller | Sahip, termin, öncelik, karar, yorum |
| S-13 | Kural kataloğu | Mevzuat admini | Kaynak, sürüm, test, fark, yayın |
| S-14 | Import/entegrasyon | Tenant admin | Mapping, dry-run, job, hata, webhook |
| S-15 | Audit/denetim | Denetçi/admin | Olay, aktör, değişiklik, export |

## 11.1 UX İlkeleri

- Her otomatik sonucun yanında “Neden?” paneli: kural, yürürlük, girdi özeti ve reason_code.

Renk tek başına anlam taşımaz; durum etiketi, ikon ve metin birlikte kullanılır.

Eksik veri, yalnız liste değil; sorumlu, termin, kaynak ve sonraki eylemle gösterilir.

Toplu işlem öncesi dry-run, etki özeti ve onay sonrası asenkron job.

Kritik veri değişikliğinde önceki değer, yeni değer ve etkilenen kararlar görünür.

Harita için görüntüleme, indirme ve koordinat görme yetkileri ayrı tanımlanabilir.

Yüksek kayıt sayısında sunucu taraflı filtreleme, sıralama, sayfalama ve kayıtlı görünüm.

# 12. Güvenlik ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

| ID | Başlık | Gereksinim |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Erişilebilirlik | MVP aylık %99,5 hedef; planlı bakım hariç. |
| NFR-02 | Performans | Liste API p95 <2 sn; tek kapsam değerlendirmesi p95 <3 sn; büyük işler asenkron. |
| NFR-03 | Ölçek | Tenant başına 1 milyon import satırı/yıl; yatay worker ölçekleme. |
| NFR-04 | Geospatial | ≤5 MB/2.000 feature senkron hedef; daha büyük dosya async ve limitler yapılandırılabilir. |
| NFR-05 | RPO/RTO | Önerilen RPO 15 dk, RTO 4 saat; geri yükleme testi. |
| NFR-06 | Şifreleme | TLS 1.2+ transit; managed encryption at rest; secrets vault. |
| NFR-07 | Kimlik | MFA, parola politikası, riskli oturum; OIDC/SAML hazırlığı. |
| NFR-08 | Tenant izolasyonu | RLS, tenant-scoped cache/key; CI içinde negatif izolasyon testleri. |
| NFR-09 | Audit | Append-only; aktör, IP/cihaz, before/after hash, correlation id. |
| NFR-10 | Gizlilik | KVKK/GDPR en az veri, amaç sınırlaması, DPA ve veri sahibi süreçleri. |
| NFR-11 | Belge güvenliği | Virüs tarama, MIME doğrulama, signed URL, indirme kaydı. |
| NFR-12 | Gözlemlenebilirlik | Metric, trace, structured log, alarm, dead-letter queue. |
| NFR-13 | Yerelleştirme | TR/EN; tarih, sayı, ülke ve birim ayrıştırma. |
| NFR-14 | Erişilebilir UX | WCAG 2.1 AA hedefi; klavye, kontrast, anlaşılır hata. |
| NFR-15 | Taşınabilirlik | Tenant export JSON/CSV + belge manifesti ve hash listesi. |
| NFR-16 | Saklama | EUDR varsayılan en az 5 yıl; legal hold silmeyi engeller. |

## 12.1 Audit Olayı Zorunlu Alanları

- event_id, tenant_id, timestamp_utc, actor_type, actor_id, session_id

action, entity_type, entity_id, entity_version

before_hash, after_hash, changed_fields; hassas içerik loga düz metin yazılmaz

rule_set_version, rule_execution_id, workflow_transition_id veya export_id

ip, user_agent, correlation_id, source_system

success/failure ve machine-readable reason_code

# 13. Raporlama ve KPI

| KPI grubu | Göstergeler |
| --- | --- |
| Kapsam | IN_SCOPE / OUT_OF_SCOPE / UNCERTAIN ürün, işlem ve ticaret hacmi; emtia ve CN dağılımı |
| Veri tamlığı | Zorunlu alan/belge tamamlanma; CLAIMED/SUPPORTED/VERIFIED/CONFLICTING dağılımı |
| Tedarikçi | Yanıt süresi, zamanında cevap, ilk seferde doğruluk, açık aksiyon, geçerli kanıt |
| Geospatial | Geçerli/geçersiz dosya, hata türü, tekrar, alan outlier, lot eşleşme oranı |
| Risk | Hard blocker, triyaj bandı, mitigation aksiyonu, ortalama kapanma süresi |
| DDS | NEEDS_DATA / NEEDS_MITIGATION / READY / APPROVED; referans doğrulama durumu |
| Operasyon | Açık/gecikmiş görev, eskalasyon, iş kuyruğu, hata oranı, ortalama çözüm süresi |
| Yönetim | Sevkiyat release bekleyen kritik vaka, emtia/ülke/tedarikçi risk görünümü |

KPI güvenilirliği: Her KPI son veri yenileme zamanını, veri kapsamını ve kalite bandını göstermelidir. Eksik veriden üretilen sayı kesin sonuç gibi sunulmamalıdır.

# 14. Hata, İstisna ve Sınır Durumları

| Durum | Beklenen sistem davranışı |
| --- | --- |
| CN kodu bulunamadı | MANUAL_CLASSIFICATION görevi; fail closed. |
| Doğal kauçuk var, CN Ek I dışında | Sırf içerik nedeniyle kapsam içi yapılmaz; CN kanıtı gösterilir. |
| Sentetik/doğal bileşim belirsiz | IMDS/teknik belge talebi ve uzman inceleme. |
| Geçersiz/self-intersect poligon | Feature ve koordinat seviyesinde hata; DDS readiness kapanmaz. |
| Ülke ile geometri uyuşmuyor | Uyarı + uzman görevi; otomatik nihai ret değil. |
| Aynı lot farklı parsellerle karıştı | Tahsis oranı zorunlu; bilinmeyen oran blocker. |
| Lot–sevkiyat miktarı farklı | Mutabakat farkı; onay öncesi gerekçe/aksiyon. |
| Üst DDS/simplified referansı bulunamadı | Doğrulama görevi; downstream vaka bekletilir. |
| Substantiated concern oluştu | Non-SME downstream/trader için doğrulama akışı; release kapalı. |
| Belge onaydan sonra süresi doldu | Bağımlı readiness geri alınır; yeni sürüm istenir. |
| Tedarikçi aynı dosyayı iki kez gönderdi | Hash ile mükerrer uyarısı ve ilişkilendirme. |
| Resmî API erişilemez | Retry/backoff, manuel export ve hata paketi. |
| Kural seti bulunamadı | Fail closed; Mevzuat Admini alarmı. |
| Onay sonrası veri değişti | Onay bozulur; yeni vaka/sürüm açılır. |
| Başka tenant kimliği gönderildi | 403 + güvenlik olayı; içerik dönmez. |
| Toplu import kısmi hata | Başarılı satırlar ve karantina ayrılır; indirilebilir hata raporu. |

# 15. Test Senaryoları ve Kabul Kriterleri

| ID | Senaryo | Beklenen sonuç |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | CN Ek I’de değil | OUT_OF_SCOPE; gerekçe ve kural sürümü görünür. |
| AT-02 | CN Ek I + bileşim belirsiz | NEEDS_EXPERT_REVIEW; otomatik dışlama yok. |
| AT-03 | CN dışı doğal kauçuk ürün | Sırf içerik nedeniyle kapsam içine alınmaz. |
| AT-04 | Genel aktör, 30.12.2026 öncesi işlem | TRANSITIONAL; gerekli geçiş kanıtı belirtilir. |
| AT-05 | Uygun mikro/küçük aktör, 30.06.2027 öncesi | Tarih/istisna kuralına göre transitional sonuç. |
| AT-06 | Downstream SME, concern yok | Güncel hafif yükümlülük seti uygulanır. |
| AT-07 | Non-SME downstream + substantiated concern | Upstream DD doğrulama ve release blocker. |
| AT-08 | Eksik geolokasyon | Hard blocker; DDS onaya gidemez. |
| AT-09 | Geçersiz poligon | Feature bazlı hata ve düzeltme raporu. |
| AT-10 | KML yükleme | EPSG:4326 GeoJSON’a normalize; hash ve preview oluşur. |
| AT-11 | Lot tahsis oranı %90 | ALLOCATION_NOT_BALANCED blocker. |
| AT-12 | Bilinmeyen kaynak karışımı | UNKNOWN_ORIGIN_MIXING blocker. |
| AT-13 | Tüm kapılar tamam, risk aksiyonu açık | NEEDS_MITIGATION; export kilitli. |
| AT-14 | Yetkili risk onayı tamam | READY_TO_EXPORT ve immutable snapshot. |
| AT-15 | Kural sürümü değişti | Eski karar değişmez; yeni evaluation ayrı sürüm. |
| AT-16 | Aynı belge hash’i | Mükerrer uyarısı; yeniden ilişkilendirme seçeneği. |
| AT-17 | Yetkisiz tenant erişimi | 403; security audit event; veri dönmez. |
| AT-18 | Onay sonrası kritik veri değişikliği | Onay geçersiz; yeni sürüm. |
| AT-19 | Toplu import kısmi hata | Başarı/karantina ayrımı ve hata dosyası. |
| AT-20 | Resmî acceptance adaptörü başarısız | Retry/backoff; kullanıcıya kontrollü manuel export. |

## 15.1 Definition of Done

- Fonksiyonel gereksinimler ve acceptance testleri otomasyona alınmış ve başarılıdır.

Tenant izolasyonu, RBAC/ABAC, dosya erişimi ve audit negatif testleri vardır.

Kural motoru rule_id, version, source ve reason_code ile açıklanabilir sonuç üretir.

OpenAPI 3.1 sözleşmesi, örnek request/response ve hata modeli yayımlanmıştır.

Migration, rollback, backup/restore ve gözlemlenebilirlik kontrolleri tamamdır.

EUDR uzmanı kanonik test setini UAT ortamında doğrulamış ve release onayı vermiştir.

Kritik ekranlar TR/EN, responsive ve erişilebilirlik kontrollerinden geçmiştir.

Pilot veri seti, kullanıcı kılavuzu, admin runbook ve destek eskalasyonu hazırdır.

Kritik veya yüksek güvenlik açığı yoktur; kalan orta seviye bulgular kabul planına bağlıdır.

# 16. Beş Haftalık Geliştirme Programı

Önerilen takvim 27 Temmuz 2026 Pazartesi başlangıç ve 28 Ağustos 2026 Cuma pilot yayınıdır. Çalışma beş adet bir haftalık teslim döngüsüyle yönetilir; her cuma çalışan demo ve kabul kapısı bulunur.

| Hafta | Tarih | Tema | Ana çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27–31 Temmuz | Temel ve netleştirme | Onaylı backlog, mimari ADR, repo/CI, tenant/RBAC iskeleti, veri modeli, import şablonu, kural kataloğu seed |
| 2 | 3–7 Ağustos | Master data ve kapsam | Ürün/CN/tedarikçi, Excel import, Annex I motoru, rol/tarih motoru, kanıt kasası, açıklanabilir sonuç |
| 3 | 10–14 Ağustos | Tedarikçi ve izlenebilirlik | Portal, veri talebi, GeoJSON/KML, harita, üretici/parsel/lot ve tahsis mutabakatı |
| 4 | 17–21 Ağustos | Risk ve DDS | Bilgi kapıları, risk/mitigation, DDS readiness, referans zinciri, dashboard, onay ve export |
| 5 | 24–28 Ağustos | UAT ve pilot yayın | Entegrasyon sertleştirme, güvenlik/performance, pilot veri, mevzuat UAT, eğitim, production ve runbook |

## 16.1 Günlük Çalışma Planı

| Gün | Tarih | Faaliyet | Sahip | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pzt 27.07 | Kick-off, kapsam dondurma, kullanıcı/rol ve pilot veri teyidi | PO/BA + EUDR + Tech Lead | Scope baseline |
| 1.2 | Sal 28.07 | Domain model, ERD, kural kataloğu ve reason code tasarımı | Tech Lead + BA | ERD v1 + ADR-001 |
| 1.3 | Çar 29.07 | Repo, CI/CD, ortam, tenant, kimlik ve RBAC iskeleti | Dev + DevOps | DEV deploy |
| 1.4 | Per 30.07 | Import şablonu, mapping, dry-run ve karantina tasarımı | Data + Dev + QA | Import contract |
| 1.5 | Cum 31.07 | Wireframe, Week-1 demo, mimari ve backlog kabulü | Tüm ekip | Gate-1 |
| 2.1 | Pzt 03.08 | Ürün/CN/emtia/sınıflandırma ve bileşim CRUD | Full-stack | Master data alpha |
| 2.2 | Sal 04.08 | Tedarikçi/üretici ve kanıt metadata/sürüm/hash | Full-stack | Evidence alpha |
| 2.3 | Çar 05.08 | Annex I kapsam evaluator + kural yürürlük seçimi | Backend + EUDR | Scope engine |
| 2.4 | Per 06.08 | Rol, SME, first downstream ve uygulama tarihi evaluator | Backend + EUDR | Applicability engine |
| 2.5 | Cum 07.08 | Açıklanabilir sonuç UI, otomatik test, Week-2 demo | Dev + QA + EUDR | Gate-2 |
| 3.1 | Pzt 10.08 | Tedarikçi daveti, güvenli oturum ve talep formu | Full-stack | Portal alpha |
| 3.2 | Sal 11.08 | GeoJSON/KML parse, EPSG:4326, geometri validasyonu | GIS/Data | Geo validator |
| 3.3 | Çar 12.08 | Harita preview, hata raporu, area/hash ve permission | GIS + Frontend | Map screen |
| 3.4 | Per 13.08 | Lot–parsel tahsisi, miktar/oran mutabakatı, sevkiyat | Backend + QA | Traceability alpha |
| 3.5 | Cum 14.08 | Portal uçtan uca test, Week-3 demo ve veri kalite kapısı | Tüm ekip | Gate-3 |
| 4.1 | Pzt 17.08 | Zorunlu bilgi/kanıt kapıları ve blocker motoru | Backend + EUDR | Risk gates |
| 4.2 | Sal 18.08 | Article 10 formu, triyaj ve yetkili inceleme | Full-stack + EUDR | Assessment screen |
| 4.3 | Çar 19.08 | Mitigation aksiyonu, görev/SLA/hatırlatma/eskalasyon | Full-stack | Workflow beta |
| 4.4 | Per 20.08 | DDS/Simplified dosyası, readiness, upstream referans | Backend + Frontend | DDS beta |
| 4.5 | Cum 21.08 | Onay, snapshot, manifest/export ve dashboard demo | Tüm ekip | Gate-4 |
| 5.1 | Pzt 24.08 | Pilot veri importu, veri düzeltme ve regression | Data + QA + müşteri | Pilot dataset |
| 5.2 | Sal 25.08 | Güvenlik, tenant izolasyonu, performans ve backup testi | QA + DevOps/SecOps | Test evidence |
| 5.3 | Çar 26.08 | EUDR mevzuat UAT, hata düzeltme ve release candidate | EUDR + Dev + QA | RC1 |
| 5.4 | Per 27.08 | Kullanıcı eğitimi, admin/runbook, go-live provası | PO + DevOps + 3E | Go-live checklist |
| 5.5 | Cum 28.08 | Production yayını, smoke test, kabul ve hypercare başlangıcı | Tüm ekip | MVP v1.0 |

## 16.2 Haftalık Kabul Kapıları

| Kapı | Geçiş ölçütü |
| --- | --- |
| Gate-1 | Kapsam, ERD, mimari, güvenlik yaklaşımı, import şablonu ve wireframe onaylı; DEV ortam çalışıyor. |
| Gate-2 | Ürün importu ve kapsam/rol/tarih kararı örnek vakalarda doğru; her sonuç açıklanabilir. |
| Gate-3 | Tedarikçi portalı ve GeoJSON/KML akışı gerçek örnekle tamamlanıyor; lot tahsisi mutabık. |
| Gate-4 | Risk blocker, mitigation, DDS readiness, onay ve export uçtan uca demo ediliyor. |
| Gate-5 | Mevzuat UAT, güvenlik, performans, backup/restore, eğitim ve pilot kabulü tamam. |

## 16.3 Beş Haftalık MVP Sonrası Backlog

| ID | Backlog | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| P2-01 | EUDR Information System acceptance M2M ve production onboarding | Should |
| P2-02 | ERP/gümrük canlı API/SFTP/EDI | Should |
| P2-03 | OIDC/SAML SSO, SCIM ve kurumsal paket | Should |
| P2-04 | Uydu/GIS risk sağlayıcı entegrasyonu | Could |
| P2-05 | OCR ve insan onaylı belge veri çıkarımı | Could |
| P2-06 | Gelişmiş tedarikçi ağı ve alt tedarikçi devir zinciri | Should |
| P2-07 | PWA/saha doğrulama modu | Could |
| P2-08 | Gelişmiş analitik, veri martı ve müşteri benchmarking | Could |

# 17. RACI, Ekip ve Yönetişim

| Faaliyet | Ürün Sahibi | EUDR Uzmanı | Teknoloji | QA/Güvenlik | Pilot Müşteri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ürün kapsamı ve öncelik | A | C | R | C | I |
| Mevzuat kuralı tanımı | A | R | C | C | I |
| Mimari ve veri modeli | C | C | A/R | C | I |
| UX ve kullanıcı hikâyesi | A | C | R | C | C |
| Geliştirme | I | C | A/R | C | I |
| GIS/geometri motoru | I | C | A/R | R | C |
| Test otomasyonu | I | C | C | A/R | I |
| Mevzuat UAT | A | R | C | R | C |
| Güvenlik/KVKK/GDPR | A | C | R | R | I |
| Release onayı | A | R | R | R | I |
| Müşteri pilotu | A | R | R | R | R |

## 17.1 Çekirdek Ekip

- 1 Ürün Sahibi / Program Yöneticisi

1 Kıdemli İş Analisti / Product Owner vekili

1 Yazılım Mimarı / Tech Lead

2 Full-stack geliştirici

1 Data/GIS geliştirici

1 QA otomasyon uzmanı

Part-time DevOps/SecOps

1 EUDR mevzuat konu uzmanı + gerektiğinde ikinci onay uzmanı

## 17.2 Yönetişim Ritmi

| Toplantı | Sıklık | Katılımcı | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily | Her iş günü 15 dk | Geliştirme çekirdeği | Engel ve günlük taahhüt |
| Backlog refinement | Haftada 2 | PO, BA, Tech Lead, EUDR | Ready hikâyeler |
| Demo/kabul kapısı | Her cuma | Tüm ekip + pilot | Çalışan demo ve gate kararı |
| Mevzuat kurulu | Haftalık/değişiklikte | EUDR uzmanı, PO, BA | Kural sürümü |
| Güvenlik/release | Hafta 4–5 | Tech Lead, QA, SecOps | Release risk kararı |
| Hypercare | Go-live sonrası günlük | Destek, Dev, 3E | Olay ve düzeltme listesi |

# 18. DevOps, Yayına Alma ve İşletim

- Kod, altyapı ve kural paketleri ayrı fakat ilişkilendirilmiş sürüm numarası taşır.

- Pull request; unit, integration, contract, tenant isolation, SAST, dependency ve secret scan kapılarından geçer.

- Veritabanı migration’ları ileri/geri uyumlu iki aşamalı yöntemle uygulanır.

- Kural paketi RULE-SANDBOX ortamında kanonik mevzuat vakalarıyla doğrulanır.

- STAGING/UAT anonimleştirilmiş pilot veri kullanır; üretim secret’ları paylaşılmaz.

- Üretim dağıtımı blue/green veya canary; migration rollback ve veri yedeği hazırdır.

- Release sonrası sentetik kontroller, hata oranı, worker queue ve kritik evaluation metrikleri izlenir.

- Her mevzuat değişikliğinde regression pack ve geçmiş vaka karşılaştırması çalıştırılır.

## 18.1 Ortamlar

| Ortam | Amaç | Veri politikası |
| --- | --- | --- |
| DEV | Geliştirici testi | Sentetik veri |
| TEST | Otomasyon/entegrasyon | Sentetik veya anonimleştirilmiş |
| RULE-SANDBOX | Kural denemesi | Kanonik mevzuat vakaları |
| STAGING/UAT | Pilot kabul/performance | Anonimleştirilmiş gerçekçi veri |
| PRODUCTION | Canlı hizmet | Şifreli gerçek veri; sıkı erişim |
| DR | Felaket kurtarma | Şifreli replika; periyodik tatbikat |

## 18.2 İlk 10 İş Günü Hypercare

- P1 olaylar için 30 dakika içinde triage; workaround ve kullanıcı iletişimi.

Import, geospatial, evaluation ve export job’ları günlük kontrol edilir.

Kural hatası ile yazılım hatası ayrı etiketlenir; mevzuat uzmanı hata sınıfında bulunur.

Günlük veri kalite ve açık blocker özeti ürün sahibine sunulur; düzeltmeler patch release ve change log ile yayınlanır, onaylı snapshot geriye dönük değiştirilmez.

# 19. Açık Kararlar ve Teslim Kontrolü

| ID | Karar | Önerilen yön | Sahip | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Ürün adı/alan adı | 3E EUDR Compliance Cloud çalışma adı | Ürün Sahibi | Hafta 1 |
| D-02 | Bulut sağlayıcı/veri bölgesi | Türkiye/AB müşteri gereksinimi ve DPA’ya göre | Teknoloji + hukuk | Hafta 1 |
| D-03 | Backend çerçevesi | Ekip standardı; OpenAPI ve PostGIS sözleşmesi değişmez | Tech Lead | Gün 1 |
| D-04 | Kural ifade dili | Decision table/JSON Logic PoC | Tech Lead + EUDR | Gün 2 |
| D-05 | Resmî API seviyesi | Acceptance test erişimi ve kimlik modeli doğrulansın | Entegrasyon | Hafta 4 |
| D-06 | Saklama matrisi | Kayıt türü + ülke + tenant policy | Hukuk/uyum | Hafta 2 |
| D-07 | Pilot veri seti | Anonimleştirme ve kullanım izni | Ürün + pilot | Hafta 1 |
| D-08 | E-imza/e-mühür | MVP dışı; hukuki/teknik analiz | Uyum + güvenlik | Faz 2 |
| D-09 | Harita sağlayıcı lisansı | Ticari kullanım ve veri bölgesi kontrolü | Tech Lead | Hafta 1 |
| D-10 | Tedarikçi e-posta altyapısı | Transactional provider + SPF/DKIM/DMARC | DevOps | Hafta 2 |

## 19.1 Yazılımcıya Teslim Kontrol Listesi

☐ Domain model ve ERD onaylandı.

☐ OpenAPI sözleşmesi ve hata modeli yayımlandı.

☐ Kural kataloğu DSL/decision table PoC tamamlandı.

☐ Kanonik EUDR test veri seti ve beklenen sonuçlar hazır.

☐ RBAC/ABAC ve tenant izolasyon matrisi hazır.

☐ GeoJSON/KML doğru ve hatalı örnek setleri hazır.

☐ Ürün kapsam ve doğal/sentetik kauçuk vakaları EUDR uzmanı tarafından imzalandı.

☐ Audit, kanıt hash ve saklama politikası teknik tasarımı onaylandı.

☐ MVP ekran wireframe’leri ve form alan sözlüğü tamamlandı.

☐ Pilot kabul KPI’ları ve UAT planı onaylandı.

☐ Production destek, yedekleme ve olay yönetimi runbook’u hazır.

☐ Gate-1’den Gate-5’e kabul tutanakları release kaydına bağlandı.

# Ek A. Örnek JSON Sözleşmeleri

## A.1 Kapsam Değerlendirme İsteği

POST /api/v1/eudr/scope-evaluations { "transaction_date": "2026-12-30", "legal_entity_id": "01J...", "product": { "product_id": "01J...", "cn_code": "4011....", "composition_claim": "NATURAL_RUBBER_PRESENT" }, "transaction": { "type": "FIRST_PLACING_ON_EU_MARKET", "quantity": "1250.000", "unit": "KG", "production_country": "CI" }, "actor": { "role_hint": "UPSTREAM_OPERATOR", "size_class": "LARGE" } }

## A.2 Açıklanabilir Sonuç

{ "evaluation_id": "01J...", "status": "NEEDS_DATA", "scope_result": "IN_SCOPE", "reason_codes": ["CN_IN_ANNEX_I", "RELEVANT_COMMODITY_RUBBER"], "missing_data": ["PRODUCTION_PLOT", "PRODUCTION_DATE", "LEGALITY_EVIDENCE"], "ruleset": { "regulation": "EUDR", "version": "EUDR-2026.07", "effective_at": "2026-12-30" }, "trace_id": "trc_...", "input_hash": "sha256..." }

## A.3 Geometri Doğrulama Sonucu

{ "validation_id": "01J...", "status": "INVALID", "source_format": "KML", "normalized_crs": "EPSG:4326", "feature_count": 14, "area_ha": "87.421500", "geom_hash": "sha256...", "errors": [ {"code": "SELF_INTERSECTION", "feature": 7, "coordinate_index": 18} ], "warnings": ["COUNTRY_BOUNDARY_MISMATCH"] }

## A.4 DDS Readiness Sonucu

{ "dds_case_id": "01J...", "status": "NEEDS_MITIGATION", "readiness": { "required_fields_complete": true, "active_blockers": ["SUBSTANTIATED_CONCERN_UNRESOLVED"], "open_actions": ["MIT-0042"], "pending_approvals": ["AUTHORISED_EUDR_REVIEWER"] }, "ruleset_version": "EUDR-2026.07", "snapshot_hash": "sha256..." }

## A.5 Standart Hata Modeli

{ "error": { "code": "EUDR-GEO-004", "message": "Geometri geçerli değil.", "details": [{"feature": 7, "reason": "SELF_INTERSECTION"}], "correlation_id": "cor_...", "retryable": false } }

# Ek B. Durum ve Olay Kataloğu

| Kod grubu | Örnek kodlar | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Scope | IN_SCOPE, OUT_OF_SCOPE, TRANSITIONAL, UNCERTAIN | Kapsam sonucu |
| Data | COMPLETE, MISSING, INVALID, EXPIRED, CONFLICTING | Alan/kanıt durumu |
| Evidence | CLAIMED, SUPPORTED, VERIFIED, WITHDRAWN | Kanıt güven düzeyi |
| Geometry | VALID, INVALID, WARNING, SUPERSEDED | Geospatial kayıt |
| Risk | BLOCKED, NEEDS_MITIGATION, NEEDS_REVIEW, NEGLIGIBLE_APPROVED | EUDR risk durumu |
| DDS | DRAFT, NEEDS_DATA, READY, IN_APPROVAL, APPROVED, EXPORTED, REFERENCED | DDS yaşam döngüsü |
| Workflow | OPEN, IN_PROGRESS, WAITING_EXTERNAL, OVERDUE, DONE, CANCELLED | Görev/SLA |
| Integration | QUEUED, RUNNING, PARTIAL, SUCCEEDED, FAILED, DEAD_LETTER | Job durumu |

## B.1 Webhook Olayları

| Event name | Tetikleyici |
| --- | --- |
| eudr.scope.evaluation.completed | Kapsam sonucu oluştu |
| eudr.applicability.evaluated | Rol/tarih/yükümlülük sonucu oluştu |
| supplier.data_request.sent | Tedarikçi talebi gönderildi |
| supplier.data_request.overdue | SLA aşıldı |
| evidence.expiring | Belge süresi yaklaşıyor |
| eudr.geometry.invalid | Coğrafi veri reddedildi |
| eudr.risk.blocker.detected | Hard blocker oluştu |
| eudr.mitigation.overdue | Risk azaltma aksiyonu gecikti |
| eudr.dds.case.approved | DDS çalışma dosyası onaylandı |
| eudr.reference.verified | Upstream/resmî referans doğrulandı |
| export.ready | Dışa aktarım hazır |

# Ek C. Resmî Kaynaklar

Kaynak yönetimi: Aşağıdaki bağlantılar başlangıç kural kataloğunun kaynaklarıdır. Üretim sisteminde her kural; resmî belge kimliği, yayın/yürürlük tarihi, erişim tarihi ve sürümüyle ilişkilendirilmelidir.

- Regulation (EU) 2023/1115 — konsolide metin (26.12.2025)

Regulation (EU) 2025/2650 — operatör/tacir yükümlülükleri ve uygulama tarihi değişikliği

European Commission — Implementing the EUDR

European Commission — 2026 EUDR Guidance Document

European Commission — Roles and responsibilities

European Commission — Understand Due Diligence

European Commission — EUDR Information System and API

European Commission — Country Classification List

Mevzuat tabanı erişim tarihi: 23 Temmuz 2026.