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	Ürün yöneticisi, iş analisti, yazılım mimarı, geliştirici, QA, GIS ve EUDR uzmanı



	Dokümanın amacı: Bu dosya, yalnız EUDR uyum yazılımının beş haftada geliştirilecek MVP kapsamını tanımlar. Nihai hukuk görüşü veya yetkili makam adına uygunluk garantisi değildir. Her mevzuat sonucu; kural sürümü, veri anlık görüntüsü, gerekçe ve uzman onayıyla izlenebilir olmalıdır.
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Kullanım ve Değişiklik Yönetimi
1. Her iş kuralı benzersiz rule_id, kaynak, yürürlük başlangıç/bitiş tarihi ve rule_set_version ile saklanacaktır.
2. Mevzuat değişikliği yeni kural sürümü olarak yayınlanacak; geçmiş karar ve DDS çalışma dosyaları geriye dönük değiştirilmeyecektir.
3. Belirsiz sınıflandırma, rol, bileşim, menşe, geometri veya risk sonucu otomatik varsayımla kapatılmayacak; uzman inceleme görevi açılacaktır.
4. Beş haftalık süre yalnız MVP içindir. Resmî sisteme tam otomatik gönderim, gelişmiş uydu analitiği ve kurumsal entegrasyonlar sonraki fazdadır.
5. MVP kabulü; çalışan yazılım, otomatik test, mevzuat UAT, pilot veri ve işletim dokümanının birlikte onaylanmasına bağlıdır.
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1. Yönetici Özeti
3E EUDR Compliance Cloud; ürün, CN/GTİP sınıflandırması, tedarikçi, gerçek üretici, üretim alanı, lot, sevkiyat, kanıt, risk değerlendirmesi, risk azaltma ve durum tespiti beyanı (DDS) hazırlığını tek izlenebilir veri omurgasında yöneten çok kiracılı bir web uygulamasıdır. Ürün üç çalışma yüzeyi sağlar: şirket kontrol kulesi, tedarikçi portalı ve 3E uzman paneli.
	Temel ürün kararı: Beş haftada kurulacak sürüm, resmî EUDR Information System’in yerine geçmez. EUDR kapsam kararını, tedarikçi veri toplama sürecini, geometri doğrulamasını, risk kapılarını, DDS hazırlığını ve denetim paketini üretir. Resmî sistem bağlantısı adaptör katmanı üzerinden, test erişimi ve kimlik modeli doğrulandıktan sonra etkinleştirilir.



	Hedef
	MVP başarı göstergesi
	İş değeri

	Kapsam kararı
	CN/Ek I + emtia + işlem/rol mantığı açıklanabilir sonuç üretir.
	Yanlış kapsam ve gereksiz tedarikçi talebi azalır.

	Tedarikçi verisi
	Her eksik veri sorumlu, termin, SLA ve kanıtla izlenir.
	E-posta/Excel dağınıklığı kontrol altına alınır.

	İzlenebilirlik
	Ürün–lot–üretici–parsel–sevkiyat zinciri geriye ve ileri izlenir.
	DDS ve denetim dosyası somut kaynağa bağlanır.

	Risk yönetimi
	Hard blocker, azaltma aksiyonu ve yetkili onay ayrı kaydedilir.
	Puanın tek başına hukuki karar üretmesi engellenir.

	DDS hazırlığı
	Hazırlık kontrolü, referans zinciri ve dışa aktarım paketi oluşur.
	Yasal bildirim öncesi veri kalitesi yükselir.



2. Mevzuat Temeli ve Ürün İlkeleri
Sistem kural tabanı, 23 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükteki EUDR metni, 2025/2650 sayılı değişiklik, 2026 Komisyon Rehberi, ülke risk sınıflandırması ve EUDR Information System teknik dokümantasyonu üzerinden versiyonlanacaktır. Uygulama tarihleri ve aktör yükümlülükleri kod içine sabitlenmeyecek, kural kataloğundan işlem tarihine göre çözülecektir.
	Konu
	MVP kuralı
	Sistem karşılığı

	İlgili emtialar
	Sığır, kakao, kahve, yağ palmiyesi, kauçuk, soya ve ahşap.
	commodity enum + Annex I ürün eşlemesi

	Kapsam
	Önce işlem tarihinde geçerli CN/Ek I satırı; sonra ürün–emtia ilişkisi ve bileşim kanıtı.
	Sürümlü scope evaluator

	Ormansızlaşma kesim tarihi
	31 Aralık 2020 sonrası ormansızlaşma/orman bozulması ile ilişkili olmama.
	cutoff_date kural parametresi

	Genel uygulama
	30 Aralık 2026.
	Actor/size/date rule set

	Mikro/küçük geçişi
	31 Aralık 2024 itibarıyla mikro/küçük olan çoğu işletme için 30 Haziran 2027; EUTR ahşap istisnaları ayrıca değerlendirilir.
	Tarih + işletme ölçeği + ürün geçiş kuralı

	Yeni rol yapısı
	Upstream operator, micro/small primary operator, downstream operator, trader ve first downstream ayrımı.
	Role classifier + obligation resolver

	Saklama
	Kritik kayıtlar ve referanslar en az beş yıl; ülke/tenant politikası daha uzun süre tanımlayabilir.
	Retention policy engine

	Resmî sistem
	DDS ve Simplified Declaration çevrimiçi veya API üzerinden yönetilebilir.
	Adapter + acceptance/production ortam ayrımı



2.1 Ürün Tasarım İlkeleri
	ID
	İlke
	Uygulama karşılığı

	P-01
	Rules as data
	Kapsam, rol, tarih, belge, geometri ve iş akışı şartları sürümlü kural kataloğunda tutulur.

	P-02
	Explainability
	Her sonuç rule_id, kural sürümü, kaynak, girdi özeti ve reason_code gösterir.

	P-03
	Evidence first
	Kanıtsız kritik veri nihai onaya taşınmaz; iddia ile doğrulanmış veri ayrılır.

	P-04
	Immutable history
	Onaylı karar ve paket silinmez; düzeltme yeni sürüm veya supersede kaydı üretir.

	P-05
	Human-in-the-loop
	Belirsiz veya riskli sonuç yetkili EUDR uzmanı incelemesine gider.

	P-06
	Traceability by lot
	Parsel bilgisi genel ürün kartında değil, lot ve sevkiyat bağlantısıyla izlenir.

	P-07
	Tenant isolation
	Müşteri verileri uygulama, veritabanı, cache ve dosya alanında kesin ayrılır.

	P-08
	API ready
	Ana fonksiyonlar arayüzden bağımsız API sözleşmesine sahiptir.



3. Kapsam, MVP Sınırları ve Varsayımlar
3.1 Beş Haftalık MVP Kapsamı
1. Tenant, yasal kuruluş, kullanıcı, RBAC/ABAC ve süreli 3E uzman görevlendirmesi.
Ürün, CN/GTİP, emtia, bileşim, tedarikçi, üretici, üretim alanı, lot, sevkiyat ve işlem ana verileri.
Excel/CSV içe aktarımı, şema/mapping doğrulaması, hata karantinası ve satır bazlı rapor.
Sürümlü kural kataloğu; Annex I kapsam, aktör rolü, işletme ölçeği ve uygulama tarihi kararı.
Tedarikçi portalı; veri talebi, form, GeoJSON/KML, belge, düzeltme, hatırlatma ve SLA.
Geometri doğrulama; EPSG:4326 normalizasyonu, geçerlilik, alan, hash, hata ve harita önizlemesi.
Lot–parsel tahsisi, karışım kontrolü, bilinmeyen kaynak blocker’ı ve referans zinciri.
Risk bilgi kapıları, Article 10 kriter kaydı, risk azaltma aksiyonları ve yetkili onayı.
DDS/Simplified Declaration hazırlık dosyası, readiness kontrolü, onay ve dışa aktarılabilir kanıt paketi.
Dashboard, görev kutusu, tedarikçi performansı, audit log, TR/EN temel arayüz ve pilot yayına alma.
3.2 MVP Dışında Bırakılanlar
	Kapsam dışı öğe
	Gerekçe
	Sonraki faz yaklaşımı

	Resmî sisteme kontrolsüz otomatik gönderim
	Kimlik, yetki, API sürümü ve hukuki onay tamamlanmadan operasyonel risk doğurur.
	Acceptance server PoC, kullanıcı onayı ve production feature flag

	Uydu görüntüsünden bağlayıcı uygunluk kararı
	Görüntü analizi tek başına nihai hukuki sonuç değildir.
	Üçüncü taraf GIS/uydu kanıt entegrasyonu + uzman değerlendirmesi

	Tam ERP/gümrük canlı entegrasyonu
	Beş haftalık sürede müşteri sistemleri ve veri sözlüğü farklılaşır.
	Şablonlu import sonrası SFTP/API/EDI adaptörleri

	Mobil mağaza uygulaması
	İlk ihtiyaç responsive web ile karşılanır.
	PWA/native saha modu kullanım doğrulamasından sonra

	Gelişmiş OCR ve yapay zekâ belge yorumu
	Yanlış çıkarım riskine karşı önce güvenli kanıt kasası gerekir.
	İnsan onaylı OCR/LLM yardımcı işlem

	Elektronik imza ve e-mühür
	Ülke ve temsil yetkisi analizi gerektirir.
	Kimlik sağlayıcı ve hukuki gereklilik bazlı entegrasyon



	Kapasite varsayımı: Beş haftalık plan; 1 Tech Lead, 2 full-stack geliştirici, 1 GIS/data geliştirici, 1 QA otomasyon uzmanı, part-time DevOps/SecOps, 1 PO/iş analisti ve erişilebilir EUDR konu uzmanı ile mümkündür. Daha küçük ekipte kapsam veya takvim yeniden bazlanmalıdır.



4. Paydaşlar, Kullanıcılar ve Yetkiler
	Rol
	Kuruluş
	Temel yetki

	Platform Super Admin
	3E Teknoloji
	Tenant, paket, sistem parametresi ve servis sağlığı; varsayılan müşteri verisi erişimi yok.

	Mevzuat Admini
	3E uzman ekibi
	Kural taslağı, resmî kaynak, test vakası, sürüm farkı ve yayın önerisi.

	3E EUDR Danışmanı
	3E uzman ekibi
	Müşteri dosyası, sınıflandırma, risk, düzeltme talebi ve uzman kararı.

	Tenant Admin
	Müşteri
	Şirket, kullanıcı, rol, entegrasyon ve onay matrisi.

	Uyum Yöneticisi
	Müşteri
	EUDR süreç sahibi; risk sonucu, DDS çalışma dosyası ve release kararı.

	Satın Alma
	Müşteri
	Tedarikçi daveti, sözleşme eki, veri tamamlama ve eskalasyon.

	Gümrük/İhracat
	Müşteri
	İşlem, CN, EORI, miktar, ülke ve sevkiyat kaydı.

	Tedarikçi Yöneticisi
	Tedarikçi
	Firma/üretici kullanıcıları ve veri talepleri.

	Tedarikçi Veri Girişi
	Tedarikçi/üretici
	Ürün, üretim alanı, lot, geolokasyon, tarih ve belge yükleme.

	Yetkili Temsilci
	Müşteri/dış taraf
	Yetki kapsamındaki DDS/Simplified Declaration hazırlık ve gönderim adımı.

	Denetçi/Gözetmen
	İç/dış
	Salt okunur kanıt paketi, audit izi ve bulgu kaydı.



4.1 EUDR İşlem Rolü Sınıfları
	Kod
	Tanım
	Sistemin zorunlu kontrolü

	UPSTREAM_OPERATOR
	İlgili ürünü ilk kez AB pazarına arz eden veya ihraç eden aktör.
	Tam durum tespiti, risk sonucu ve DDS hazırlığı

	MICRO_SMALL_PRIMARY_OPERATOR
	Düşük riskli ülkede yerleşik ve mevzuattaki ölçek/ilk üretim koşullarını sağlayan alt rol.
	Uygunluk koşulları + Simplified Declaration hazırlığı

	FIRST_DOWNSTREAM_OR_TRADER
	Upstream veya primary operatörden sonraki ilk alıcı.
	DDS referansı/simplified identifier toplama ve 5 yıl saklama

	DOWNSTREAM_OPERATOR
	DDS veya simplified declaration kapsamındaki ilgili ürünlerden yeni ilgili ürün üretip pazara arz/ihraç eden.
	SME/non-SME ve substantiated concern bazlı yükümlülük

	TRADER
	Operator/downstream dışındaki, ilgili ürünü ticari faaliyette pazarda bulunduran aktör.
	SME/non-SME ve first downstream ayrımı

	AUTHORISED_REPRESENTATIVE
	Operatör adına yetkilendirilmiş temsilci.
	Yetki belgesi, kapsam, süre ve imza/onay kaydı

	SERVICE_PROVIDER
	Mülkiyet/benzer hak almadan lojistik veya teknik destek veren.
	EUDR rolü oluşmadığına dair gerekçeli kayıt; uzman doğrulaması



4.2 Kritik İşlemlerde Dört Göz İlkesi
	İşlem
	Minimum yetki
	İkinci kontrol

	Kural sürümü yayınlama
	Mevzuat Admini
	Ürün Sahibi veya ikinci mevzuat uzmanı

	Kapsam belirsizliğini kapatma
	3E EUDR Danışmanı
	Uyum Yöneticisi

	Risk sonucunu ihmal edilebilir olarak onaylama
	Yetkili EUDR Uzmanı
	Uyum Yöneticisi / tenant matrisine göre

	DDS çalışma dosyasını kilitleme
	Uyum Yöneticisi
	Yetkili Temsilci

	Kanıtı geri çekme
	Kayıt sahibi
	Uyum Yöneticisi + audit olayı

	Tenant dışa aktarımı
	Tenant Admin
	MFA + işlem kaydı



5. Sistem Bağlamı ve Teknik Mimari
MVP için modüler monolit önerilir. İş alanları kod tabanında açık modüller ve sözleşmelerle ayrılır; geospatial, bildirim ve dışa aktarım işleri kuyruk/worker üzerinde asenkron çalışır. Ölçek büyüdüğünde EUDR karar motoru, geospatial servis ve entegrasyon işçileri bağımsız servise ayrılabilir.
	Katman
	Sorumluluk
	Önerilen teknoloji / tasarım

	Web UI
	Kontrol kulesi, tedarikçi portalı, 3E uzman paneli
	React/Next.js + TypeScript; responsive, TR/EN

	API Gateway
	Kimlik, oran sınırlama, tenant bağlamı, sürümleme
	REST/JSON, OpenAPI 3.1, /api/v1

	Application Core
	Master data, görev, onay, kanıt, rapor
	NestJS veya ekip standardı; modüler monolit

	EUDR Rules Engine
	Kapsam, rol, tarih, belge, risk kapıları
	Versiyonlu karar tablosu/JSON Logic; deterministik evaluator

	Geospatial
	GeoJSON/KML, EPSG:4326, alan, validasyon, hash
	PostgreSQL 16 + PostGIS; async validator

	Document/Evidence
	Dosya, virüs tarama, hash, sürüm ve manifest
	S3 uyumlu object storage + metadata DB

	Workflow/Jobs
	SLA, hatırlatma, export, import, webhook
	Queue + worker + dead-letter queue

	Audit/Event
	Değiştirilemez olay ve entegrasyon outbox
	Append-only audit + transactional outbox

	Observability
	Metric, trace, log, alarm ve job sağlığı
	OpenTelemetry uyumlu yapı



5.1 Ana Modül Sınırları
	Domain
	Sınır

	identity
	Kullanıcı, MFA, SSO hazırlığı, oturum, servis hesabı

	tenant
	Tenant, yasal kuruluş, abonelik, organizasyon ve yetki

	master-data
	Ürün, CN, emtia, tedarikçi, üretici, parsel, lot ve sevkiyat

	rule-catalog
	Kural seti, yürürlük, kaynak, test vakası, yayın ve rollback

	eudr-engine
	Kapsam, rol, tarih, bilgi kapısı, risk, azaltma ve readiness

	geospatial
	Dosya parse, dönüşüm, geometri, alan, hash ve ülke sanity check

	evidence
	Belge, sürüm, hash, ilişki, saklama ve kanıt paketi

	workflow
	Talep, görev, SLA, hatırlatma, onay ve eskalasyon

	dds
	DDS/Simplified Declaration çalışma dosyası, referans ve export

	reporting
	KPI, dashboard, export ve yönetim raporu

	integration
	Excel/CSV, e-posta, webhook, ERP ve resmî sistem adaptörü



5.2 Dağıtım ve Tenant İzolasyonu
1. DEV, TEST, RULE-SANDBOX, STAGING/UAT ve PRODUCTION ortamları ayrılır; üretim verisi geliştirme ortamına kopyalanmaz.
Tenant kapsamlı her tabloda tenant_id zorunludur; row-level security ve otomatik çapraz-tenant negatif testleri uygulanır.
Object storage anahtarları tenant scoped olur; kısa ömürlü signed URL ve her indirme için audit olayı üretilir.
Kural paketi, uygulama kodundan bağımsız sürümlenebilir; kural yayını önce kanonik test setini geçer.
Resmî sistem acceptance ve production kimlik bilgileri ayrı secret scope’larında saklanır.
6. Fonksiyonel Modüller ve Gereksinimler
	ID
	Modül
	Gereksinim
	Öncelik

	FR-001
	Tenant/organizasyon
	Yasal kuruluş, EORI, ülke, işletme ölçeği, 31.12.2024 ölçek durumu ve onay matrisi tutulur.
	Must

	FR-002
	Kimlik/yetki
	RBAC + tenant/şirket/tedarikçi/veri türü ABAC; MFA; süreli 3E erişimi.
	Must

	FR-010
	Ürün master
	SKU/FINIS benzeri dış kod, açıklama, birim, ürün ağacı ve aktiflik sürümü.
	Must

	FR-011
	Sınıflandırma
	CN/GTİP sürümü, geçerlilik tarihi, kanıt ve uzman revizyon geçmişi.
	Must

	FR-012
	Bileşim
	İlgili emtia var/yok/belirsiz; IMDS/teknik belge veya tedarikçi beyanı kanıtı.
	Must

	FR-020
	Tedarikçi/üretici
	Tedarikçi ile gerçek üretici ayrı rol; ilişki, ülke, iletişim ve performans.
	Must

	FR-021
	Veri talebi
	Şablon, alıcı, alanlar, termin, dil, SLA, hatırlatma ve eskalasyon.
	Must

	FR-022
	Tedarikçi portalı
	Taslak, gönder, doğrulama hatası, düzeltme istendi ve onaylandı yaşam döngüsü.
	Must

	FR-030
	Üretim alanı
	GeoJSON/KML yükleme, EPSG:4326, geometri türü, alan, hash, hata ve preview.
	Must

	FR-031
	Lot tahsisi
	Bir lotun bir veya çok parsele miktar/oranla dağıtımı; toplam %100 mutabakatı.
	Must

	FR-032
	Sevkiyat/işlem
	Fatura, sipariş, ülke, miktar, tarih, ithalat/ihracat ve ürün/lot bağlantısı.
	Must

	FR-040
	Kapsam motoru
	İşlem tarihinde geçerli Annex I + emtia/bileşim + CN belirsizliği sonucu.
	Must

	FR-041
	Rol/tarih motoru
	Upstream/downstream/trader/first downstream/primary ve uygulama tarihi.
	Must

	FR-042
	Yükümlülük motoru
	Rol, SME statüsü, concern ve geçiş koşuluna göre gerekli adımlar.
	Must

	FR-050
	Bilgi kapıları
	Ürün, miktar, ülke, üretim zamanı, geolokasyon, tedarik zinciri ve yasal kanıt kontrolleri.
	Must

	FR-051
	Risk değerlendirme
	Hard blocker, Article 10 kriterleri, ülke riski ve uzman sonucu.
	Must

	FR-052
	Risk azaltma
	Aksiyon, sahip, termin, ek kanıt, saha/üçüncü taraf kontrol ve kapanış.
	Must

	FR-060
	DDS dosyası
	Ürün/lot/sevkiyat, operatör, geometri, risk, onay, referans ve export snapshot.
	Must

	FR-061
	Upstream referans
	DDS reference/verification number veya simplified identifier doğrulama kaydı.
	Must

	FR-062
	Kanıt paketi
	Manifest, hash listesi, karar izi, kural sürümü ve belgeler tek arşiv.
	Must

	FR-070
	Kanıt kasası
	Sürüm, issuer, geçerlilik, ilişki, geri çekme, legal hold ve görüntüleme logu.
	Must

	FR-071
	Workflow
	Görev, SLA, bildirim, onay, dört göz, eskalasyon ve durum makinesi.
	Must

	FR-080
	Dashboard
	Kapsam, veri tamlığı, blocker, tedarikçi, DDS readiness ve gecikme.
	Must

	FR-090
	Import/export
	Excel/CSV şablonu, dry-run, mapping, idempotency, karantina ve hata raporu.
	Must

	FR-091
	Resmî sistem adaptörü
	Acceptance/export-ready sözleşme; production otomasyonu feature flag arkasında.
	Should



6.1 Kural Kataloğu Zorunlu Yetenekleri
1. Kural türleri: scope, applicability, obligation, validation, document, geometry, risk_gate, workflow, retention ve integration.
9. Her kural: rule_id, regulation_reference, source_url, effective_from/to, priority, condition, outcome, message_key ve test_case_ids taşır.
10. Yaşam döngüsü: DRAFT → TECH_TESTED → LEGAL_APPROVED → PUBLISHED → WITHDRAWN.
11. Aynı işlem için yalnız işlem tarihinde yürürlükte olan yayımlı rule_set kullanılabilir.
12. Kural değişikliği geçmiş kararı yeniden yazmaz; kullanıcı kontrollü re-evaluation başlatır ve iki sonucu karşılaştırır.
13. Her çalışmada input_hash, output, reason_codes, duration_ms ve ruleset_version içeren rule_execution kaydı oluşur.
6.2 Kanıt Kasası Kabul Ölçütleri
	Gereksinim
	Kabul ölçütü

	Versiyonlama
	Yeni dosya eski sürümü silmez; current_version_id güncellenir.

	Bütünlük
	SHA-256 hash yükleme anında hesaplanır ve audit kaydına bağlanır.

	İlişkilendirme
	Belge ürün, sınıflandırma, üretici, parsel, lot, sevkiyat, risk, aksiyon veya DDS ile bağlanabilir.

	Erişim
	Signed URL kısa ömürlü; görüntüleme ve indirme olayı kaydedilir.

	Geçerlilik
	issuer, issue_date, expiry_date, jurisdiction, language ve verification_status alanları bulunur.

	Saklama
	record_type + jurisdiction + tenant_policy; legal hold fiziksel silmeyi engeller.

	Paketleme
	Seçilen vaka için manifest, hash, karar izi, kural sürümü ve dosyalar arşivlenir.



7. Uçtan Uca EUDR İş Akışları
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Şekil 1 — EUDR kapsam, risk ve DDS hazırlık iş akışı
7.1 Müşteri Başlangıç Akışı
1. Tenant, yasal kuruluşlar, EORI, işletme ölçeği, kullanıcılar ve onay matrisi tanımlanır.
15. Ürün, CN, tedarikçi, üretici, işlem ve geçmiş sevkiyat verileri dry-run ile içeri alınır.
16. L1 şema, L2 referans, L3 iş kuralı ve mükerrer kayıt kontrolleri çalışır; hatalı satırlar karantinaya alınır.
17. Kapsam ve rol/tarih motoru toplu çalışır; her kayıt için açıklanabilir sonuç oluşur.
18. Eksik alanlar ürün/tedarikçi/üretici bazlı veri talep paketlerine çevrilir.
19. Tedarikçi geolokasyon, üretim zamanı, lot ilişkisi ve yasal uygunluk kanıtlarını gönderir.
20. Sistem geometri, izlenebilirlik, bilgi kapıları ve risk kriterlerini çalıştırır.
21. Risk azaltma tamamlanınca yetkili inceleme ve DDS/Simplified Declaration hazırlık dosyası açılır.
22. Onaylı snapshot dışa aktarılır; sevkiyat release kararı, referans ve denetim paketiyle bağlanır.
7.2 Tedarikçi Veri Talebi Yaşam Döngüsü
	Durum
	Giriş koşulu
	İzin verilen sonraki adım

	DRAFT
	Talep oluşturuldu.
	SENT, CANCELLED

	SENT
	Davet ve güvenli bağlantı gönderildi.
	OPENED, OVERDUE, CANCELLED

	OPENED
	Tedarikçi talebi görüntüledi.
	IN_PROGRESS, OVERDUE

	IN_PROGRESS
	Taslak veri veya dosya kaydedildi.
	SUBMITTED, OVERDUE

	SUBMITTED
	Zorunlu istemci doğrulamaları geçti.
	UNDER_REVIEW

	UNDER_REVIEW
	Otomatik ve uzman kontrolleri sürüyor.
	CHANGES_REQUESTED, APPROVED

	CHANGES_REQUESTED
	Alan/dosya bazlı gerekçe gönderildi.
	IN_PROGRESS, OVERDUE

	APPROVED
	Veri/kanıt kabul edildi ve snapshot bağlandı.
	SUPERSEDED

	OVERDUE
	SLA aşıldı.
	IN_PROGRESS, ESCALATED, CANCELLED

	ESCALATED
	Satın alma/uyum zincirine taşındı.
	IN_PROGRESS, CANCELLED



7.3 DDS Hazırlık Akışı
1. Vaka; legal_entity, actor_role, işlem, ürün, lot ve sevkiyat seçilerek açılır.
24. Kapsam, uygulanabilirlik ve yükümlülük sonuçları aynı rule_set snapshot’ıyla doğrulanır.
25. Ürün açıklaması, miktar, üretim ülkesi, üretim zamanı, geolokasyon, üretici ve yasal kanıt tamlık kapıları çalışır.
26. Risk assessment ve gerekiyorsa mitigation aksiyonları kapanmadan readiness = READY olamaz.
27. Upstream referansı bulunan downstream/trader vakalarında reference/identifier ve substantiated concern kontrolleri uygulanır.
28. Yetkili kullanıcı dosyayı incelemeye gönderir; ikinci onaydan sonra immutable snapshot ve export paketi oluşur.
29. Resmî referans/verification number manuel veya adaptör aracılığıyla geri yazılır; ilgili sevkiyat ve downstream zinciri güncellenir.
8. Algoritma ve Karar Motoru
	Hukukî güvenlik: “İhmal edilebilir risk” sonucu yalnız sayısal skorla üretilemez. Önce zorunlu bilgi ve kanıt kapıları tamamlanır; skor yalnız inceleme önceliğini belirler. Nihai sonuç, yürürlükteki kural seti ve yetkili insan onayıyla oluşturulur.



8.1 Ürün Kapsam Algoritması
	function evaluateProductScope(product, transactionDate):
  cnRule = ruleCatalog.lookup("EUDR_ANNEX_I", product.cn_code, transactionDate)
  if cnRule is null:
      return OUT_OF_SCOPE("CN_NOT_IN_ANNEX_I")

  commodity = cnRule.relevant_commodity
  composition = resolveComposition(product.material_declarations)

  if commodity == RUBBER and composition.synthetic_only is PROVEN:
      return NEEDS_EXPERT_REVIEW("NO_RELEVANT_NATURAL_RUBBER", evidence_ids)

  if product.cn_confidence < threshold or composition is UNKNOWN:
      return NEEDS_EXPERT_REVIEW("CLASSIFICATION_OR_COMPOSITION_UNCERTAIN")

  return IN_SCOPE(commodity, cnRule.rule_id, cnRule.version)



Kritik ilke: doğal kauçuk içerdiği bilinen bir parça yalnız bu nedenle kapsam içine alınmaz. Önce CN kodu Ek I’de aranır. Buna karşılık Ek I satırı bulunan fakat doğal/sentetik bileşimi belirsiz ürün otomatik kapsam dışı yapılamaz; sınıflandırma ve bileşim kanıtı uzman kuyruğuna gider.
8.2 Aktör Rolü ve Uygulama Tarihi
	function evaluateApplicability(actor, transaction, product):
  scope = evaluateProductScope(product, transaction.date)
  if scope != IN_SCOPE: return scope

  role = classifyRole(transaction.events, ownership, upstreamCoverage)
  size = actor.size_at(reference_date)
  appDate = rules.resolveApplicationDate(
      role, size, actor.size_status_at_2024_12_31,
      product.eutr_timber_flag, transaction.date
  )

  if transaction.date < appDate:
      return TRANSITIONAL(required_evidence="PRE_APPLICATION_PLACING_PROOF")

  obligations = rules.resolveObligations(
      role, size, first_downstream_flag, substantiated_concern
  )
  return APPLICABLE(role, obligations, appDate)



8.3 Geometri Doğrulama
	function validateProductionGeometry(file, commodity, productionDate):
  geometry = parse(file)                 // GeoJSON or KML
  geometry = transformToWGS84(geometry)  // EPSG:4326
  errors, warnings = [], []

  if empty: errors += EMPTY_GEOMETRY
  if invalid_ring or self_intersection: errors += INVALID_GEOMETRY
  if coordinate_out_of_range: errors += COORDINATE_OUT_OF_RANGE
  if duplicate_feature: warnings += DUPLICATE_FEATURE
  if area_outlier: warnings += AREA_OUTLIER
  if country_mismatch: warnings += COUNTRY_BOUNDARY_MISMATCH

  areaHa = geodesicArea(geometry)
  expectedType = rules.resolveGeometryType(commodity, areaHa, productionDate)
  if not compatible(geometry.type, expectedType): errors += WRONG_GEOMETRY_TYPE

  hash = sha256(canonicalWKB(geometry))
  return {errors, warnings, areaHa, hash, normalizedGeoJSON, preview}



KML, kullanıcı kolaylığı için içe alınabilir; kanonik iç model ve resmî sistem dışa aktarımı GeoJSON/EPSG:4326 üzerinden yürütülür. Nokta/poligon şartı ve sığır işletmesi özel kuralları kural kataloğundan çözülür.
8.4 Lot–Parsel İzlenebilirlik ve Karışım
	function validateLotTraceability(lot):
  allocations = lot.plot_allocations
  if allocations is empty: block(MISSING_PLOT_ALLOCATION)
  if any(allocation.plot.validation != VALID): block(INVALID_PLOT)
  if sum(allocation.ratio) != 1.000000: block(ALLOCATION_NOT_BALANCED)
  if any(source.origin_unknown): block(UNKNOWN_ORIGIN_MIXING)
  if quantityReconciliationMismatch(lot, shipment): review(QUANTITY_MISMATCH)
  return TRACEABLE(snapshot_hash, source_chain)



8.5 Risk Kapıları ve Triyaj
	hardBlockers = [
  MISSING_PRODUCTION_COUNTRY,
  MISSING_OR_INVALID_GEOLOCATION,
  MISSING_PRODUCTION_TIME,
  LEGALITY_EVIDENCE_MISSING,
  UNKNOWN_ORIGIN_MIXING,
  CONFIRMED_POST_CUTOFF_DEFORESTATION_FLAG,
  SUBSTANTIATED_CONCERN_UNRESOLVED
]

if any(hardBlockers):
  return BLOCKED(release=false, required_actions=mapToActions(hardBlockers))

triageScore = countryRisk + supplyChainComplexity + evidenceReliability
              + geospatialWarnings + supplierHistory

return NEEDS_AUTHORISED_REVIEW(
  triage_band=LOW|MEDIUM|HIGH,
  article10_snapshot,
  evidence_ids
)



8.6 DDS Readiness Kapısı
	function checkDdsReadiness(case):
  required = obligationResolver.requiredFields(case.role, case.size, case.type)
  missing = required - verified(case.fields, case.evidence)

  blockers = activeBlockers(case)
  openActions = mitigationActions(case, status != CLOSED)
  approvals = requiredApprovals(case) - completedApprovals(case)

  if missing: return NEEDS_DATA(missing)
  if blockers or openActions: return NEEDS_MITIGATION(blockers, openActions)
  if approvals: return READY_FOR_APPROVAL(approvals)
  return READY_TO_EXPORT(snapshot_hash, ruleset_version)



8.7 Belge Süresi ve SLA Eskalasyonu
	dailyJob:
  for evidence in activeEvidence:
    days = evidence.expiry_date - today
    if days in tenantPolicy.warning_days:
      createOrUpdateTask(EVIDENCE_EXPIRY, owner, due_date)
    if days < 0:
      mark EXPIRED
      invalidateDependentReadiness(evidence.links)
      notify owner, compliance_manager, escalation_chain

  for request in openDataRequests:
    if today > due_date:
      mark OVERDUE
      applyEscalationLevel(days_overdue, supplier_segment)



9. Veri Modeli ve Veri Sözlüğü
9.1 Ana Varlıklar
	Varlık
	İşlev
	Seçilmiş alanlar

	tenant
	Müşteri alanı
	id, name, plan, locale, timezone, status

	legal_entity
	Yasal kuruluş
	legal_name, country, eori, tax_id, size_class, size_at_2024_12_31

	role_assignment
	Kullanıcı yetkisi
	identity_id, role_code, scope_type/id, valid_until

	product
	Ürün master
	sku, external_code, description, unit, version, status

	product_classification
	CN sürümü
	product_id, cn_code, valid_from/to, confidence, evidence_id

	product_component
	Ürün ağacı/bileşim
	parent_id, component_id, material_type, quantity, claim_status

	commodity
	İlgili emtia
	code, description, active_from/to

	supplier
	Tedarikçi
	legal data, country, performance_segment, status

	producer
	Gerçek üretici
	supplier_relation, identifiers, legal data

	production_site
	Üretim/işletme sahası
	producer_id, address, country, coordinates, type

	production_plot
	Üretim alanı
	site_id, geometry, area_ha, geom_hash, validation_status

	batch_lot
	Parti/lot
	product_id, producer_id, production_from/to, quantity, unit

	lot_plot_allocation
	Lot kaynak tahsisi
	lot_id, plot_id, quantity, ratio

	shipment
	Sevkiyat
	reference, supplier, departure/arrival, route, status

	transaction_line
	Ticari işlem satırı
	invoice/order, product, cn, country, quantity, transaction_type/date

	scope_evaluation
	Kapsam sonucu
	result, reason_codes, ruleset, input_hash, trace_id

	applicability_evaluation
	Rol/tarih sonucu
	role, app_date, obligations, transitional_evidence

	country_risk_version
	Ülke benchmarking
	country, risk_level, effective dates, source

	eudr_assessment
	Risk dosyası
	criteria, blockers, triage, conclusion, authorised_reviewer

	mitigation_action
	Risk azaltma
	type, owner, due, evidence, result, status

	dds_case
	DDS çalışma dosyası
	operator, products/lots, readiness, reference, verification, status

	simplified_case
	Simplified declaration
	primary operator, identifier, products/lots, status

	upstream_reference
	Referans zinciri
	reference_no, verification_no/identifier, supplier, validity, status

	evidence
	Kanıt metadata
	type, hash, version, issuer, dates, storage_key, status

	data_request
	Tedarikçi Talebi
	template, recipient, due, response, status, escalation

	rule_set/rule
	Mevzuat kuralları
	version, effective dates, source, expression, outcome

	rule_execution
	Kural çalışma izi
	rule_id, input_hash, output, reasons, duration

	workflow_task
	Görev/SLA
	type, owner, due, escalation, related_record, status

	approval
	Onay kaydı
	record, approver, decision, comment, timestamp

	audit_event
	Değiştirilemez olay
	actor, action, entity, before/after hash, timestamp

	integration_job
	Import/API işi
	source, idempotency_key, counts, errors, status



9.2 İlişki ve Bütünlük Kuralları
1. Bir ürünün birden fazla sınıflandırma sürümü olabilir; işlem tarihi doğru sürümü seçer.
31. Tedarikçi ile üretici aynı kuruluş olabilir, ancak sistem rollerini ayrı kaydeder.
32. Bir lot birden çok üretim alanından gelebilir; tahsis toplamı miktar veya oran bazında tam mutabık olmalıdır.
33. Aynı geometri hash’i yeniden yüklendiğinde kopya oluşturmak yerine ilişkilendirme önerilir.
34. Bir işlem satırı, seçilen ürün sınıflandırması ve lot snapshot’ına bağlanmadan DDS dosyasına alınamaz.
35. Onaylı risk/DDS kaydı değiştirilemez; veri değişikliği approval’ı geçersiz kılar ve yeni sürüm açar.
36. Upstream reference zinciri supplier → first downstream → lot/sevkiyat ilişkisini korur.
37. Kanıt fiziksel dosyadan bağımsız metadata nesnesidir; aynı dosya farklı amaçlarla ilişkilendirilebilir.
9.3 Zorunlu Alan Standardı
	Alan
	Tip
	Kural

	id
	UUID/ULID
	Tahmin edilemez; API’de opaque.

	tenant_id
	UUID/ULID
	Tenant kapsamlı her tabloda zorunlu.

	created_at / updated_at
	UTC timestamp
	Sunucu üretir; UI yerel saat gösterir.

	created_by / updated_by
	identity id
	Servis hesabı dahil.

	version_no
	Integer
	Optimistic locking ve immutable revision.

	status
	Enum
	Durum geçiş matrisiyle kontrol edilir.

	effective_from/to
	date/timestamp
	Kural/master data yürürlük yönetimi.

	source_system
	enum/string
	MANUAL, IMPORT, API, REGISTRY, SYSTEM.

	source_reference
	String
	Fatura, dosya, referans veya entegrasyon kimliği.

	record_hash
	char(64)
	Kritik snapshot/export bütünlüğü.

	data_quality_status
	Enum
	CLAIMED, SUPPORTED, VERIFIED, CONFLICTING.



9.4 İçe Aktarım Çekirdek Alanları
	Grup
	Alanlar
	Zorunluluk

	Ürün
	external_product_code, product_name_tr/en, cn_code, unit, composition_claim
	scope için CN; bileşim duruma bağlı

	İşlem
	invoice_date/no, order_no, transaction_type, quantity, unit, origin/production_country
	işlem ve rol kararı için zorunlu

	Taraf
	supplier_code/name, producer_code/name, legal_entity, EORI
	rol ve izlenebilirlik için zorunlu

	Lot
	lot_no, production_from/to, net_quantity, shipment_ref
	DDS için zorunlu

	Konum
	plot_external_id, GeoJSON/KML, country, area claim
	upstream durum tespiti için zorunlu

	Kanıt
	evidence_type, file_ref, issuer, issue/expiry date, purpose
	kuralın gerektirdiği alanlarda zorunlu

	Referans
	dds_reference, verification_no, simplified_identifier
	downstream/first downstream senaryosuna bağlı

	Operasyon
	warehouse, destination_country, note, previous_selection_flag
	rapor/pilot için opsiyonel



10. API ve Entegrasyon Tasarımı
10.1 API İlkeleri
1. Base path /api/v1; breaking change yalnız yeni ana sürümle.
39. OAuth 2.1/OIDC; servis hesaplarında client credentials ve kapsam kontrolü.
40. Tenant bağlamı doğrulanmış token claim’den alınır; istemcinin tenant_id beyanına güvenilmez.
41. POST/PUT için Idempotency-Key; aynı anahtar aynı sonucu döndürür.
42. Tarih ISO-8601, saat UTC; ülke ISO 3166-1 alpha-2; koordinat EPSG:4326.
43. Toplu işlemler asenkron job üretir; satır/feature bazlı hata raporu ve güvenli retry bulunur.
44. Her cevap correlation_id içerir; kullanıcı mesajı ile teknik log ayrılır.
45. OpenAPI sözleşmesi kod deposunda sürümlenir ve CI içinde contract test çalışır.
10.2 Önerilen REST Uçları
	Metot
	Endpoint
	Amaç

	POST
	/tenants/{id}/imports/jobs
	Excel/CSV import dry-run veya commit

	GET
	/imports/jobs/{jobId}
	İş durumu, sayaç ve hata raporu

	POST
	/products
	Ürün oluştur

	POST
	/products/{id}/classifications
	CN sürümü ve kanıt ekle

	POST
	/suppliers/{id}/requests
	Tedarikçi veri talebi oluştur

	POST
	/evidence
	Yükleme oturumu ve metadata

	POST
	/eudr/scope-evaluations
	Kapsam değerlendirmesi

	POST
	/eudr/applicability-evaluations
	Rol, tarih ve yükümlülük değerlendirmesi

	POST
	/eudr/geometries/validate
	GeoJSON/KML doğrula ve normalize et

	POST
	/eudr/lots/{id}/traceability-check
	Lot–parsel mutabakatı

	POST
	/eudr/assessments
	Risk değerlendirme vakası

	POST
	/eudr/assessments/{id}/mitigations
	Risk azaltma aksiyonu

	POST
	/eudr/dds-cases
	DDS çalışma dosyası oluştur

	POST
	/eudr/simplified-cases
	Simplified declaration çalışma dosyası

	POST
	/eudr/upstream-references/verify
	Referans doğrulama işi

	POST
	/workflows/{id}/transitions
	Durum değişikliği/onay

	GET
	/audit-events
	Yetkili filtreli audit sorgusu

	POST
	/exports
	Kanıt/DDS export işi

	POST
	/webhooks/subscriptions
	Olay aboneliği



10.3 Entegrasyon Sınırları
	Adaptör
	MVP
	Sonraki faz

	EUDR Information System
	API şemasına uyumlu iç model, acceptance PoC hazırlığı, kontrollü export.
	Yetkilendirilmiş M2M DDS/Simplified Declaration; production feature flag.

	ERP/Gümrük
	Şablonlu Excel/CSV + mapping profili.
	SFTP/API/EDI ve otomatik mutabakat.

	E-posta
	Bildirim ve güvenli portal bağlantısı.
	Gelen yanıt eklerinin kontrollü işlenmesi.

	GIS/uydu sağlayıcı
	Dosya yükleme ve üçüncü taraf rapor kanıtı.
	API tabanlı risk katmanı; uzman onaylı.

	Kimlik sağlayıcı
	Yerel hesap + MFA.
	Kurumsal OIDC/SAML ve SCIM.



11. Ekran Envanteri ve UX
	ID
	Ekran
	Rol
	Ana içerik

	S-01
	Giriş/MFA
	Tüm kullanıcılar
	Kimlik, dil, tenant seçimi

	S-02
	Ana kontrol kulesi
	Yönetici/uyum
	Kapsam, eksik veri, blocker, DDS readiness, termin

	S-03
	Ürün ve sınıflandırma
	İç ekip/uzman
	CN, emtia, bileşim, karar geçmişi, kanıt

	S-04
	Tedarikçi/üretici
	Satın alma/uzman
	İlişki, talepler, performans, açık aksiyon

	S-05
	Lot ve sevkiyat
	Operasyon/gümrük
	Ürün, miktar, parsel tahsisi, referans zinciri

	S-06
	Veri talep merkezi
	Satın alma/3E
	Şablon, alıcı, SLA, yanıt, eskalasyon

	S-07
	Tedarikçi portalı
	Tedarikçi
	Form, dosya, hata, taslak, gönderim

	S-08
	Harita ve parseller
	Uyum/tedarikçi
	Upload, preview, hata, alan, lot eşleştirme

	S-09
	Risk değerlendirme
	Uzman/uyum
	Bilgi kapıları, kriterler, blocker, kanıt, aksiyon

	S-10
	DDS çalışma dosyası
	Uyum/temsilci
	Ürün/lot, readiness, referans, onay, export

	S-11
	Kanıt kasası
	Yetkili kullanıcı
	Filtre, sürüm, geçerlilik, ilişki, manifest

	S-12
	Görev/onay kutusu
	Tüm roller
	Sahip, termin, öncelik, karar, yorum

	S-13
	Kural kataloğu
	Mevzuat admini
	Kaynak, sürüm, test, fark, yayın

	S-14
	Import/entegrasyon
	Tenant admin
	Mapping, dry-run, job, hata, webhook

	S-15
	Audit/denetim
	Denetçi/admin
	Olay, aktör, değişiklik, export



11.1 UX İlkeleri
1. Her otomatik sonucun yanında “Neden?” paneli: kural, yürürlük, girdi özeti ve reason_code.
Renk tek başına anlam taşımaz; durum etiketi, ikon ve metin birlikte kullanılır.
Eksik veri, yalnız liste değil; sorumlu, termin, kaynak ve sonraki eylemle gösterilir.
Toplu işlem öncesi dry-run, etki özeti ve onay sonrası asenkron job.
Kritik veri değişikliğinde önceki değer, yeni değer ve etkilenen kararlar görünür.
Harita için görüntüleme, indirme ve koordinat görme yetkileri ayrı tanımlanabilir.
Yüksek kayıt sayısında sunucu taraflı filtreleme, sıralama, sayfalama ve kayıtlı görünüm.
12. Güvenlik ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
	ID
	Başlık
	Gereksinim

	NFR-01
	Erişilebilirlik
	MVP aylık %99,5 hedef; planlı bakım hariç.

	NFR-02
	Performans
	Liste API p95 <2 sn; tek kapsam değerlendirmesi p95 <3 sn; büyük işler asenkron.

	NFR-03
	Ölçek
	Tenant başına 1 milyon import satırı/yıl; yatay worker ölçekleme.

	NFR-04
	Geospatial
	≤5 MB/2.000 feature senkron hedef; daha büyük dosya async ve limitler yapılandırılabilir.

	NFR-05
	RPO/RTO
	Önerilen RPO 15 dk, RTO 4 saat; geri yükleme testi.

	NFR-06
	Şifreleme
	TLS 1.2+ transit; managed encryption at rest; secrets vault.

	NFR-07
	Kimlik
	MFA, parola politikası, riskli oturum; OIDC/SAML hazırlığı.

	NFR-08
	Tenant izolasyonu
	RLS, tenant-scoped cache/key; CI içinde negatif izolasyon testleri.

	NFR-09
	Audit
	Append-only; aktör, IP/cihaz, before/after hash, correlation id.

	NFR-10
	Gizlilik
	KVKK/GDPR en az veri, amaç sınırlaması, DPA ve veri sahibi süreçleri.

	NFR-11
	Belge güvenliği
	Virüs tarama, MIME doğrulama, signed URL, indirme kaydı.

	NFR-12
	Gözlemlenebilirlik
	Metric, trace, structured log, alarm, dead-letter queue.

	NFR-13
	Yerelleştirme
	TR/EN; tarih, sayı, ülke ve birim ayrıştırma.

	NFR-14
	Erişilebilir UX
	WCAG 2.1 AA hedefi; klavye, kontrast, anlaşılır hata.

	NFR-15
	Taşınabilirlik
	Tenant export JSON/CSV + belge manifesti ve hash listesi.

	NFR-16
	Saklama
	EUDR varsayılan en az 5 yıl; legal hold silmeyi engeller.



12.1 Audit Olayı Zorunlu Alanları
1. event_id, tenant_id, timestamp_utc, actor_type, actor_id, session_id
action, entity_type, entity_id, entity_version
before_hash, after_hash, changed_fields; hassas içerik loga düz metin yazılmaz
rule_set_version, rule_execution_id, workflow_transition_id veya export_id
ip, user_agent, correlation_id, source_system
success/failure ve machine-readable reason_code
13. Raporlama ve KPI
	KPI grubu
	Göstergeler

	Kapsam
	IN_SCOPE / OUT_OF_SCOPE / UNCERTAIN ürün, işlem ve ticaret hacmi; emtia ve CN dağılımı

	Veri tamlığı
	Zorunlu alan/belge tamamlanma; CLAIMED/SUPPORTED/VERIFIED/CONFLICTING dağılımı

	Tedarikçi
	Yanıt süresi, zamanında cevap, ilk seferde doğruluk, açık aksiyon, geçerli kanıt

	Geospatial
	Geçerli/geçersiz dosya, hata türü, tekrar, alan outlier, lot eşleşme oranı

	Risk
	Hard blocker, triyaj bandı, mitigation aksiyonu, ortalama kapanma süresi

	DDS
	NEEDS_DATA / NEEDS_MITIGATION / READY / APPROVED; referans doğrulama durumu

	Operasyon
	Açık/gecikmiş görev, eskalasyon, iş kuyruğu, hata oranı, ortalama çözüm süresi

	Yönetim
	Sevkiyat release bekleyen kritik vaka, emtia/ülke/tedarikçi risk görünümü



	KPI güvenilirliği: Her KPI son veri yenileme zamanını, veri kapsamını ve kalite bandını göstermelidir. Eksik veriden üretilen sayı kesin sonuç gibi sunulmamalıdır.



14. Hata, İstisna ve Sınır Durumları
	Durum
	Beklenen sistem davranışı

	CN kodu bulunamadı
	MANUAL_CLASSIFICATION görevi; fail closed.

	Doğal kauçuk var, CN Ek I dışında
	Sırf içerik nedeniyle kapsam içi yapılmaz; CN kanıtı gösterilir.

	Sentetik/doğal bileşim belirsiz
	IMDS/teknik belge talebi ve uzman inceleme.

	Geçersiz/self-intersect poligon
	Feature ve koordinat seviyesinde hata; DDS readiness kapanmaz.

	Ülke ile geometri uyuşmuyor
	Uyarı + uzman görevi; otomatik nihai ret değil.

	Aynı lot farklı parsellerle karıştı
	Tahsis oranı zorunlu; bilinmeyen oran blocker.

	Lot–sevkiyat miktarı farklı
	Mutabakat farkı; onay öncesi gerekçe/aksiyon.

	Üst DDS/simplified referansı bulunamadı
	Doğrulama görevi; downstream vaka bekletilir.

	Substantiated concern oluştu
	Non-SME downstream/trader için doğrulama akışı; release kapalı.

	Belge onaydan sonra süresi doldu
	Bağımlı readiness geri alınır; yeni sürüm istenir.

	Tedarikçi aynı dosyayı iki kez gönderdi
	Hash ile mükerrer uyarısı ve ilişkilendirme.

	Resmî API erişilemez
	Retry/backoff, manuel export ve hata paketi.

	Kural seti bulunamadı
	Fail closed; Mevzuat Admini alarmı.

	Onay sonrası veri değişti
	Onay bozulur; yeni vaka/sürüm açılır.

	Başka tenant kimliği gönderildi
	403 + güvenlik olayı; içerik dönmez.

	Toplu import kısmi hata
	Başarılı satırlar ve karantina ayrılır; indirilebilir hata raporu.



15. Test Senaryoları ve Kabul Kriterleri
	ID
	Senaryo
	Beklenen sonuç

	AT-01
	CN Ek I’de değil
	OUT_OF_SCOPE; gerekçe ve kural sürümü görünür.

	AT-02
	CN Ek I + bileşim belirsiz
	NEEDS_EXPERT_REVIEW; otomatik dışlama yok.

	AT-03
	CN dışı doğal kauçuk ürün
	Sırf içerik nedeniyle kapsam içine alınmaz.

	AT-04
	Genel aktör, 30.12.2026 öncesi işlem
	TRANSITIONAL; gerekli geçiş kanıtı belirtilir.

	AT-05
	Uygun mikro/küçük aktör, 30.06.2027 öncesi
	Tarih/istisna kuralına göre transitional sonuç.

	AT-06
	Downstream SME, concern yok
	Güncel hafif yükümlülük seti uygulanır.

	AT-07
	Non-SME downstream + substantiated concern
	Upstream DD doğrulama ve release blocker.

	AT-08
	Eksik geolokasyon
	Hard blocker; DDS onaya gidemez.

	AT-09
	Geçersiz poligon
	Feature bazlı hata ve düzeltme raporu.

	AT-10
	KML yükleme
	EPSG:4326 GeoJSON’a normalize; hash ve preview oluşur.

	AT-11
	Lot tahsis oranı %90
	ALLOCATION_NOT_BALANCED blocker.

	AT-12
	Bilinmeyen kaynak karışımı
	UNKNOWN_ORIGIN_MIXING blocker.

	AT-13
	Tüm kapılar tamam, risk aksiyonu açık
	NEEDS_MITIGATION; export kilitli.

	AT-14
	Yetkili risk onayı tamam
	READY_TO_EXPORT ve immutable snapshot.

	AT-15
	Kural sürümü değişti
	Eski karar değişmez; yeni evaluation ayrı sürüm.

	AT-16
	Aynı belge hash’i
	Mükerrer uyarısı; yeniden ilişkilendirme seçeneği.

	AT-17
	Yetkisiz tenant erişimi
	403; security audit event; veri dönmez.

	AT-18
	Onay sonrası kritik veri değişikliği
	Onay geçersiz; yeni sürüm.

	AT-19
	Toplu import kısmi hata
	Başarı/karantina ayrımı ve hata dosyası.

	AT-20
	Resmî acceptance adaptörü başarısız
	Retry/backoff; kullanıcıya kontrollü manuel export.



15.1 Definition of Done
1. Fonksiyonel gereksinimler ve acceptance testleri otomasyona alınmış ve başarılıdır.
Tenant izolasyonu, RBAC/ABAC, dosya erişimi ve audit negatif testleri vardır.
Kural motoru rule_id, version, source ve reason_code ile açıklanabilir sonuç üretir.
OpenAPI 3.1 sözleşmesi, örnek request/response ve hata modeli yayımlanmıştır.
Migration, rollback, backup/restore ve gözlemlenebilirlik kontrolleri tamamdır.
EUDR uzmanı kanonik test setini UAT ortamında doğrulamış ve release onayı vermiştir.
Kritik ekranlar TR/EN, responsive ve erişilebilirlik kontrollerinden geçmiştir.
Pilot veri seti, kullanıcı kılavuzu, admin runbook ve destek eskalasyonu hazırdır.
Kritik veya yüksek güvenlik açığı yoktur; kalan orta seviye bulgular kabul planına bağlıdır.
16. Beş Haftalık Geliştirme Programı
Önerilen takvim 27 Temmuz 2026 Pazartesi başlangıç ve 28 Ağustos 2026 Cuma pilot yayınıdır. Çalışma beş adet bir haftalık teslim döngüsüyle yönetilir; her cuma çalışan demo ve kabul kapısı bulunur.
	Hafta
	Tarih
	Tema
	Ana çıktı

	1
	27–31 Temmuz
	Temel ve netleştirme
	Onaylı backlog, mimari ADR, repo/CI, tenant/RBAC iskeleti, veri modeli, import şablonu, kural kataloğu seed

	2
	3–7 Ağustos
	Master data ve kapsam
	Ürün/CN/tedarikçi, Excel import, Annex I motoru, rol/tarih motoru, kanıt kasası, açıklanabilir sonuç

	3
	10–14 Ağustos
	Tedarikçi ve izlenebilirlik
	Portal, veri talebi, GeoJSON/KML, harita, üretici/parsel/lot ve tahsis mutabakatı

	4
	17–21 Ağustos
	Risk ve DDS
	Bilgi kapıları, risk/mitigation, DDS readiness, referans zinciri, dashboard, onay ve export

	5
	24–28 Ağustos
	UAT ve pilot yayın
	Entegrasyon sertleştirme, güvenlik/performance, pilot veri, mevzuat UAT, eğitim, production ve runbook



16.1 Günlük Çalışma Planı
	Gün
	Tarih
	Faaliyet
	Sahip
	Çıktı

	1.1
	Pzt 27.07
	Kick-off, kapsam dondurma, kullanıcı/rol ve pilot veri teyidi
	PO/BA + EUDR + Tech Lead
	Scope baseline

	1.2
	Sal 28.07
	Domain model, ERD, kural kataloğu ve reason code tasarımı
	Tech Lead + BA
	ERD v1 + ADR-001

	1.3
	Çar 29.07
	Repo, CI/CD, ortam, tenant, kimlik ve RBAC iskeleti
	Dev + DevOps
	DEV deploy

	1.4
	Per 30.07
	Import şablonu, mapping, dry-run ve karantina tasarımı
	Data + Dev + QA
	Import contract

	1.5
	Cum 31.07
	Wireframe, Week-1 demo, mimari ve backlog kabulü
	Tüm ekip
	Gate-1

	2.1
	Pzt 03.08
	Ürün/CN/emtia/sınıflandırma ve bileşim CRUD
	Full-stack
	Master data alpha

	2.2
	Sal 04.08
	Tedarikçi/üretici ve kanıt metadata/sürüm/hash
	Full-stack
	Evidence alpha

	2.3
	Çar 05.08
	Annex I kapsam evaluator + kural yürürlük seçimi
	Backend + EUDR
	Scope engine

	2.4
	Per 06.08
	Rol, SME, first downstream ve uygulama tarihi evaluator
	Backend + EUDR
	Applicability engine

	2.5
	Cum 07.08
	Açıklanabilir sonuç UI, otomatik test, Week-2 demo
	Dev + QA + EUDR
	Gate-2

	3.1
	Pzt 10.08
	Tedarikçi daveti, güvenli oturum ve talep formu
	Full-stack
	Portal alpha

	3.2
	Sal 11.08
	GeoJSON/KML parse, EPSG:4326, geometri validasyonu
	GIS/Data
	Geo validator

	3.3
	Çar 12.08
	Harita preview, hata raporu, area/hash ve permission
	GIS + Frontend
	Map screen

	3.4
	Per 13.08
	Lot–parsel tahsisi, miktar/oran mutabakatı, sevkiyat
	Backend + QA
	Traceability alpha

	3.5
	Cum 14.08
	Portal uçtan uca test, Week-3 demo ve veri kalite kapısı
	Tüm ekip
	Gate-3

	4.1
	Pzt 17.08
	Zorunlu bilgi/kanıt kapıları ve blocker motoru
	Backend + EUDR
	Risk gates

	4.2
	Sal 18.08
	Article 10 formu, triyaj ve yetkili inceleme
	Full-stack + EUDR
	Assessment screen

	4.3
	Çar 19.08
	Mitigation aksiyonu, görev/SLA/hatırlatma/eskalasyon
	Full-stack
	Workflow beta

	4.4
	Per 20.08
	DDS/Simplified dosyası, readiness, upstream referans
	Backend + Frontend
	DDS beta

	4.5
	Cum 21.08
	Onay, snapshot, manifest/export ve dashboard demo
	Tüm ekip
	Gate-4

	5.1
	Pzt 24.08
	Pilot veri importu, veri düzeltme ve regression
	Data + QA + müşteri
	Pilot dataset

	5.2
	Sal 25.08
	Güvenlik, tenant izolasyonu, performans ve backup testi
	QA + DevOps/SecOps
	Test evidence

	5.3
	Çar 26.08
	EUDR mevzuat UAT, hata düzeltme ve release candidate
	EUDR + Dev + QA
	RC1

	5.4
	Per 27.08
	Kullanıcı eğitimi, admin/runbook, go-live provası
	PO + DevOps + 3E
	Go-live checklist

	5.5
	Cum 28.08
	Production yayını, smoke test, kabul ve hypercare başlangıcı
	Tüm ekip
	MVP v1.0



16.2 Haftalık Kabul Kapıları
	Kapı
	Geçiş ölçütü

	Gate-1
	Kapsam, ERD, mimari, güvenlik yaklaşımı, import şablonu ve wireframe onaylı; DEV ortam çalışıyor.

	Gate-2
	Ürün importu ve kapsam/rol/tarih kararı örnek vakalarda doğru; her sonuç açıklanabilir.

	Gate-3
	Tedarikçi portalı ve GeoJSON/KML akışı gerçek örnekle tamamlanıyor; lot tahsisi mutabık.

	Gate-4
	Risk blocker, mitigation, DDS readiness, onay ve export uçtan uca demo ediliyor.

	Gate-5
	Mevzuat UAT, güvenlik, performans, backup/restore, eğitim ve pilot kabulü tamam.



16.3 Beş Haftalık MVP Sonrası Backlog
	ID
	Backlog
	Öncelik

	P2-01
	EUDR Information System acceptance M2M ve production onboarding
	Should

	P2-02
	ERP/gümrük canlı API/SFTP/EDI
	Should

	P2-03
	OIDC/SAML SSO, SCIM ve kurumsal paket
	Should

	P2-04
	Uydu/GIS risk sağlayıcı entegrasyonu
	Could

	P2-05
	OCR ve insan onaylı belge veri çıkarımı
	Could

	P2-06
	Gelişmiş tedarikçi ağı ve alt tedarikçi devir zinciri
	Should

	P2-07
	PWA/saha doğrulama modu
	Could

	P2-08
	Gelişmiş analitik, veri martı ve müşteri benchmarking
	Could



17. RACI, Ekip ve Yönetişim
	Faaliyet
	Ürün Sahibi
	EUDR Uzmanı
	Teknoloji
	QA/Güvenlik
	Pilot Müşteri

	Ürün kapsamı ve öncelik
	A
	C
	R
	C
	I

	Mevzuat kuralı tanımı
	A
	R
	C
	C
	I

	Mimari ve veri modeli
	C
	C
	A/R
	C
	I

	UX ve kullanıcı hikâyesi
	A
	C
	R
	C
	C

	Geliştirme
	I
	C
	A/R
	C
	I

	GIS/geometri motoru
	I
	C
	A/R
	R
	C

	Test otomasyonu
	I
	C
	C
	A/R
	I

	Mevzuat UAT
	A
	R
	C
	R
	C

	Güvenlik/KVKK/GDPR
	A
	C
	R
	R
	I

	Release onayı
	A
	R
	R
	R
	I

	Müşteri pilotu
	A
	R
	R
	R
	R



17.1 Çekirdek Ekip
1. 1 Ürün Sahibi / Program Yöneticisi
1 Kıdemli İş Analisti / Product Owner vekili
1 Yazılım Mimarı / Tech Lead
2 Full-stack geliştirici
1 Data/GIS geliştirici
1 QA otomasyon uzmanı
Part-time DevOps/SecOps
1 EUDR mevzuat konu uzmanı + gerektiğinde ikinci onay uzmanı
17.2 Yönetişim Ritmi
	Toplantı
	Sıklık
	Katılımcı
	Çıktı

	Daily
	Her iş günü 15 dk
	Geliştirme çekirdeği
	Engel ve günlük taahhüt

	Backlog refinement
	Haftada 2
	PO, BA, Tech Lead, EUDR
	Ready hikâyeler

	Demo/kabul kapısı
	Her cuma
	Tüm ekip + pilot
	Çalışan demo ve gate kararı

	Mevzuat kurulu
	Haftalık/değişiklikte
	EUDR uzmanı, PO, BA
	Kural sürümü

	Güvenlik/release
	Hafta 4–5
	Tech Lead, QA, SecOps
	Release risk kararı

	Hypercare
	Go-live sonrası günlük
	Destek, Dev, 3E
	Olay ve düzeltme listesi



18. DevOps, Yayına Alma ve İşletim
1. Kod, altyapı ve kural paketleri ayrı fakat ilişkilendirilmiş sürüm numarası taşır.
51. Pull request; unit, integration, contract, tenant isolation, SAST, dependency ve secret scan kapılarından geçer.
52. Veritabanı migration’ları ileri/geri uyumlu iki aşamalı yöntemle uygulanır.
53. Kural paketi RULE-SANDBOX ortamında kanonik mevzuat vakalarıyla doğrulanır.
54. STAGING/UAT anonimleştirilmiş pilot veri kullanır; üretim secret’ları paylaşılmaz.
55. Üretim dağıtımı blue/green veya canary; migration rollback ve veri yedeği hazırdır.
56. Release sonrası sentetik kontroller, hata oranı, worker queue ve kritik evaluation metrikleri izlenir.
57. Her mevzuat değişikliğinde regression pack ve geçmiş vaka karşılaştırması çalıştırılır.
18.1 Ortamlar
	Ortam
	Amaç
	Veri politikası

	DEV
	Geliştirici testi
	Sentetik veri

	TEST
	Otomasyon/entegrasyon
	Sentetik veya anonimleştirilmiş

	RULE-SANDBOX
	Kural denemesi
	Kanonik mevzuat vakaları

	STAGING/UAT
	Pilot kabul/performance
	Anonimleştirilmiş gerçekçi veri

	PRODUCTION
	Canlı hizmet
	Şifreli gerçek veri; sıkı erişim

	DR
	Felaket kurtarma
	Şifreli replika; periyodik tatbikat



18.2 İlk 10 İş Günü Hypercare
1. P1 olaylar için 30 dakika içinde triage; workaround ve kullanıcı iletişimi.
Import, geospatial, evaluation ve export job’ları günlük kontrol edilir.
Kural hatası ile yazılım hatası ayrı etiketlenir; mevzuat uzmanı hata sınıfında bulunur.
Günlük veri kalite ve açık blocker özeti ürün sahibine sunulur; düzeltmeler patch release ve change log ile yayınlanır, onaylı snapshot geriye dönük değiştirilmez.
19. Açık Kararlar ve Teslim Kontrolü
	ID
	Karar
	Önerilen yön
	Sahip
	Termin

	D-01
	Ürün adı/alan adı
	3E EUDR Compliance Cloud çalışma adı
	Ürün Sahibi
	Hafta 1

	D-02
	Bulut sağlayıcı/veri bölgesi
	Türkiye/AB müşteri gereksinimi ve DPA’ya göre
	Teknoloji + hukuk
	Hafta 1

	D-03
	Backend çerçevesi
	Ekip standardı; OpenAPI ve PostGIS sözleşmesi değişmez
	Tech Lead
	Gün 1

	D-04
	Kural ifade dili
	Decision table/JSON Logic PoC
	Tech Lead + EUDR
	Gün 2

	D-05
	Resmî API seviyesi
	Acceptance test erişimi ve kimlik modeli doğrulansın
	Entegrasyon
	Hafta 4

	D-06
	Saklama matrisi
	Kayıt türü + ülke + tenant policy
	Hukuk/uyum
	Hafta 2

	D-07
	Pilot veri seti
	Anonimleştirme ve kullanım izni
	Ürün + pilot
	Hafta 1

	D-08
	E-imza/e-mühür
	MVP dışı; hukuki/teknik analiz
	Uyum + güvenlik
	Faz 2

	D-09
	Harita sağlayıcı lisansı
	Ticari kullanım ve veri bölgesi kontrolü
	Tech Lead
	Hafta 1

	D-10
	Tedarikçi e-posta altyapısı
	Transactional provider + SPF/DKIM/DMARC
	DevOps
	Hafta 2



19.1 Yazılımcıya Teslim Kontrol Listesi
☐ Domain model ve ERD onaylandı.
☐ OpenAPI sözleşmesi ve hata modeli yayımlandı.
☐ Kural kataloğu DSL/decision table PoC tamamlandı.
☐ Kanonik EUDR test veri seti ve beklenen sonuçlar hazır.
☐ RBAC/ABAC ve tenant izolasyon matrisi hazır.
☐ GeoJSON/KML doğru ve hatalı örnek setleri hazır.
☐ Ürün kapsam ve doğal/sentetik kauçuk vakaları EUDR uzmanı tarafından imzalandı.
☐ Audit, kanıt hash ve saklama politikası teknik tasarımı onaylandı.
☐ MVP ekran wireframe’leri ve form alan sözlüğü tamamlandı.
☐ Pilot kabul KPI’ları ve UAT planı onaylandı.
☐ Production destek, yedekleme ve olay yönetimi runbook’u hazır.
☐ Gate-1’den Gate-5’e kabul tutanakları release kaydına bağlandı.
Ek A. Örnek JSON Sözleşmeleri
A.1 Kapsam Değerlendirme İsteği
	POST /api/v1/eudr/scope-evaluations
{
  "transaction_date": "2026-12-30",
  "legal_entity_id": "01J...",
  "product": {
    "product_id": "01J...",
    "cn_code": "4011....",
    "composition_claim": "NATURAL_RUBBER_PRESENT"
  },
  "transaction": {
    "type": "FIRST_PLACING_ON_EU_MARKET",
    "quantity": "1250.000",
    "unit": "KG",
    "production_country": "CI"
  },
  "actor": {
    "role_hint": "UPSTREAM_OPERATOR",
    "size_class": "LARGE"
  }
}



A.2 Açıklanabilir Sonuç
	{
  "evaluation_id": "01J...",
  "status": "NEEDS_DATA",
  "scope_result": "IN_SCOPE",
  "reason_codes": ["CN_IN_ANNEX_I", "RELEVANT_COMMODITY_RUBBER"],
  "missing_data": ["PRODUCTION_PLOT", "PRODUCTION_DATE", "LEGALITY_EVIDENCE"],
  "ruleset": {
    "regulation": "EUDR",
    "version": "EUDR-2026.07",
    "effective_at": "2026-12-30"
  },
  "trace_id": "trc_...",
  "input_hash": "sha256..."
}



A.3 Geometri Doğrulama Sonucu
	{
  "validation_id": "01J...",
  "status": "INVALID",
  "source_format": "KML",
  "normalized_crs": "EPSG:4326",
  "feature_count": 14,
  "area_ha": "87.421500",
  "geom_hash": "sha256...",
  "errors": [
    {"code": "SELF_INTERSECTION", "feature": 7, "coordinate_index": 18}
  ],
  "warnings": ["COUNTRY_BOUNDARY_MISMATCH"]
}



A.4 DDS Readiness Sonucu
	{
  "dds_case_id": "01J...",
  "status": "NEEDS_MITIGATION",
  "readiness": {
    "required_fields_complete": true,
    "active_blockers": ["SUBSTANTIATED_CONCERN_UNRESOLVED"],
    "open_actions": ["MIT-0042"],
    "pending_approvals": ["AUTHORISED_EUDR_REVIEWER"]
  },
  "ruleset_version": "EUDR-2026.07",
  "snapshot_hash": "sha256..."
}



A.5 Standart Hata Modeli
	{
  "error": {
    "code": "EUDR-GEO-004",
    "message": "Geometri geçerli değil.",
    "details": [{"feature": 7, "reason": "SELF_INTERSECTION"}],
    "correlation_id": "cor_...",
    "retryable": false
  }
}



Ek B. Durum ve Olay Kataloğu
	Kod grubu
	Örnek kodlar
	Kullanım

	Scope
	IN_SCOPE, OUT_OF_SCOPE, TRANSITIONAL, UNCERTAIN
	Kapsam sonucu

	Data
	COMPLETE, MISSING, INVALID, EXPIRED, CONFLICTING
	Alan/kanıt durumu

	Evidence
	CLAIMED, SUPPORTED, VERIFIED, WITHDRAWN
	Kanıt güven düzeyi

	Geometry
	VALID, INVALID, WARNING, SUPERSEDED
	Geospatial kayıt

	Risk
	BLOCKED, NEEDS_MITIGATION, NEEDS_REVIEW, NEGLIGIBLE_APPROVED
	EUDR risk durumu

	DDS
	DRAFT, NEEDS_DATA, READY, IN_APPROVAL, APPROVED, EXPORTED, REFERENCED
	DDS yaşam döngüsü

	Workflow
	OPEN, IN_PROGRESS, WAITING_EXTERNAL, OVERDUE, DONE, CANCELLED
	Görev/SLA

	Integration
	QUEUED, RUNNING, PARTIAL, SUCCEEDED, FAILED, DEAD_LETTER
	Job durumu



B.1 Webhook Olayları
	Event name
	Tetikleyici

	eudr.scope.evaluation.completed
	Kapsam sonucu oluştu

	eudr.applicability.evaluated
	Rol/tarih/yükümlülük sonucu oluştu

	supplier.data_request.sent
	Tedarikçi talebi gönderildi

	supplier.data_request.overdue
	SLA aşıldı

	evidence.expiring
	Belge süresi yaklaşıyor

	eudr.geometry.invalid
	Coğrafi veri reddedildi

	eudr.risk.blocker.detected
	Hard blocker oluştu

	eudr.mitigation.overdue
	Risk azaltma aksiyonu gecikti

	eudr.dds.case.approved
	DDS çalışma dosyası onaylandı

	eudr.reference.verified
	Upstream/resmî referans doğrulandı

	export.ready
	Dışa aktarım hazır



Ek C. Resmî Kaynaklar
	Kaynak yönetimi: Aşağıdaki bağlantılar başlangıç kural kataloğunun kaynaklarıdır. Üretim sisteminde her kural; resmî belge kimliği, yayın/yürürlük tarihi, erişim tarihi ve sürümüyle ilişkilendirilmelidir.



1. Regulation (EU) 2023/1115 — konsolide metin (26.12.2025)
Regulation (EU) 2025/2650 — operatör/tacir yükümlülükleri ve uygulama tarihi değişikliği
European Commission — Implementing the EUDR
European Commission — 2026 EUDR Guidance Document
European Commission — Roles and responsibilities
European Commission — Understand Due Diligence
European Commission — EUDR Information System and API
European Commission — Country Classification List
Mevzuat tabanı erişim tarihi: 23 Temmuz 2026.
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